北京市财政支出项目绩效评价报告

主管部门              香山革命纪念馆

项目单位              香山革命纪念馆

项目名称   2021年香山革命纪念馆文物征集及复仿制项目

评价机构      北京中玉天晟会计师事务所有限公司

二○二二年五月

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目资金情况	3

（三）项目绩效目标	4

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价原则、评价指标体系...................................4

（二）绩效评价工作过程	5

三、综合评价情况及评价结论	7

四、绩效评价指标分析	8

（一）项目决策情况	8

（二）项目过程管理	9

（三）项目产出情况	12

（四）项目效益情况	13

五、主要经验及做法、存在问题	14

（一）主要经验及做法	14

（二）存在的问题	14

六、有关建议	15

七、其他需要说明的问题	16

2021年香山革命纪念馆文物征集及复仿制项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1．项目实施主体及主要内容

2021年香山革命纪念馆文物征集及复仿制项目（以下简称“该项目”）的申报单位为香山革命纪念馆，实施主体为香山革命纪念馆文物征集研究部。

香山革命纪念馆文物征集研究部主要职责为：负责文物工作研究，文物流转经历整理，文物背后故事挖掘，文物类别及品级鉴选，文物史料宣传推介，文物研究成果到教育内容的转化，文物文献征（收）集及保护、保管、利用，在展文物维护，文物库房科学管理等。

项目主要内容：一是围绕纪念馆文物史料收藏范围确定拟征集文物史料，并严格按照《香山革命纪念馆文物史料征集工作规程（试行）》进行征集；二是根据馆内专题展览需求，进行文物复仿制工作。

2．项目立项依据及背景

（1）传承红色基因，弘扬爱国主义精神，扎实做好革命文物征集工作

香山革命纪念馆是集中展示香山革命历史的重要场馆、传承弘扬首都红色文化的重要抓手、加强爱国主义教育和革命传统教育的重要载体。纪念馆为充分发挥以物证史、资政育人的作用，切实做到让文物说话，用史实发言，深化革命历史的研究发掘，加强革命文物活化利用，生动讲好革命文物故事，为新时代“赶考”提供丰厚的精神滋养，革命文物史料征集工作势在必行。同时文物征集作为纪念馆重要的基础性工作具有必要性与紧迫性，也是加强流散于民间的红色革命文物回归博物馆的重要手段。

（2）以馆藏收藏范围为指导，全力填补馆藏缺项

香山革命纪念馆2018年开始筹建，2019年9月正式对外开放，由于纪念馆文物征集工作刚刚起步，馆藏文物数量与品类严重匮乏，馆藏缺项较多，无法满足纪念馆日常举办展览的文物需求及相关业务工作开展，加大相关文物征集具有必要性和紧迫性。

（3）加强文物保护，满足每年专题展览文物展示需求

为贯彻落实习近平总书记视察香山革命纪念地重要讲话精神，按照市委宣传部关于“香山革命纪念馆要充分利用好专题展厅空间，每年精心举办一次专题展览”的要求，充分发挥纪念馆传承弘扬首都红色文化、加强爱国主义教育和革命传统教育的阵地作用，香山革命纪念馆将适时举办专题展览，为满足展览文物需求，需根据展览大纲复制部分文物。同时，纪念馆主题展览在展文物由于常年受展厅灯光影响，易加速文物原件老化，为保护文物原件，亟需复制部分文物加以替代文物原件，具有重要的必要性与紧迫性。

按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求，满足定期更换基本陈列和专题展览文物需求，依据香山革命纪念馆馆藏现状和馆藏缺项情况，对散落民间的相关革命文物史料进行文物征集，充实馆藏文物数量，丰富馆藏文物品类，满足香山革命纪念馆日常开展业务工作所需的文物藏品。

（二）项目资金情况

1．项目预算批复情况

2021年香山革命纪念馆文物征集及复仿制项目，项目资金已纳入部门年初预算，该项目年初批复预算94万元，2021年8月北京市财政局批复该项目追加费用93.855万元，2021年12月北京市财政局批复该项目第二次追加经费173.745万元，项目总预算经费为361.6万元。

2．资金到位情况

2021年3月、8月、12月，北京市财政局将项目资金分三次拨付至香山革命纪念馆，资金用于2021年香山革命纪念馆文物征集及复仿制项目。

3．资金支出及执行情况

截止2022年4月30日，该项目共计支出349.28万元。北京市财政局核减项目经费9.775万元，结余资金2.545万元，资金执行率99.28%。

结余资金主要原因为：按照实际支出金额正常结余。

（三）项目绩效目标

项目设定绩效目标为：1.按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针和不断满足民众日益增长的文物文化精神需求实际，满足定期更换基本陈列和文物展陈需求。2.依据香山革命纪念馆馆藏现状和馆藏缺项情况，实现对散落民间的相关革命文物征集，充实馆藏文物数量，丰富馆藏文物品类，满足香山革命纪念馆日常文物业务工作开展需求及展览需求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）等有关规定，香山革命纪念馆委托北京中玉天晟会计师事务所有限公司成立绩效评价工作组，对“2021年香山革命纪念馆文物征集及复仿制项目”绩效情况实施绩效评价，形成本报告。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由香山革命纪念馆根据评价对象的特点组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2．绩效评价方法及指标体系

评价工作组结合项目的特点，按照文件规定的评价方法，依据项目单位提供的资料，参照“财政支出项目绩效评价指标体系（范本）”，增设三、四级指标，制订“2021年香山革命纪念馆文物征集及复仿制项目”指标体系（详见附件3）。同时，遴选业务专家、财务专家和管理专家组成专家组，对该项目的执行情况进行评价，专家出具独立评价意见。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。

1．评价准备阶段

（1）根据《北京市财政支出绩效评价管理办法》，北京中玉天晟会计师事务所有限公司成立绩效评价工作组，并对项目评价工作人员进行业务培训。

（2）评价工作组入户，与项目单位进行初步沟通，了解项目申报及执行情况，收集业务资料。

（3）项目单位归集整理项目工作进展及资金运用情况、目标内容的完成情况。

（4）评价工作组制订项目评价方案，形成考核指标体系初稿。

（5）评价工作组辅导项目单位编写项目绩效自评报告。同时，遵循客观、公正的原则，在北京市财政局专家库中抽选2名业务专家、2名管理专家及1名财务专家，组成绩效评价专家组。

（6）评价工作组根据前段工作情况，补充完善相关资料，细化评价指标体系。

2．评价实施阶段

（1）项目绩效自评报告复核。评价工作组在规定时间内，按要求对提交的项目绩效自评报告和相关材料进行复核。复核内容主要包括：绩效报告中各项内容的完整性、真实性，各项数据的逻辑关系、勾稽关系的准确性。发现问题，及时反馈意见，要求项目单位进行修改、完善。同时，评价工作组人员对所收集的资料实地勘测、查对，并对现场考察所掌握的情况进行认真核对、全面分析，进行资金合规性审查。对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认，确保评价数据的真实性。

（2）编制专家评价手册，准备专家评价会议所需资料。

（3）组织实施评价。

（4）汇总专家意见，形成评价报告初稿。

3．评价总结阶段

（1）与项目单位沟通意见，在充分研究论证的基础上，修改和完善项目绩效评价报告。

（2）协助做好此次评价后续工作。

三、综合评价情况及评价结论

该项目立项背景完善，总体绩效目标较明确，管理严谨，项目实施效果较为显著。但在项目实施过程中存在个别绩效目标设置不合理，未开展满意度调查工作等问题。

经评价，该项目综合评价得分88.92分，绩效级别评定为“良”。

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 15 | 13.90 |
| 项目管理 | 25 | 22.02 |
| 项目产出 | 30 | 26.68 |
| 项目效益 | 30 | 26.32 |
| 综合评价 | 100 | 88.92 |
| 绩效级别评定 | 良 |  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1．项目立项分析

项目根据香山革命纪念馆工作计划要求，按照财政立项流程，取得财政批复，完成项目立项。

评价分析认为，该项目决策依据较充分，决策程序科学、规范，符合香山革命纪念馆的整体工作规划，具有实际意义。按照部门预算编制通知等相关要求，组织开展立项并申报部门预算，符合绩效管理需求。

2．项目绩效目标评价分析

（1）目标明确性分析

该项目按照香山革命纪念馆的总体工作部署，设置了较为明确的总体目标。

（2）目标合理性分析

该项目设定的目标符合香山革命纪念馆总体工作部署及相关会议精神，总体目标设定较为合理。但个别指标设置合理性不足，如：质量指标设置为“符合香山革命纪念馆文物收藏范围及入藏标准”，入藏标准未细化；进度指标时间设置为“2020年1月至11月完成文物征集及复仿制工作”，时间出现笔误，且指标设置过于笼统。

（3）目标细化程度分析

绩效目标设置的不够细化、量化。如：数量指标“征集及复仿制文物，完成”、服务满意度指标“符合主题展览及后期临展需求。同时，丰富香山革命纪念馆馆藏”，指标未作量化，无法考核。

（二）项目过程管理

1．项目资金管理

为进一步规范项目经费的管理，保障资金安全、高效运行，提高资金使用效益，该项目在资金使用过程中，贯彻执行国家行政法规、方针政策，执行北京市财政局相关文件精神，香山革命纪念馆的各项制度，在项目执行过程中，比选、合同签订、支付款项，除执行内部审核流程外，还有法务、内控等第三方机构意见，且在馆办公会、馆务会上进行通报和决策。项目资金支付过程管理规范。

评价分析认为，香山革命纪念馆项目管理制度、资金管理制度、内控流程较规范，项目严格按照上述各项制度管理，资金支付按照预算评审和财政批复内容执行，财务账务处理规范，支出凭单、发票等附件较为齐全。未发现资金挪用等违规情况。

2．项目组织实施

该项目由部室牵头人及文物征集人员按照《香山革命纪念馆文物征集工作规程（试行）》进行推进，包括：研讨拟征集文物史料内容，邀请专家来馆对收藏家拟转让给香山革命纪念馆的革命文物史料组织召开专家鉴定评估会等。

香山革命纪念馆文物征集研究部根据纪念馆专题展览大纲及展览实际需求，一方面，根据馆内专题展览情况，由香山革命纪念馆文物征集研究部、编辑研究部与中央档案馆联系，委托国家档案局档案科学技术研究所复制中央档案馆所藏部分档案，经馆办公会研究后，2021年11月18日签订合同。

另一方面，其他文物复仿制工作于2021年7月启动比选工作，按照《香山革命纪念馆供应商选取工作管理办法》的规定严格执行比选流程，由北京京弘科技有限公司以26.5万元中选。经馆办公会通报后，2021年8月9日香山革命纪念馆与中标单位按中标金额签署合同，委托北京京弘科技有限公司复仿制革命文物史料。

项目实施完成后，香山革命纪念馆文物征集研究部组织对项目进行验收，验收通过并出具“2021年香山革命纪念馆文物征集及复仿制项目”结项报告。

评价分析认为，该项目组织机构健全，项目组织过程公开透明，各阶段组织形式合理合法。

3．项目管理情况

（1）加强进度管控

依据年度项目计划，香山革命纪念馆文物征集研究部及时跟进项目执行情况，推进文物征集工作和文物复仿制工作，具体情况如下：

1）拟定全年工作计划。组织项目组成员召开讨论会，对文物征集清单、文物复仿制目录、联系各兄弟博物馆纪念馆文物史料情况等方面进行讨论。

2）严格按照规章制度执行文物征集及复仿制工作，对文物进馆把控、文物复仿制验收工作全程监管。

3）把控时间节点推进项目实施。根据年初计划及纪念馆实际工作需求，推进文物征集工作。确定文物复仿制单位，按照关键节点设定完成期限，对关键环节进行重点关注。

（2）项目沟通机制

香山革命纪念馆文物征集研究部与文物收藏家及文物复仿制单位在项目启动时均与掌握对方准确联系方式，确保项目实施过程中沟通顺利。项目实施期间，由香山革命纪念馆文物征集研究部工作人员通过电话、文件材料等方式进行沟通与联系。

（3）项目质量管理

征集人员密切同收藏家对接联系，确认文物史料转让清单的文物现状，本着“成熟一批、请示一批、鉴定一批、征集一批”的原则，逐步落实文物征集计划；及时组织召开文物鉴定评估会，确保文物为真品原件；严格按照馆内文物史料征集相关制度，推进文物征集工作，确保每一环环节符合相关制度要求；梳理文物复仿制目录，推进文物复仿制工作，通过文物实际复仿制效果比对确保复仿制文物的质量等。

（4）评估、验收流程

香山革命纪念馆文物征集研究部严格按照相关规章制度推进文物征集工作，邀请来自国家博物馆、军事博物馆等单位的专家来馆开展文物鉴定评估工作，为该项目严格把关，在每一批征集任务完成后及时核对文物情况、签订相关转让合同；通过文物实际复仿制效果比对确保复仿制文物的质量，签订文物复仿制相关验收单。

评价分析认为，该项目管理措施较为全面，项目单位制定了项目实施方案，但存在项目实施方案的针对性需要加强，合同签订中细节需要加强管理。

（三）项目产出情况

1．项目预期目标完成情况

项目完成了预期绩效目标，共征集文物近1500件（套）、复仿制革命文物史料160余件（套）、复制国家档案局藏档案70页。

评价分析认为，通过该项目的实施，完成了预期既定的目标。

2．项目质量完成情况

该项目完成了项目全部工作内容，经专家鉴定所征集文物均符合香山革命纪念馆文物收藏范围及入藏标准；经与文物原件比对，复仿制文物符合复仿制文物技术标准。

评价分析认为，通过该项目的实施，工作完成质量符合预期要求，完成情况较好。

3．项目实施进度情况

该项目2021年开始实施，根据项目实施进度计划安排落实，年度工作任务实施完毕。

4．项目经济性情况

2021年该项目总预算资金361.6万元，截至2022年4月底，项目实际支出349.28万元，财政核减项目经费9.775万元，结余资金2.545万元。

评价分析认为，该项目经济性较合理，但实际结算与年初预算调整较大，根据财政预算绩效管理要求，做好年初预算编制，进一步加强成本把控和成本绩效管理，保障财政资金效益最大化。

（四）项目效益情况

1．项目实施产生的社会效益及可持续影响

针对馆藏文物现状及馆藏缺项文物情况，征集符合香山革命纪念馆入藏标准的文物，丰富香山革命纪念馆馆藏。满足“为新中国奠基——中共中央在香山”基本陈列定期更换展陈内容及专题展览文物需求；文物史料全部入藏。香山革命纪念馆的认知度、影响力均有不同程度地提升。

本项目中所征集文物丰富了馆藏文物及各类展览文物需求，为充分发挥革命文物以物证史、资政育人的作用打下了坚实基础；为切实做到让文物说话，用史实发言，深化革命历史的研究发掘，加强革命文物活化利用，生动讲好革命文物故事提供了丰富生动的物质载体。

评价分析认为，该项目产生了一定的社会效益及可持续影响。但项目绩效成果的相关佐证资料不够充分，满意度调查工作未开展。

五、主要经验及做法、存在问题

（一）主要经验及做法

1.文物征集工作是香山革命纪念馆长期延续性工作，应不断拓展无偿捐赠、有偿征购、调拨、借展等多种方式、渠道进行文物征集。

2.文物征集过程中需要召开专家鉴定会，邀请专家针对征集文物进行鉴定、评估，保证文物符合馆藏范围及确保为真品原件至关重要。文物征集人员应与专家多联系沟通，提升综合业务能力。

（二）存在的问题

1．项目绩效目标表的填报不够全面、细化、量化。如：数量指标“征集及复仿制文物，完成”、服务满意度指标“符合主题展览及后期临展需求。同时，丰富香山革命纪念馆馆藏”，指标未作量化，无法考核；个别指标设置不合理。如：质量指标设置为“符合香山革命纪念馆文物收藏范围及入藏标准”，标准不够细化；进度指标时间设置为“2020年1月至11月完成文物征集及复仿制工作”，时间出现笔误，且指标设置过于笼统。

2．本项目关于每年征集和复仿制文物的范围和数量缺少年度计划和中长期规划。

3．实际结算与年初预算调整较大，根据财政预算绩效管理要求，做好年初预算编制。

4．项目实施方案针对性需要加强，方案对实施进度安排和工作量的呈现可衡量程度和现实指导意义不足。对于制度保障、组织保障、监督管控措施和风险防控措施方面的说明比较欠缺。

5．合同签订需再细化。如与北京京弘科技有限公司签订的合同中，附件未列明每件文物仿制金额，建议与比选文件中金额进行对应。

6．项目绩效成果体现不足，需进一步合理归集项目资料。

7．项目未做服务对象满意度调查。

六、有关建议

1．完善绩效目标申报表，凝练绩效目标，针对项目内容逐一细化量化绩效指标，提升绩效指标的合理性、细化量化可衡量性。

2．建议项目单位制定出3-5年规划，并进一步细化每年需要征集的方向以及内容。

3．预算编制工作应更加科学合理规范，按照项目规模、项目实施进度和绩效目标的实现程度，依据项目实际需求量以及与之匹配的人员工作量编制专项资金预算，使预算更加精准，避免超额支出或者结余较大的情况，进而提高财政资金的使用效率。

4．完善项目实施的管理方案，引入预算编制、制度构建与遵循、风险控制及应急案等要素，使其具有更加有效的指导意义。

5．建立更有效的项目管理制度，督促项目实施进度，持续跟踪绩效目标实现情况，保障项目执行过程更加顺畅、严谨；加强对项目实施过程中资料的统计和汇集，提高项目绩效目标的支持力度；加强对项目方的监督把控，细化各方面的具体要求，规范项目方的工作成果展现。

6．加强合同管理，细化合同附件内容，保证财政资金的安全有效。

7．对于公益性比较突出的项目，应进行满意度专项调查，明确满意度调研的主体应为实际受益人群，提升受益人群的服务满意度。满意度调查涉及内容应全面、具体、科学、有效。以便于充分体现该项目的实施效果。

七、其他需要说明的问题

1．绩效目标表

2．指标体系及打分情况表

| 2021年香山革命纪念馆文物征集及复仿制项目支出绩效评价打分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
| 项目决策（15分） | 项目立项（6分） | 决策依据（3分） | 立项依据充分性 | 3.00 | 项目决策依据充分（2.7[含]-3分）； 项目决策依据比较充分（2.25[含]-2.7分）； 项目决策依据基本充分（1.8[含]-2.25分）； 项目决策依据不够充分（0-1.8分）。 | 2.81 | 应制定发展规划 |
|  |  | 决策程序（3分） | 立项程序规范性 | 3.00 | 项目申报及审批程序科学、规范（2.7[含]-3分）； 项目申报及审批程序比较科学、规范（2.25[含]-2.7分）； 项目申报及审批程序基本规范（1.8[含]-2.25分）； 项目申报及审批程序不够科学、规范（0-1.8分）。 | 3.00 |  |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 （3分） | 目标明确、主题突出 | 3.00 | 整体目标明确、有效（2.7[含]-3分）； 整体目标比较明确、有效（2.25[含]-2.7分）； 整体目标基本明确、有效（1.8[含]-2.25分）； 整体目标不够明确、有效（0-1.8分）。 | 2.75 | 目标比较明确，但需要进一步细化 |
|  |  | 绩效指标明确性 （3分） | 绩效指标细化、量化 | 3.00 | 绩效指标明确、全面（2.7[含]-3分）； 绩效指标比较明确、全面（2.25[含]-2.7分）； 绩效指标基本明确、全面（1.8[含]-2.25分）； 绩效指标不够明确、全面（0-1.8分）。 | 2.67 |  |
|  | 资金投入（3分） | 预算管理（3分） | 预算编制科学性 | 2.00 | 预算编制科学合理 （1.8[含]-2分)； 预算编制比较科学合理（1.5[含]-1.8分）； 预算编制基本科学合理（1.2[含]-1.5分）； 预算编制不够科学合理（0-1.2分） 。 | 1.77 | 预算编制基本合理，但后期有追加 |
|  |  |  | 预算编制的准确、细化 | 1.00 | 预算编制准确、细化 （0.9[含]-1分)； 预算编制比较准确、细化（0.75[含]-0.9分）； 预算编制基本准确、细化（0.6[含]-0.75分）； 预算编制不够准确、细化（0-0.6分）。 | 0.90 | 有少许结余 |
| 项目管理（25分） | 资金管理（6分） | 资金到位（2分） | 资金到位率 | 2.00 | 资金到位率90%[含]以上（1.8[含]-2分）； 资金到位率75%[含]以上（1.5[含]-1.8分）； 资金到位率60%[含]以上（1.2[含]-1.5分）； 资金到位率60%以下（0-1.2分）。 | 1.98 |  |
|  |  | 预算执行（2分） | 预算执行率 | 2.00 | 预算执行与批复一致（1.8[含]-2分）； 预算执行与批复比较一致（1.5[含]-1.8分）； 预算执行与批复基本一致（1.2[含]-1.5分）； 预算执行与批复不一致（0-1.2分）。 | 2.00 |  |
|  |  | 资金使用（2分） | 资金使用合规性 | 2.00 | 严格执行财务制度，会计核算规范（1.8[含]-2分）； 执行财务制度，会计核算比较规范（1.5[含]-1.8分）； 能够执行财务制度，会计核算基本规范（1.2[含]-1.5分）； 不执行财务制度，会计核算不规范（0-1.2分）。 | 1.69 |  |
|  | 组织实施（19分） | 组织机构（5分） | 组织建设 | 3.00 | 组织管理机构健全，责任明确（2.7[含]-3分）； 组织管理机构比较健全，责任比较明确（2.25[含]-2.7分）； 组织管理机构基本健全，责任基本明确（1.8[含]-2.25分）； 组织管理机构不够健全，责任不够明确（0-1.8分）。 | 2.77 | 资料反映不够充分 |
|  |  |  | 组织分工、职责 | 2.00 | 组织分工、职责明确（1.8[含]-2分）； 组织分工、职责比较明确（1.5[含]-1.8分）； 组织分工、职责基本明确（1.2[含]-1.5分）； 组织分工、职责不够明确（0-1.2分）。 | 1.79 | 资料反映不够充分 |
|  |  | 制度建设（5分） | 管理制度建设 | 3.00 | 管理制度健全、有效（2.7[含]-3分）； 管理制度比较健全、有效（2.25[含]-2.7分）； 管理制度基本健全、基本有效（1.8[含]-2.25分）； 管理制度不健全，基本无效（0-1.8分）。 | 2.24 | 反映不够充分 |
|  |  |  | 方案编制 | 2.00 | 项目实施方案或计划编制合理、具体（1.8[含]-2分）； 项目实施方案或计划编制比较合理，比较具体（1.5[含]-1.8分）； 项目实施方案或计划编制基本合理（1.2[含]-1.5分）； 项目实施方案或计划编制不合理（0-1.2分）。 | 1.65 | 不够完善 |
|  |  | 过程控制（9分） | 制度执行有效性 | 3.00 | 严格按项目管理制度组织实施（2.7[含]-3分）； 按项目管理制度组织实施（2.25[含]-2.7分）； 基本按项目管理制度组织实施（1.8[含]-2.25分）； 不按项目管理制度组织实施（0-1.8分）。 | 2.60 | 反映不够充分 |
|  |  |  | 方案实施 | 3.00 | 严格按项目实施方案计划组织实施（2.7[含]-3分）； 按项目实施方案计划组织实施（2.25[含]-2.7分）； 基本按项目实施方案计划组织实施（1.8[含]-2.25分）； 不按项目实施方案会计划组织实施（0-1.8分）。 | 2.70 | 反映不够充分 |
|  |  |  | 项目验收 | 3.00 | 项目验收完整（2.7[含]-3分）； 项目验收比较完整（2.25[含]-2.7分）； 项目验收基本完整（1.8[含]-2.25分）； 未进行项目验收（0-1.8分）。 | 2.60 |  |
| 项目产出（30分） | 产出数量（10分） | 产出数量（10分） | 项目产出数量是否达到项目申报产出数量指标 | 10.00 | 项目产出数量完全达到绩效目标（9[含]-10分）； 项目产出数量达到绩效目标（7.5[含]-9分）； 项目产出数量基本达到绩效目标（6[含]-7.5分）； 项目产出数量没有达到绩效目标（0-6分） | 8.10 | 资料反映不够充分 |
|  | 产出质量（10分） | 产出质量（10分） | 预期目标完成的程度 | 5.00 | 项目预期目标完成完全达到绩效目标（4.5[含]-5分）； 项目预期目标完成达到绩效目标（3.75[含]-4.5分）； 项目预期目标完成基本达到绩效目标（3[含]-3.75分）； 项目预期目标完成没有达到绩效目标（0-3分）。 | 4.60 |  |
|  |  |  | 预期目标完成的质量 | 5.00 | 项目产出质量完全达到绩效目标（4.5[含]-5分）； 项目产出质量达到绩效目标（3.75[含]-4.5分）； 项目产出质量基本达到绩效目标（3[含]-3.75分）； 项目产出质量没有达到绩效目标（0-3分）。 | 4.65 |  |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时性（5分） | 项目按照时间节点完成相关工作 | 5.00 | 项目产出时效完全达到绩效目标（4.5[含]-5分）； 项目产出时效达到绩效目标（3.75[含]-4.5分）； 项目产出时效基本达到绩效目标（3[含]-3.75分）； 项目产出时效没有达到绩效目标（0-3分） 。 | 4.71 |  |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率（5分） | 预算控制是否符合成本效益原则 | 5.00 | 项目产出成本完全达到绩效目标（4.5[含]-5分）； 项目产出成本达到绩效目标（3.75[含]-4.5分）； 项目产出成本基本达到绩效目标（3[含]-3.75分）； 项目产出成本没有达到绩效目标（0-3分）。 | 4.62 |  |
| 项目效益（30分） | 项目效益（30分） | 实施效益（20分） | 针对馆藏文物现状及馆藏缺项文物情况，征集符合我馆入藏标准的文物，丰富我馆馆藏。 | 10.00 | 作用明显（9分[含]-10分）； 作用比较明显（7.5分[含]-9分）； 作用基本明显（6分[含]-7.5分）； 作用不太明显（0分[含]-6分）。 | 8.76 | 资料反映不够充分 |
|  |  |  | 满足“为新中国奠基——中共中央在香山”基本陈列定期更换展陈内容及专题展览文物及复仿制需求。 | 10.00 | 作用明显（9分[含]-10分）； 作用比较明显（7.5分[含]-9分）； 作用基本明显（6分[含]-7.5分）； 作用不太明显（0分[含]-6分）。 | 8.88 | 资料反映不够充分 |
|  |  | 服务对象满意度 （10分） | 服务对象满意度 | 10.00 | 服务对象明确，满意度高（9分[含]-10分）； 服务对象比较明确，满意度较高（7.5分[含]-9分）； 服务对象基本明确，满意度一般（6分[含]-7.5分）； 服务对象不够明确，满意度较低（0分[含]-6分）。 | 8.68 | 资料反映不够充分 |
| 合计 |  |  |  | 100.00 |  | 88.92 |  |