北京市财政支出项目绩效评价报告

主管部门              香山革命纪念馆

项目单位              香山革命纪念馆

项目名称       香山革命历史影像收集整理项目

评价机构      北京中玉天晟会计师事务所有限公司

二○二二年五月

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目资金情况	2

（三）项目绩效目标	2

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）绩效评价原则和评价指标体系...................................4

（三）绩效评价工作过程	4

三、综合评价情况及评价结论	6

四、绩效评价指标分析	6

（一）项目决策情况	6

（二）项目过程管理	7

（三）项目产出情况	11

（四）项目效益情况	12

五、主要经验及做法、存在问题	12

（一）主要经验及做法	12

（二）存在的问题	14

六、有关建议	15

七、其他需要说明的问题	16

香山革命纪念馆

香山革命历史影像收集整理

项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1．项目实施主体及主要内容

香山革命历史影像收集整理项目（以下简称“该项目”）的申报单位为香山革命纪念馆，实施主体为香山革命纪念馆编辑研究部。

香山革命纪念馆编辑研究部主要职责为：负责党史、革命史、新中国创建史研究，革命传统、红色文化、香山精神等专题课题研究，学术报告、普及读物编写，负责展览大纲框架及细目编写，学术交流，香山革命遗址遗迹研究保护与日常维护。

项目主要内容：一是购买图书画册并收集与香山革命历史相关的图片影像资料；二是开发制作图片检索系统；三是将收集到的资料分门别类整理成集，并录入图片检索系统形成影像资料库。

2．项目立项依据及背景

香山革命历史影像收集整理项目坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以传承和弘扬红色革命精神、繁荣社会主义文化为己任，注重收集整理党史国史军史第一手的历史影像资料，着重收集国内外与香山革命历史相关的图片影像资料，再分门别类整理成集，经专业图文处理公司制作成高清电子档案，开发制作图片检索系统，最终形成香山革命精神历史图片库。此历史图片系统将作为纪念馆日后办展布展，举办研讨会，出版文集、画册的基础性资料库，并通过管理软件实现系统管理。与此同时，该资料库作为一项基础工程，每年都可以进行批量增补完善。

（二）项目资金情况

1．项目预算批复情况

香山革命历史影像收集整理项目，项目资金已纳入部门年初预算，项目总预算经费为25万元。

2．资金到位情况

2021年3月北京市财政局将项目资金拨付至香山革命纪念馆，资金用于香山革命历史影像收集整理项目。

3．资金支出及执行情况

截止2021年12月31日，该项目共计支出24.9万元。北京市财政局核减项目经费0.1万元，资金执行率100%。

（三）项目绩效目标

项目设定绩效目标为：一、委托专业图文编辑制作公司，根据纪念馆提供的图册、史料目录购买300本珍稀图书。二、纪念馆专业人员选取重要的历史照片和史料内容，制作公司根据选定的内容进行图片采集、整理和编辑工作；三、制作公司开发图片管理系统，将编辑整理好的图片史料内容按照相应内别整合入系统，便于图文资料的查询和利用工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）等有关规定，香山革命纪念馆委托北京中玉天晟会计师事务所有限公司成立绩效评价工作组，对“香山革命历史影像收集整理项目”绩效情况实施绩效评价，形成本报告。

（二）绩效评价的原则和评价指标体系（附表说明）

1.绩效评价的原则

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由香山革命纪念馆根据评价对象的特点组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2．绩效评价方法及指标体系

评价工作组结合项目的特点，按照文件规定的评价方法，依据项目单位提供的资料，参照“财政支出项目绩效评价指标体系（范本）”，增设三、四级指标，制订“香山革命历史影像收集整理项目”指标体系（详见附件2）。同时，遴选业务专家、财务专家和管理专家组成专家组，对该项目的执行情况进行评价，专家出具独立评价意见。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。

1．评价准备阶段

（1）根据《北京市财政支出绩效评价管理办法》，北京中玉天晟会计师事务所有限公司成立绩效评价工作组，并对项目评价工作人员进行业务培训。

（2）评价工作组入户，与项目单位进行初步沟通，了解项目申报及执行情况，收集业务资料。

（3）项目单位归集整理项目工作进展及资金运用情况、目标内容的完成情况。

（4）评价工作组制订项目评价方案，形成考核指标体系初稿。

（5）评价工作组辅导项目单位编写项目绩效自评报告。同时，遵循客观、公正的原则，在北京市财政局专家库中抽选2名业务专家、2名管理专家及1名财务专家，组成绩效评价专家组。

（6）评价工作组根据前段工作情况，补充完善相关资料，细化评价指标体系。

2．评价实施阶段

（1）项目绩效自评报告复核。评价工作组在规定时间内，按要求对提交的项目绩效自评报告和相关材料进行复核。复核内容主要包括：绩效报告中各项内容的完整性、真实性，各项数据的逻辑关系、勾稽关系的准确性。发现问题，及时反馈意见，要求项目单位进行修改、完善。同时，评价工作组人员对所收集的资料实地勘测、查对，并对现场考察所掌握的情况进行认真核对、全面分析，进行资金合规性审查。对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认，确保评价数据的真实性。

（2）编制专家评价手册，准备专家评价会议所需资料。

（3）组织实施评价。

（4）汇总专家意见，形成评价报告初稿。

3．评价总结阶段

（1）与项目单位沟通意见，在充分研究论证的基础上，修改和完善项目绩效评价报告。

（2）协助做好此次评价后续工作。

三、综合评价情况及评价结论

该项目立项背景完善，总体绩效目标较明确，管理严谨，项目实施效果较为显著。但在项目实施的过程中存在个别绩效目标设置不合理，未开展满意度调查工作等问题。

经评价，该项目综合评价得分85.86分，绩效级别评定为“良”。

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 15 | 13.80 |
| 项目管理 | 25 | 20.56 |
| 项目产出 | 30 | 26.34 |
| 项目效益 | 30 | 25.16 |
| 综合评价 | 100 | 85.86 |
| 绩效级别评定 | 良 |  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1．项目立项分析

项目按照香山革命纪念馆工作计划要求，经预算评审，按照财政立项流程，取得财政批复，完成项目立项。

评价分析认为，该项目决策依据充分，决策程序科学、规范，符合香山革命纪念馆的整体工作规划，具有实际意义。按照部门预算编制通知等相关要求，组织开展立项并申报部门预算，符合绩效管理需求。

2．项目绩效目标评价分析

（1）目标明确性分析

该项目按照香山革命纪念馆的总体工作部署，设置了较为明确的总体目标。

（2）目标合理性分析

该项目设定的目标符合香山革命纪念馆总体工作部署及相关会议精神，总体目标设定较为合理。但个别指标设置合理性不足，如：质量指标与数量指标未一一对应，缺少“图书、史料购买”的质量指标；质量指标“系统运转情况”，指标值为“系统运转流畅”，没有体现出系统需达到的标准和效果。

（3）目标细化程度分析

根据年度工作计划，对绩效目标进行了分解，细化了数量指标、质量指标、进度指标、成本指标、效益指标及服务对象满意度指标。同时，在一级指标、二级指标的基础上细化了三级指标。

（二）项目过程管理

1．项目资金管理

为进一步规范项目经费的管理，保障资金安全、高效运行，提高资金使用效益，该项目在资金使用过程中，贯彻执行国家行政法规、方针政策，执行北京市财政局、香山革命纪念馆的各项制度，在项目执行过程中，比选、合同签订、支付款项，除执行内部审核流程外，还有法务、内控外部意见，且在馆办公会、馆务会上进行通报和决策。项目资金支付过程管理规范。

评价分析认为，香山革命纪念馆项目管理制度、资金管理制度、内控流程较规范，项目严格按照上述各项制度管理，资金支付按照预算评审和财政批复内容执行，财务账务处理规范，支出凭单、发票等附件较为齐全。未发现资金挪用等违规情况。

2．项目组织实施

该项目在项目实施过程中，按照项目实施方案和年度工作设计执行。具体如下：

（1）招投标情况

2021年4月13日，香山革命纪念馆编辑研究部牵头成立项目比选小组，进行项目比选工作。比选小组按照《香山革命纪念馆供应商选取工作管理办法》的规定严格执行比选流程，最终确定同方知网（北京）技术有限公司作为本项目的服务供应商。

（2）合同签订情况

经馆务会同意后，2021年4月30日与中标单位同方知网（北京）技术有限公司签署合同，合同金额24.9万元。

（3）项目实施情况

该项目由香山革命纪念馆编辑研究部牵头。通过招标比选确定同方知网（北京）技术有限公司负责香山革命历史影像收集整理工作，具体包括：购置图书、画册；图片及史料内容采集、加工；影像资料管理系统建设。

（4）项目验收

香山革命纪念馆编辑研究部2021年11月30日组织对项目进行验收，验收通过并出具2021年“香山革命历史影像收集整理项目”结项报告。

评价分析认为，该项目组织机构健全，项目组织过程公开透明，各阶段组织形式合理合法。

3．项目管理情况

（1）加强进度管控

依据年度项目计划，香山革命纪念馆编辑研究部及时跟进项目执行情况，及时发现执行过程中的进度风险，督促同方知网（北京）技术有限公司按时完成任务。

1）召开工作动员会，召开专题会议，对项目进行全面动员部署。

2）拟定全年工作计划。组织项目组成员召开讨论会，对服务内容、工作职责、工作方法等方面进行讨论。

3）监督项目执行。每周听取项目方汇报，掌握上周工作及本周工作计划，确保各项指标如期完成。

4）重点把控时间节点和关键环节。将各项重要关键任务进行分解，严格按照关键节点设定完成期限，对关键环节进行重点关注。

（2）项目沟通机制

1）沟通渠道

香山革命纪念馆编辑研究部与项目方建立顺畅的沟通协调渠道，确保所有问题第一时间准确传达到负责人，对存在的风险和问题做出及时判断，并提供解决方案，主要包括信息交流、文件交流、召集会议等。

2）信息通报

对于重大事项，项目方采用书面形式进行沟通。对影响项目进度的重大变更，提交书面申请，经集体讨论、研究决定，并双方签字后，方可对项目进度及相关计划进行变更。

（3）项目质量管理

1）日常工作管理：项目方通过现场会议、信息交流等汇报工作情况，便于香山革命纪念馆编辑研究部及时掌握项目进度。

2）开展年终验收：由香山革命纪念馆编辑研究部组成验收小组，对项目进行年终评审，评审内容包括但不限于效果反馈、项目管理、工作程序以及遵纪守法等情况。

（4）评估、验收流程

香山革命纪念馆编辑研究部牵头对任务完成情况进行系统自查，并向馆领导班子汇报验收情况。

评价分析认为，该项目管理措施较为全面，项目单位制定了项目实施方案，但存在项目实施方案不够完善；合同签订、执行不规范等问题。

（三）项目产出情况

1．项目预期目标完成情况

项目完成了预期绩效目标，购买图书画册301册，完成图片采集6373张，完成软件开发并将采集到的图片分门别类录入。

评价分析认为，通过该项目的实施，完成了预期既定的目标。

2．项目质量完成情况

该项目完成了项目全部工作内容，图片清晰度满足使用需求，系统运行流畅，实操过程中未出现卡顿、检索结果与检索内容不符等情况出现，完成全部质量指标要求。

评价分析认为，通过该项目的实施，工作完成质量符合预期要求，完成情况较好。

3．项目实施进度情况

该项目根据年度工作安排，于2021年4月初完成比选工作；2021年4月至6月购买需要的图书画册，并着手进行软件开发；2021年7月开始数据信息采集；2021年9月完成采集工作；2021年11月底完成系统调试并验收合格。

评价分析认为，该项目原计划于9月底完成采集工作，并交付使用图库检索系统。由于前期服务需求不够明确，启动时间稍晚于计划时间，11月底才完成系统调试并验收合格，进度控制工作有待进一步完善。

4．项目经济性情况

2020年该项目通过预算投资评审，评审审定金额25万元，预算批复金额25万元。截至2021年12月底，项目实际支出24.9万元，财政核减项目经费0.1万元。

评价分析认为，该项目执行过程中，资金严格按照预算执行，采取了经济控制措施，经济性较合理，加强项目细项预算管理，进一步加强成本把控和成本绩效管理，保障财政资金效益最大化。

（四）项目效益情况

项目实施产生的社会效益较明显。

本图片资料库将大大提升图片检索和利用效率，为2021年《百川归海 人民至上——香山时期党领导的协商实践专题展览》的成功举办提供了大量珍贵历史图片。

评价分析认为，该项目产生了一定的社会效益。但项目绩效成果的相关佐证资料不够充分，满意度调查工作未开展。

五、主要经验及做法、存在问题

（一）主要经验及做法

1.作为影像资料库，图片的数量是其中很重要的一环，能够穷尽香山革命历史图片是香山革命纪念馆编辑研究部的长期努力目标。通过再次购置珍稀图书、画册，不断进行图书扫描及数据标引等一系列加工制作，获得所需高清图片，并同步升级完善图片检索系统。

2.香山革命纪念馆编辑研究部的需求是否明确，对于项目的成功与否至关重要。服务保障单位专业在服务，但其专业主要集中在能够实现香山革命纪念馆编辑研究部需求，而提出需求，想达到什么样的使用效果，这是香山革命纪念馆编辑研究部应该集中思考内容和主要职责，也是项目最终能否达到预期目标的关键所在。

3.香山革命纪念馆编辑研究部选择优秀的服务保障单位也是项目能够顺利执行的关键点。本次项目的服务保障单位是同方知网（北京）技术有限公司，作为全球知名的知识服务企业，对于图书、图片数据加工、搭建数据库检索系统进行数据管理、知识挖掘以及知识服务等均有着丰富的实践经验和雄厚的实力。选择这样的单位进行合作，对于项目的建设与维护以及日后的长期合作都有着非常重要的意义。

4.为了保证项目的正常运行制定项目管理规则是必要的。一是服务保障单位在充分了解香山革命纪念馆编辑研究部需求的基础上形成需求文档，以方便双方确认项目需求；二是服务保障单位应根据项目进度要求，制定项目进度表，以保证项目最终能按期交付完成；三是服务保障单位应在项目实施的过程中与香山革命纪念馆编辑研究部定期沟通反馈，提供设计原型图等，以保证最终功能与需求相匹配；四是服务保障单位应依据项目进度表完成阶段性工作，并进行阶段性验收，实现过程控制。

（二）存在的问题

1．项目绩效目标表的填报不够全面、合理。如：质量指标与数量指标未一一对应，缺少“图书、史料购买”的质量指标；质量指标“系统运转情况”，指标值为“系统运转流畅”，没有体现出系统需达到的标准和效果。

2．预算编制有待加强，如：购置相关图书、画册7万元，开发影像资料管理系统7.6万元没有费用明细。

3．实施方案不够完善，组织架构和人员职责体现不明确，没有相应的管控、风险防范等内容。

4．合同签订、执行不规范，如：本项目图书购置未单独采购与系统一同签订合同；未经甲方验收，提前支付乙方尾款，存在风险；未约定免费维保的时间，故障响应时间等比较详细的运营维护内容。

5．未见采购图书和图文检索系统的固定资产登记等管理资料。

6．项目绩效成果体现不足，需进一步合理归集项目资料。

7．项目未做服务对象满意度调查。

六、有关建议

1．完善绩效目标申报表，凝练绩效目标，针对项目内容逐一细化量化绩效指标，提升绩效指标的合理性，细化量化可衡量性。

2．预算编制工作应更加科学合理规范，按照项目规模、项目实施进度和绩效目标的实现程度，依据项目实际需求量以及与之匹配的人员工作量编制专项资金预算，使预算更加精准，避免超额支出或者结余较大的情况出现，进而提高财政资金的使用效率。

3．完善项目实施的管理方案，引入预算编制、制度构建与遵循、风险控制及应急案等要素，使其具有更加有效的指导意义。

4．建立更有效的项目管理制度，督促项目实施进度，持续跟踪绩效目标实现情况，保障项目执行过程更加顺畅、严谨；加强对项目实施过程中资料的统计和汇集，提高项目绩效目标的支持力度；加强对服务保障单位的监督把控，细化各方面的具体要求，规范项目方的工作成果展现。

5．规范签署合同，相关要素应齐全，合同条款应详尽，保证财政资金的安全有效。

6．对于公益性比较突出的项目，应进行满意度专项调查，明确满意度调研的主体应为实际受益人群，提升受益人群的服务满意度。满意度调查涉及内容应全面、具体、科学、有效，以便于充分体现该项目的实施效果。

七、其他需要说明的问题

1．绩效目标表

2．指标体系及打分情况表

| 香山革命历史影像收集整理项目支出绩效评价打分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
| 项目决策（15分） | 项目立项（6分） | 决策依据（3分） | 立项依据充分性 | 3.00 | 项目决策依据充分（2.7[含]-3分）； 项目决策依据比较充分（2.25[含]-2.7分）； 项目决策依据基本充分（1.8[含]-2.25分）； 项目决策依据不够充分（0-1.8分）。 | 2.86 | 项目决策依据具体内容需细化 |
|  |  | 决策程序（3分） | 立项程序规范性 | 3.00 | 项目申报及审批程序科学、规范（2.7[含]-3分）； 项目申报及审批程序比较科学、规范（2.25[含]-2.7分）； 项目申报及审批程序基本规范（1.8[含]-2.25分）； 项目申报及审批程序不够科学、规范（0-1.8分）。 | 2.73 |  |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 （3分） | 目标明确、主题突出 | 3.00 | 整体目标明确、有效（2.7[含]-3分）； 整体目标比较明确、有效（2.25[含]-2.7分）； 整体目标基本明确、有效（1.8[含]-2.25分）； 整体目标不够明确、有效（0-1.8分）。 | 2.68 | 目标比较明确，但应进一步细化 |
|  |  | 绩效指标明确性 （3分） | 绩效指标细化、量化 | 3.00 | 绩效指标明确、全面（2.7[含]-3分）； 绩效指标比较明确、全面（2.25[含]-2.7分）； 绩效指标基本明确、全面（1.8[含]-2.25分）； 绩效指标不够明确、全面（0-1.8分）。 | 2.88 |  |
|  | 资金投入（3分） | 预算管理（3分） | 预算编制科学性 | 2.00 | 预算编制科学合理 （1.8[含]-2分)； 预算编制比较科学合理（1.5[含]-1.8分）； 预算编制基本科学合理（1.2[含]-1.5分）； 预算编制不够科学合理（0-1.2分） 。 | 1.74 | 反映不够充分 |
|  |  |  | 预算编制的准确、细化 | 1.00 | 预算编制准确、细化 （0.9[含]-1分)； 预算编制比较准确、细化（0.75[含]-0.9分）； 预算编制基本准确、细化（0.6[含]-0.75分）； 预算编制不够准确、细化（0-0.6分）。 | 0.91 | 部分费用需细化预算 |
| 项目管理（25分） | 资金管理（6分） | 资金到位（2分） | 资金到位率 | 2.00 | 资金到位率90%[含]以上（1.8[含]-2分）； 资金到位率75%[含]以上（1.5[含]-1.8分）； 资金到位率60%[含]以上（1.2[含]-1.5分）； 资金到位率60%以下（0-1.2分）。 | 2.00 |  |
|  |  | 预算执行（2分） | 预算执行率 | 2.00 | 预算执行与批复一致（1.8[含]-2分）； 预算执行与批复比较一致（1.5[含]-1.8分）； 预算执行与批复基本一致（1.2[含]-1.5分）； 预算执行与批复不一致（0-1.2分）。 | 1.61 |  |
|  |  | 资金使用（2分） | 资金使用合规性 | 2.00 | 严格执行财务制度，会计核算规范（1.8[含]-2分）； 执行财务制度，会计核算比较规范（1.5[含]-1.8分）； 能够执行财务制度，会计核算基本规范（1.2[含]-1.5分）； 不执行财务制度，会计核算不规范（0-1.2分）。 | 1.49 |  |
|  | 组织实施（19分） | 组织机构（5分） | 组织建设 | 3.00 | 组织管理机构健全，责任明确（2.7[含]-3分）； 组织管理机构比较健全，责任比较明确（2.25[含]-2.7分）； 组织管理机构基本健全，责任基本明确（1.8[含]-2.25分）； 组织管理机构不够健全，责任不够明确（0-1.8分）。 | 2.39 | 反映不够充分 |
|  |  |  | 组织分工、职责 | 2.00 | 组织分工、职责明确（1.8[含]-2分）； 组织分工、职责比较明确（1.5[含]-1.8分）； 组织分工、职责基本明确（1.2[含]-1.5分）； 组织分工、职责不够明确（0-1.2分）。 | 1.78 | 反映不够充分 |
|  |  | 制度建设（5分） | 管理制度建设 | 3.00 | 管理制度健全、有效（2.7[含]-3分）； 管理制度比较健全、有效（2.25[含]-2.7分）； 管理制度基本健全、基本有效（1.8[含]-2.25分）； 管理制度不健全，基本无效（0-1.8分）。 | 2.29 | 反映不够充分 |
|  |  |  | 方案编制 | 2.00 | 项目实施方案或计划编制合理、具体（1.8[含]-2分）； 项目实施方案或计划编制比较合理，比较具体（1.5[含]-1.8分）； 项目实施方案或计划编制基本合理（1.2[含]-1.5分）； 项目实施方案或计划编制不合理（0-1.2分）。 | 1.58 | 不够完善 |
|  |  | 过程控制（9分） | 制度执行有效性 | 3.00 | 严格按项目管理制度组织实施（2.7[含]-3分）； 按项目管理制度组织实施（2.25[含]-2.7分）； 基本按项目管理制度组织实施（1.8[含]-2.25分）； 不按项目管理制度组织实施（0-1.8分）。 | 2.44 | 反映不够充分 |
|  |  |  | 方案实施 | 3.00 | 严格按项目实施方案计划组织实施（2.7[含]-3分）； 按项目实施方案计划组织实施（2.25[含]-2.7分）； 基本按项目实施方案计划组织实施（1.8[含]-2.25分）； 不按项目实施方案会计划组织实施（0-1.8分）。 | 2.40 | 不够完善 |
|  |  |  | 项目验收 | 3.00 | 项目验收完整（2.7[含]-3分）； 项目验收比较完整（2.25[含]-2.7分）； 项目验收基本完整（1.8[含]-2.25分）； 未进行项目验收（0-1.8分）。 | 2.58 |  |
| 项目产出（30分） | 产出数量（10分） | 产出数量（10分） | 项目产出数量是否达到项目申报产出数量指标 | 10.00 | 项目产出数量完全达到绩效目标（9[含]-10分）； 项目产出数量达到绩效目标（7.5[含]-9分）； 项目产出数量基本达到绩效目标（6[含]-7.5分）； 项目产出数量没有达到绩效目标（0-6分） | 8.30 |  |
|  | 产出质量（10分） | 产出质量（10分） | 预期目标完成的程度 | 5.00 | 项目预期目标完成完全达到绩效目标（4.5[含]-5分）； 项目预期目标完成达到绩效目标（3.75[含]-4.5分）； 项目预期目标完成基本达到绩效目标（3[含]-3.75分）； 项目预期目标完成没有达到绩效目标（0-3分）。 | 4.47 |  |
|  |  |  | 预期目标完成的质量 | 5.00 | 项目产出质量完全达到绩效目标（4.5[含]-5分）； 项目产出质量达到绩效目标（3.75[含]-4.5分）； 项目产出质量基本达到绩效目标（3[含]-3.75分）； 项目产出质量没有达到绩效目标（0-3分）。 | 4.47 |  |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时性（5分） | 项目按照时间节点完成相关工作 | 5.00 | 项目产出时效完全达到绩效目标（4.5[含]-5分）； 项目产出时效达到绩效目标（3.75[含]-4.5分）； 项目产出时效基本达到绩效目标（3[含]-3.75分）； 项目产出时效没有达到绩效目标（0-3分） 。 | 4.57 |  |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率（5分） | 预算控制是否符合成本效益原则 | 5.00 | 项目产出成本完全达到绩效目标（4.5[含]-5分）； 项目产出成本达到绩效目标（3.75[含]-4.5分）； 项目产出成本基本达到绩效目标（3[含]-3.75分）； 项目产出成本没有达到绩效目标（0-3分）。 | 4.53 |  |
| 项目效益（30分） | 项目效益（30分） | 实施效益（20分） | 为开展学术研究、图书出版、展览制作提供材料支持。 | 20.00 | 为开展学术研究、图书出版、展览制作提供材料支持作用明显（18分[含]-20分）； 为开展学术研究、图书出版、展览制作提供材料支持作用比较明显（15分[含]-18分）； 为开展学术研究、图书出版、展览制作提供材料支持作用基本明显（12分[含]-15分）； 作用不太明显（0分[含]-12分）。 | 17.12 | 反映不够充分 |
|  |  | 服务对象满意度 （10分） | 服务对象满意度 | 10.00 | 服务对象明确，满意度高（9分[含]-10分）； 服务对象比较明确，满意度较高（7.5分[含]-9分）； 服务对象基本明确，满意度一般（6分[含]-7.5分）； 服务对象不够明确，满意度较低（0分[含]-6分）。 | 8.04 | 反映资料不足 |
| 合计 |  |  |  | 100.00 |  | 85.86 |  |