项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年工作人员招聘第三方公司服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭丽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810108919 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 28.6万元 | 18.97445万元 |  | 18.97445万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 28.6万元 | 18.97445万元 |  | 18.97445万元 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据市委宣传部相关要求，2021年预计开展人员招聘工作。该年度内，将委托第三方，对招聘考试的报名、招考工作进行委托。 |  |  |  |  |  | 按专项预算，2021年度完成工作人员招聘后，已按程序办理新聘人员手续，并完成相关费用支付工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 招聘17名工作人员 |  |  | 完成 | 14名 | 20 |  | 14 |  | 我馆无人事权，招聘由市委宣传部统一进行，且岗位以招聘应届生为主（10个解决户口名额），由于审批等原因，启动招聘较晚，造成报名人数相对较少。 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合香山革命纪念馆人员招聘标准 |  |  | 完成 | 完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 招聘时间（2021.09-2021.12） |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 28.6万元 | 18.97万元 | 5 |  | 5 |  | 项目预算资金28.6万元，北京市财政局核减项目经费9.63万元，项目全年预算数为18.97万元，已全部支出。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 满足香山革命纪念馆用人需求 |  |  | 达到预期目标 | 已办理入职手续，进入工作岗位。 | 15 |  | 12 |  | 招聘计划中，有3个岗位报名空缺，未完全完成招聘需要。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 丰富人才队伍建设 |  |  | 达到预期目标 | 保障纪念馆正常运行 | 15 |  | 13 |  | 我馆为新成立的纪念馆，且以公开招聘应届生为主，受岗位设置影响，完全以年轻人为主，专业技术人员偏少，人员梯次未形成，需要后期以培养为主。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满足香山革命纪念馆招聘需求 |  |  | 达到预期目标 | 基本达到预期目标 | 10 |  | 8 |  | 满意度指标资料可进一步补充完善。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87 |  |  |  |