项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | “讲好红色故事 感悟使命担当”——香山革命纪念地红色故事宣讲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孟超 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62876007 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 27.74 万元 |  | 21.45 万元 | 21.45 万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 27.74 万元 |  | 21.45 万元 | 21.45 万元 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 完成中共中央在香山时期的相关文物故事、人物故事、历史故事等8-10篇，每篇不少于800字。结合个人经历，着重展示爱国主义教育基地承载的革命精神和个人的家国情怀。 - 拟主要利用淡季及重要时间节点，开展10场党性教育相关活动。 - 录制与活动主题相关的内容。以镜头语言叙述内容完整、结构严谨、主线清晰的红色故事或展览解说。 |  |  |  |  |  | 已按程序全部完成任务，并完成相关费用支付工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 撰写红色故事 |  | 撰写中共中央在香山时期的相关文物故事、人物故事、历史故事等8-10篇，每篇不少于800字。 |  | 10篇，每篇不少于800字。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 红色故事宣讲活动 |  | 组织学校师生及社区居民加强对红色故事的熟识。组织10次宣讲活动，预计每次精选3-6篇红色故事进行宣讲。 |  | 10次宣讲活动，每次精选3-6篇红色故事进行宣讲 | 5 |  | 3 |  | 因疫情原因，虽然完成了宣讲活动，但是相对人数较少，今年需要加强宣传力度。 |  |
|  |  |  | 视频创作 |  | 邀请香山革命纪念地各单位、志愿者和相关技术人员、拍摄两部视频，总时长不少于10分钟。 |  | 两部视频，总时长不少于10分钟 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 流动展览活动 |  | 配合10次红色故事宣讲活动同步开展。有针对性地介绍香山革命纪念馆主办的《为新中国奠基——中共中央在香山主题展览》及《红色电波中的领袖风范——毛泽东同志香山时期发布电报手稿专题展览》相关内容。 |  | 配合10次红色故事宣讲活动同步开展。有针对性地介绍香山革命纪念馆主办的《为新中国奠基——中共中央在香山主题展览》及《红色电波中的领袖风范——毛泽东同志香山时期发布电报手稿专题展览》相关内容 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 宣讲服务 |  | 形式活起来，学习深下去，预计将开展以“讲好红色故事 感悟使命担当”为主题的宣讲活动，设计1-2套活动方案，服务对象包括企事业单位、学校等。 |  | 达到预期目标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 历史宣传 |  | 传承红色基因，弘扬革命精神，在全市范围内开展宣讲活动，讲述中共中央在北京香山的历史。 |  | 基本达到预期目标 | 5 |  | 4 |  | 因疫情原因，仅在几个区县开展活动，未来尽可能的覆盖全市各区县。 |  |
|  |  |  | 故事内容 |  | 主题鲜明，积极向上；尊重历史，关照当下；角度新颖，叙述入理；故事完整，情节动人；画面丰富，制作精细。 |  | 基本达到预期目标 | 5 |  | 4 |  | 故事内容和历史细节方面有待提高。 |  |
|  |  | 时效指标 | 故事创作 |  | 2个月 |  | 按计划完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 活动周期 |  | 12个月 |  | 按计划完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制价 |  | 27.74万元 |  | 21.45万元 | 5 |  | 5 |  | 项目预算资金27.74万元，北京市财政局核减项目经费6.29万元，项目全年预算数为21.45万元，已全部支出。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 香山革命纪念馆知名度 |  | 认真学习贯彻党的十九届五中全会精神，号召广大群众以昂扬向上的精气神，奋进新时代，开启新征程，积极推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化。通过10次宣讲，至少使800名观众了解香山革命纪念馆。 |  | 达到预期目标 | 15 |  | 10 |  | 绩效成果资料支撑不充分，建议今后加强项目绩效成果资料收集。 |  |
|  |  |  | 爱国主义宣传教育度 |  | 创新和丰富香山革命纪念馆外宣工作方式，打响“香山革命纪念馆红色故事”宣教品牌 |  | 达到预期目标 | 15 |  | 10 |  | 绩效成果资料支撑不充分，建议今后加强项目绩效成果资料收集。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 馆内工作人员、社会大众满意度 |  | 大于等于90% |  | 大于等于90% | 10 |  | 9 |  | 满意度指标资料需进一步完善 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85 |  |  |  |