项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 纪念中共中央进驻香山72周年专题展览 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李攀峰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18610180810 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 195万元 | 405.292821万元 |  | 401.640421万元 |  | 10 |  | 99% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 195万元 | 405.292821万元 |  | 401.640421万元 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 此次专题展计划选取反映重大历史节点、重大历史事件、重要历史人物、重要历史决策的文物，辅以珍贵历史图片、文物、文献等，同时采用场景复原、壁式景观、雕塑、多媒体、人机互动装置等多种展现手法，在参观线路、图文版式等方面精心设计和处理，打造一个集政治性、思想性、创新性和艺术性为一体的展览，此次展览将有效地传播香山革命精神，将香山革命纪念地建设成为全国爱国主义教育示范基地、党性教育基地和全国红色旅游基地。 |  |  |  |  |  | 展览位于香山革命纪念馆一层专题展厅，面积1000余平方米，展线260延米，展出历史图片近260张、珍贵文物文献310余件（套）。展览共包括四个部分，分别为：第一部分 探索新路：革命斗争时期的民主探索；第二部分 走向光明：中国共产党领导的多党合作局面形成；第三部分 擘画蓝图：奠基新政的民主协商；第四部分 共谱华章：人民当家作主的新纪元。着重打造了“‘五一口号’吹响民主集结号”“北平市各界代表会议”“论人民民主专政”“国旗、国徽、国歌设计方案”等10余项重点内容。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 展品数量 |  |  | 200余张照片 | 250余张 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 展览面积 |  |  | 1100平米 | 1100平米 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 组织展览次数 |  |  | 1次 | 1次 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 展览天数 |  |  | 180天 | 超过180天 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 展览制作 |  |  | 通过专家认证，通过率100%。 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 展品安全保障 |  |  | 保障专题展览展品100%安全，不出现事故 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 展览正常开放率 |  |  | 保障专题展览在展期间达到100%的开放率，使更多人能够走进纪念馆，参观展览 | 完成 | 5 |  | 3 |  | 受疫情影响,展览有限流,且有关闭情况. |  |
|  |  | 进度指标 | 开放天数 |  |  | 180天 | 超过180天 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 大纲撰写 |  |  | 2021年2-3月开始 | 完成并根据领导意见持续修改 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 设计施工 |  |  | 2021年4-5月开始，7月开始施工，45天工期 | 2021年11月11日开始施工，12月23日，共计43天。 | 5 |  | 2 |  | 施工天数按计划完成，开工时间因上级领导指示延期撤上一年度展览，故本展览的施工日期相应推迟。 |  |
|  |  |  | 展览开幕时间 |  |  | 2021年10月 | 2022年1月 | 4 |  | 2 |  | 因上级领导指示延期撤上一年度展览，故本展览的施工日期相应推迟。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 全年工程整体预计390万元，195万元为预拨款，待实施方案确定后再行追加预算 | 2021年8月31日确定批复金额为405.292821万元 | 15 |  | 14 |  | 按实际结算 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升纪念馆认知度、扩大社会影响力 |  |  | 计划举办一场专题展开幕式，邀请中央有关单位领导、北京市委和市有关单位领导、海淀区有关单位领导、红色收藏家、历史相关专家、中央及北京市属媒体记者等参会。该展览通过至少3位专家认证，具有较高的史学价值 | 完成 | 15 |  | 12 |  | 因受疫情影响,观众流量少,未达到预期宣传效果。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 |  |  | ＞80% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88.9 |  |  |  |