项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 香山革命纪念馆品牌策划管理及应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李攀峰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18610180810 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 68万元 | 62万元 |  | 62万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 68万元 | 62万元 |  | 62万元 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对纪念馆品牌进行策划、管理和应用，深入挖掘香山革命纪念地的文化历史内涵，提升纪念馆认知度、扩大纪念馆社会影响力，弘扬香山革命精神，统一纪念馆全套视觉形象、建立建全纪念馆自己的品牌形象，对外提升纪念馆形象，对内增强馆内人员对纪念馆的归属感。同时负责馆内宣教活动及文创产品的设计打样。 |  |  |  |  |  | 已完成纪念馆的LOGO及全套视觉形象设计，协助建立建全纪念馆品牌形象，有效地提升了我馆的认知度，规范了我馆对外形象，扩大了影响力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 设计类别 |  |  | 4项 | 4项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 设计分项 |  |  | 20 余项 | 29项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 艺术水准 |  |  | 100%通过专家认证 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 艺术效果 |  |  | 100%通过专家认证 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 样品合格率 |  |  | 100%的样品合格率 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 调研、设计、讨论周期 |  |  | 4个月，计划从3月开始 | 4个月 | 5 |  | 2 |  | 因疫情及我馆工作安排，该项目推迟到7月启动，总时长满足设定目标 |  |
|  |  |  | 设计提交、审核、修改 |  |  | 3个月，计划7月开始 | 3个月 | 5 |  | 3 |  | 因疫情及我馆工作安排，该项目推迟到7月启动，总时长满足设定目标 |  |
|  |  |  | 打样 |  |  | 3个月，计划8月开始 | 3个月 | 5 |  | 3 |  | 因疫情及我馆工作安排，该项目推迟到7月启动，总时长满足设定目标 |  |
|  |  |  | 完成支付时间 |  |  | 按进度进行支付，预计再2021年12月15日前完成所有支付 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制价 |  |  | 68万元 | 62万 | 5 |  | 5 |  | 项目预算资金68万元，北京市财政局核减项目经费6万元，项目全年预算数为62万元，已全部支出。 |  |
|  | 效益指标 | 效益 指标 | 持续使用年限 |  |  | 长期使用（馆标及视觉系统得到上级部门审批合格后，将长期使用不轻易改动） | 已完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 设计产品利用率 |  |  | 100% | 完成 | 15 |  | 10 |  | 馆标已启用，其他应用将于9月馆标正式发布后全部启用 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 馆内工作人员、社会大众满意度 |  |  | 大于75% | 90% | 10 |  | 8 |  | 社会大众建议管内应当更广泛突出纪念馆品牌，并推出更多相关文创产品 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86 |  |  |  |