项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 香山革命纪念馆展陈及新入职人员固定资产采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 种道国 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13718261288 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 21.4899 万元 | 19.66万元万元 |  | 19.66 万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 21.4899万元 | 19.66万元万元 |  | 19.66 万元 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按要求完成固定资产采购，保证纪念馆良好发展 |  |  |  |  |  | 已按照相关要求完成固定资产采购，保障纪念馆良好发展，完成年度总体目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 按计划采购图书、文件柜、移动硬盘、母婴台、脚手架、移动工作站、扫描仪等6种固定资产 |  |  | 6种 | 6种 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合财政等相关标准 |  |  | 符合 | 符合 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照工作计划，7月底前完成采购工作。 |  |  | 7月底前 | 7月底前已完成采购工作 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数为24.4899万元 |  |  | 21.4899万元 | 19.66万元 | 5 |  | 5 |  | 项目预算资金21.49万元，北京市财政局核减项目经费1.83万元，项目全年预算数为19.66万元，已全部支出。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足了馆内图书、文件柜、移动硬盘、母婴台、脚手架、移动工作站、扫描仪等6种固定资产的使用需求，进一步增强的工作效率和成果展示。为纪念馆良好发展提供了一定的资源保障。 |  |  | 满足资产的使用需求，纪念馆良好发展提供了一定的资源保障 | 达到预期目标 | 30 |  | 25 |  | 馆内业务的发展及进步，需求会持续增加，不能完全预见，需要根据实际，不断满足资产需求。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 对需求部室通过沟通交流，对采购产品及使用效果满意。 |  |  | 需求部室对资产基本满意 | 满意 | 10 |  | 8 |  | 满意度指标资料可进一步补充完善。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |