项目支出绩效自评表

（  2021  年度）

| 项目名称 |  | 基层党员活动及爱国爱党廉洁教育活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张旭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63199736 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3.600000 |  | 3.6000000 | 3.570600 |  | 10 |  | 99.18% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 3.600000 |  | 3.600000 | 3.570600 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过购置学习材料、组织观展观影、义务劳动等方式，推进支部规范化建设，强化党风廉政建设，引导中心党员干部牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”，提高党员干部及所有员工廉洁意识和爱党爱国情怀，激发党支部创造力、凝聚力和战斗力，发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。 |  |  |  |  |  | 全年组织党小组学11次、主题党日活动12次，党员大会10次，其中观影参展活动5次、购买《论中国共产党历史》等爱党爱国书籍，廉洁主题教育等活动推进支部规范化建设，强化党风廉政建设，发挥党支部战斗堡垒作用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 爱国活动开展次数 |  | 全年不少于12次 |  | 12次 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 活动频率 |  | 平均每月开展一次爱国爱党主题活动 |  | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制数 |  | 不超预算3.6万元 |  | 实际支出3.57万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 活动开展效果 |  | 推进党建工作，提高中心员工及党员爱国热情 |  | 提高党员和员工的爱国爱党情怀 | 30 |  | 28 |  | 个别活动相关学习心得、体会等证明资料 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 员工满意度 |  | 不低于90% |  | 员工满意度达到100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.9 |  |  |  |