项目支出绩效自评表

（  2021 年度）

| 项目名称 |  | 即开社会渠道配送及管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 许可胜 |  |  |  | 联系电话 |  | 63199759 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | — | 30.000000 | 30.000000 |  | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | — | 30.000000 | 30.000000 |  | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据总局彩票中心渠道发展工作计划，结合我市体彩销售实际工作，以丰富渠道类型，拓展规模连锁渠道以及即开社会渠道的建设，为扩大购彩群体，提升“顶呱刮”品牌认知度，促进即开型体育彩票销售工作的目标。 |  |  |  |  | 保证了现有实体店渠道，开拓新渠道，实现渠道多业态布局、优化渠道结构、扩大了购彩群体的工作目标，全年拓展了900家即开社会网点，销售量约为2921万元。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 拓展即开社会网点 |  | ≥600家 | 900家 | 30 |  | 30 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 全年执行 |  | 全年 | 全年 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格控制在预算范围之内 |  | ≤30万 | 30万 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 社会渠道即开彩票销售量 |  | 3000万 | 2921万 | 10 |  | 9.7 | 总局中心即开生产线升级，产能不能满足供给需求，导致销量未完成预期目标 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | “顶呱刮”品牌认知度 |  | 显著提升 | 显著提升 | 10 |  | 8 | 缺少相关佐证资料 |  |
|  |  |  | 营销渠道类型 |  | 得到优化 | 得到优化 | 10 |  | 8 | 缺少相关佐证资料 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 代销者满意度 |  | ≥85% | 91% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.7 |  |  |