项目支出绩效自评表

（  2021 年度）

| 项目名称 |  | 物流管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾云风 |  |  |  |  | 联系电话 | 63199920 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 89.350000 | 63.262300 |  | 59.369300 | 10 |  | 93.85% |  | 9.3 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 89.350000 | 63.262300 |  | 59.369300 | 10 |  | 93.85% |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证中心购置的终端机、网点使用和技术部门使用的设备、办公及业务开展需要的物资及宣传品等能够专业的存放、管理；物流配送保证设备、物资及宣传品等分配、运输能够及时有效。 |  |  |  |  |  | 库房安全防护措施齐备、物资保管妥善、未发生毁损、丢失等情况；物流配送安排合理、及时准确，未发生安全事故。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 库房面积 |  |  | 950平米 | 达到95平米 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 配送次数 |  |  | 50次 | 50次 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 产出进度 |  |  | 全年执行 | 全年执行 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制在预算之内。 |  |  | 63万 | 59万 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 产出效益 指标 | 库房存放及物流配送 |  |  | 库房存放整齐有序，物流配送及时准确 | 库房存放整齐有序，物流配送及时准确 | 30 | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 代销者、购彩者满意度 |  |  | 80% | 95% | 10 | 8 |  | 网点满意度良好，但未进行满意度调查及分析 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.3 |  |  |  |