项目支出绩效自评表

（  2021 年度）

| 项目名称 |  | 彩票市场调控资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李若蒙、俞肇辉 |  |  |  | 联系电话 |  | 63199758 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3573.704600 | 3573.704600 | 3122.393048 |  | 10 |  | 87.4% |  | 8.7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3259.000000 | 3259.000000 | 2965.543800 |  | — |  | 91.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 314.704600 | 314.704600 | 156.849248 |  | — |  | 49.84% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.采购1600台终端机，用以保障日常彩票销售工作；2.正确把握舆论导向，加强体育彩票的品牌推广，配合各类品牌营销开展宣传活动，提升营销活动效果，通过在电视台播放宣传片及玩法开奖口播，广播电台播放音频广告、投放户外广告等方式提升中国体育彩票品牌知名度及美誉度。加强顾客对体彩各游戏产品关注度及忠诚度，达到扩大彩票销售规模的效果，为支持体育及社会公益事业发展筹集更多的体彩公益金。 |  |  |  |  | 1.完成采购1600台彩票销售终端机用于网点设备更新提升，网点销售业务效率得到显著提升，采购任务完成率100%；2.在北京电视台冬奥纪实频道投放宣传片，播出次数340次，完成大乐透及7星彩开奖结果播报共计249期；3.2021年4月至7月期间，在北京交通广播，北京音乐广播、北京文艺广播、北京新闻广播、北京体育广播投放电台广播广告，共56天，每日总播出频次24次。完成楼宇电梯广告投放，梯内屏6000块、梯外大屏2000块，各5周。于地铁一号线、二号线、五号线、六号线、九号线、十号线投放地铁灯箱广告200块，共投放4周。于三里屯SOHO、富力广场、世贸天阶等繁华商圈投放户外大屏广告6块，周期2周；4.以树立体彩品牌公信力，传递体彩公益属性为目标，围绕彩票公信力展示及体彩在身边主题，开展2项系列品牌落地活动；5.完成全市2650家体彩实体店全覆盖普查，执行完成率100%；通过线上方式回收有效调查问卷1814份，超过预期1500份的目标，调查完成率121%。通过前期实地调查及后期数据分析，形成《北京体彩2021年实体店第三方检查项目调研报告》，为中心在未来对实体店的战略部署、北京体彩社会责任建设工作提供可参考性建议；根据《体育总局彩票中心关于开展即开型体育彩票陈列展示提升工作的通知》（体彩字〔2019〕319号）文件精神，进一步夯实门店基础工作，加强即开票精细化管理，丰富即开票票种，提升即开票陈列展示水平，完成了实体店即开陈列展示提升项目； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.根据《总局中心关于推进渠道拓展工作的通知》（体彩字〔2021〕87号）文件要求，完成槐房万达商业综合体完成实体店建设扶持。通过3个月的运营过程中，已经借助高档化、标准化的品牌曝光，达到增加品牌曝光，提升品牌形象的基本目标，很好地展示了中国体育彩票年轻化、富有活力、不断突破和创新的品牌形象。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 采购终端机数量 |  | ≥1600台 | 1600台 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 电视媒体宣传 |  | 在电视媒体投放宣传片，共338次；播报开奖结果不少于150次。 | 在电视媒体投放宣传片，共338次；播报开奖结果不少于150次。 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 户外广告投放 |  | 户外广告投放包括北京交通广播频道、北京体育广播频道等多频道播出15s广告，每天总播出次数不少于24次，投放周期8周，共56天。 | 北京交通广播频道、北京体育广播频道等多频道播出15s广告，每天总播出次数不少于24次，投放周期8周，共56天。楼宇电梯广告投放社区梯内屏6000块，5周、写字楼梯外大屏2000块，5周。地铁灯箱投放周期4周，数量200块。户外大屏广告投放6块、周期2周。 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 楼宇电梯广告 |  | 楼宇电梯广告投放社区梯内屏6000块，5周、写字楼梯外大屏2000块，5周 | 楼宇电梯广告投放社区梯内屏6000块，5周、写字楼梯外大屏2000块，5周。 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 地铁灯箱广告 |  | 地铁灯箱投放周期4周，数量200块。户外大屏广告投放6块、周期2周 | 地铁灯箱投放周期4周，数量200块。户外大屏广告投放6块、周期2周。 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 围绕彩票公信力、体彩在身边等主题开展落地推广活动 |  | 不少于2场 | 围绕彩票公信力、体彩在身边等主题开展两项系列落地推广活动，包括“相约体彩观摩活动”建党百年专场、全民健身专场及运动员专场等；“体彩不止运动”趣味篮球挑战赛、攀岩挑战赛、趣味羽毛球挑战赛、乒乓球挑战赛及滑步车体验活动等。 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 实体店电子屏补贴 |  | 100家 | 280家 | 4 |  | 4 |  | 对符合条件实体店补贴，结余资金已退回财政 |  |
|  |  |  | 2021年实体店第三方检查项目调研 |  | 完成全市2650家体彩实体店全覆盖普查 | 完成全市2650家体彩实体店全覆盖普查，形成《北京体彩2021年实体店第三方检查项目调研报告》1份 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 即开陈列展示提升项目 |  | 70%网点展示不少于12种即开票 | 陈列即开彩票的实体店比例达到95%，陈列12种即开票实体店的比例达到92%，陈列18种即开票的比例达到87%，陈列24种即开票的比例达到82%，全市实体店即开彩票活动率达到93% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 商业综合体门店建设 |  | 1家 | 1家 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 全年执行 |  | 全年按预期执行率100% | 全年按预期执行率100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格控制在预算范围之内 |  | 不超过3259.0002万元 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 彩票销量 |  | 保障全年销量不低于60亿元 | 2021年本市体彩销售66.07亿元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 终端机更换 |  | 保障全市体彩销售业务有序开展 | 全年彩票销售业务有序正常开展，未发生一起因终端机更新不及时造成的销售事故。 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 广告发布上刊率 |  | 不低于80% | 已达标 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 户外广告、楼宇、地铁广告投放 |  | 提升超级大乐透、7星彩等玩法社会知晓度；通过电视媒体播放宣传片，提升体彩知名度及美誉度；通过广播、户外广告发布相关宣传内容，增加体彩各产品品牌曝光度。通过开展活动宣传推广工作，树立体育彩票公益、公信的品牌形象，树立体彩品牌“公益、健康、乐活、进取”的统一形象。 | 1.超级大乐透、7星彩等玩法社会知晓度得到大幅提升； 2.体彩知名度及美誉度，体彩各产品品牌曝光度显著提升。 3.通过持续开展活动宣传推广工作，在北京市民、彩民中树立、巩固了体育彩票公益、公信的品牌形象，树立体彩品牌“公益、健康、乐活、进取”的统一形象。 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 全市实体店信息化显示标准化、统一化 |  | 信息化显示统一 | 显著提升 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 2021年实体店第三方检查项目调研 |  | 提供体彩建设工作参考建议 | 为中心在未来对实体店的战略部署、北京体彩社会责任建设工作提供可参考性建议 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 即开票陈列展示水平 |  | 增加即开票种类展示 | 即开票种类展示显著提升 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 建设扶持槐房万达商业综合体完成实体店 |  | 增加体彩商业综合体建设曝光度 | 增加品牌曝光，提升品牌形象的基本目标，很好地展示了中国体育彩票年轻化、富有活力、不断突破和创新的品牌形象 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 销售网点业主满意度 |  | 不低于80% | 已达标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 购彩者对品牌推广活动满意度 |  | 不低于80% | 已达标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.7 |  |  |  |