项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 |  | 彩票市场调研费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 潘毅春 |  |  |  |  | 联系电话 | 63199707 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 84.670000 |  | 84.670000 | 84.300000 | 10 | 99.56% | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 84.670000 |  | 84.670000 | 84.300000 | — | 99.56% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过每年度持续地开展体育彩票市场调查研究活动机制，针对渠道网点、队伍、购彩者、品牌等方面开展不同形式的调研工作，力求准确掌握当前市场实际情况，把握体彩本质与规律，以期发现新问题，总结新经验，形成新举措，更好地发挥对体育彩票社会责任建设工作的指导作用。 |  |  |  |  |  | 全年针对渠道实体店、队伍、购彩者、品牌等方面开展了广泛的调研工作，准确掌握市场实际情况，发现新问题，总结新经验，为未来北京市体彩的市场营销、宣传和管理工作提供积极有益的参考。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 彩票市场调研 |  | 面向3000余家体彩网点及其周边各类市场因素所构建的销售市场环境开展调研。出具调研报告1份。 |  | 完成全市2620家体彩实体店及其周边各类市场因素所构建的销售市场环境的调研，并出具调研报告1份。 | 20 | 17.5 |  |
|  |  | 时效指标 | 产出进度 |  | 2021年第二季度组织实施执行。 |  | 2021年4月1日开始组织并实施 | 20 | 20 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格控制在预算内 |  | 84.67万元 |  | 84.3万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30） | 可持续影响指标 | 该项工作是北京体彩中心积极践行推进本地区责任彩票建设工作实质性落实的重要组成部分。 |  | 完成 |  | 完成 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度 指标 （10） | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | 调研成果使用者满意度不低于80% |  | 92% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.4 |  |