项目支出绩效自评表

（  2021 年度）

| 项目名称 |  | 第三方项目服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陆琳 |  |  |  |  | 联系电话 | 63199750 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 254.980000 |  | 254.980000 | 252.791500 | 10 | 99.14% |  |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 254.980000 |  | 254.980000 | 252.791500 | — | 99.14% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1.通过开展财务评审工作，进行绩效考评、绩效运行监控、预算事前评审、成本绩效预算分析、审计，提高预算编制准确率和财政资金使用效益。2.通过开展财务管理系统咨询与维护工作，配合政府会计制度实施，提高财务工作质量。3.通过开展内控管理工作，进行内控信息化建设，编制内控报告，梳理完善工作流程，建立健全内控制度，加强工作监督，规范日常工作。4.通过采购文件档案服务，对2010年至2021年会计档案、2020年纸质文件进行电子化，搭建电子化平台，提高办公效率，减少纸质文件查阅；通过采购人才机构服务，存放编制外人员档案，保证中心人事档案存放合规。5.通过采购法律顾问服务，与律师事务所合作，对全年合同进行及时审核，为确保中心工作合法合规。6.通过开展防雷、消防电器检测、市内空气质量检测，确保中心办公环境满足消防、电器等安全标准，满足正常办公需要。 |  |  |  |  |  | 1.对2020年项目开展了全年绩效考评；对2021年项目1至6月执行情况开展了绩效运行监控；对2022年项目开展了预算事前评审；按照市财政要求对技术服务费项目开展了成本绩效预算分析；开展了绩效审计及第三方专项审计，通过财务评审工作，提高了预算编制准确率和财政资金使用效益。 2. 配合政府会计制度实施，进行用友U8、NC系统运维，通过开展财务管理系统咨询与维护，提高了财务工作质量。 3.搭建了内控信息化系统；编制了2020内控报告，梳理完善了相关工作流程，建立健全了内控制度；通过开展内控工作，加强工作监督，规范日常工作。 4.对2010年至2021年会计档案、2020年纸质文件进行电子化，搭建了会计档案电子化平台，减少纸质文件查阅；采购人才机构服务，存放编制外人员档案，保证了中心人事档案存放合规。 5.采购法律顾问服务，与律师事务所合作，对全年合同进行及时审核，确保了中心工作合法合规。 6.开展了防雷、消防电器检测、市内空气质量检测，确保了中心办公环境满足消防、电器等安全标准，满足了正常办公需要。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 年度预算绩效管理及审计 |  | 绩效考评、绩效运行监控、预算事前评审工作，不少于16个项目；成本绩效预算分析1个；审计工作不少于1次； |  | 开展绩效考评11个，其中10个项目填报《绩效自评表》，1个出具《项目支出绩效评价报告》；开展绩效运行监控16个、其中15个填报《市级项目支出绩效目标执行监控表》，1个出具《项目支出绩效目标执行监控报告》；对2022年13个预算项目开展预算事前评审工作；开展成本绩效预算分析1个；开展审计工作2项 | 5 |  | 4 | 根据预算编制要求，2022年预算项目总数有所压减，事前评审共开展13个项目。 |  |
|  |  |  | 财务管理系统咨询与维护 |  | 财务管理系统咨询与维护全年不少于12次 |  | 财务管理系统咨询与维护全年上门服务35次； | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 内控报告评价，内控信息化建设平台搭建； |  | 出具2020年度内控报告1个、内控评价报告1个，搭建内控信息化建设平台1个； |  | 出具2020年度内控报告1个、内控评价报告1个，搭建内控信息化建设平台1个； | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 会计档案进行电子化 |  | 对2010年至2021年会计档案进行电子化，电子化凭证不少于850册；对2020年全部纸质文件扫描电子版，数量不超过10000页；采购人才机构服务，存放33位编制外人员档案； |  | 对2010年至2021年会计档案进行电子化，电子化凭证1000余册，各类附件共计张数10万余张；对2020年全部纸质文件扫描电子版，共计10000页；采购人才机构服务，存放33位编制外人员档案； | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 法务咨询 |  | 与律师事务所合作，对全年合同进行审核 |  | 与律师事务所合作，对全年151份合同进行审核 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 防雷、消电、空气质量检测 |  | 开展防雷、消电、空气质量检测各1次。 |  | 完成防雷、消电、空气质量检测各1次 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 全年按计划开展 |  | 全年开展 |  | 全年按计划开展 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制在预算内 |  | 不超过254.98万元 |  | 全年支出252.7915万元 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 年度预算绩效管理及审计 |  | 提高预算编制准确率和财政资金使用效益 |  | 提高了预算编制准确率和财政资金使用效益，项目验收合格率100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 财务管理系统咨询与维护 |  | 配合政府会计制度实施，提高财务工作质量 |  | 配合政府会计制度实施，财务工作质量显著提高，项目验收合格率100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 梳理完善工作流程，建立健全内控制度，加强工作监督，规范日常工作 |  | 梳理完善工作流程，建立健全内控制度，加强工作监督，规范日常工作 |  | 梳理完善工作流程，建立健全内控制度，加强工作监督，规范日常工作 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 搭建电子化平台和编外人员档案管理 |  | 搭建电子化平台，提高办公效率，减少纸质文件查阅；存放编制外人员档案，保证中心人事档案存放合规 |  | 搭建电子化平台，提高办公效率，减少纸质文件查阅；存放编制外人员档案，保证中心人事档案存放合规 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 法务工作 |  | 确保中心法务相关工作合法合规 |  | 中心合同审核率100%，有效规避法律风险 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 消防、电器、防雷、空气检测 |  | 中心消防、电器、防雷、空气质量达到相关行业标准，能够确保中心办公正常运转 |  | 中心消防、电器、防雷、空气质量达到相关行业标准，确保了中心办公正常运转 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 成果使用部门满意度 |  | 大于等于90% |  | 大于等于90% | 10 |  | 8 | 项目满意度良好，但个别项目缺少满意度调查问卷 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.9 |  |  |