项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 体彩中心公开招聘工作人员服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李静 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63199706 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | — | 10.500000 |  | 10.500000 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | — | 10.500000 |  | 10.500000 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过采购中心人员公开招聘工作人员服务项目，公平、公正、系统、完整的完成中心工作人员公开招聘工作。为今后中心开展工作奠定良好基础。 |  |  |  |  |  | 根据北京市体育局和北京市人力资源和社会保障局，对于公开招聘工作人员工作的要求，此项目与2022年人员招聘工作人员合为一个项目，2021年完成了整体工作的方案和前期准备工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 招聘岗位 |  |  | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 相关工作按照公开招聘政策，和请示上级部门，此工作将于2022年完成。 |  |
|  |  | 质量指标 | 招聘流程合规率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 前期准备工作 |  |  | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 2021年招聘工作 |  |  | 12月底前完成 | 未完成 | 10 |  | 0 |  | 按照上级单位要求，此项目与2022年人员招聘工作人员合并执行，造成2021年未完成相应计划。 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制在预算之内 |  |  | 100 | 100 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 招聘工作减轻社会就业压力 |  |  | 招聘工作减轻社会就业压力 | 工作前期已经准备完毕，但政策和疫情原因，实际工作并未完全完成。 | 30 |  | 25 |  | 工作前期已经准备完毕，但政策和疫情原因，实际工作并未完全完成。 |  |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 按照中心工作任务，按时完成 |  |  | 100% | 50% | 10 |  | 5 |  | 工作前期准备满意，但由于政策原因整体工作未完成。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 75 |  |  |  |