项目支出绩效自评表

（  2021 年度）

| 项目名称 |  | 渠道建设费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李若蒙 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63199758 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2955.734768 | 2839.734768 |  | 2834.985452 |  | 10 |  | 99.83% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2955.734768 | 2839.734768 |  | 2834.985452 |  | — |  | 99.83% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为促进实体店质量和服务水平提升，对实体店进行日常管理和服务，协助实体店做好销售工作；为扩大购彩群体，提倡多人少买的购彩理念，拓展即开社会渠道的建设及销售工作；继续进行实体店合规经营及管理监督工作，通过在实体店内安装视频采集设备监督和规范实体店日常经营；为展现体彩公益公信形象，扩大新的购彩人群，帮助代销者扩大经营范围增加实体店便民服务建设工作。通过以上工作以达到促进我市体彩销售与管理的双提升。 |  |  |  |  |  | 2021年全市体育彩票销量66.07亿元，全市体彩网点共计3057家，完成了提升全市体彩实体店销售能力和服务水平，提高科学化管理，扎实推动体育彩票各项工作任务的落实，努力建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票的工作目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 实体店日常维护及管理 |  |  | 2750 | 2657 | 10 |  | 9.7 |  | 受国家政策调整以及疫情影响。 |  |
|  |  |  | 实体店合规经营监管服务 |  |  | 400 | 481 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 实体店便民服务建设 |  |  | 2750 | 2650 | 10 |  | 9.6 |  | 截止到年末完成2650家，到2022年初完成全部2750家。 |  |
|  |  | 时效指标 | 产出进度 |  |  | 全年执行 | 全年执行 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格控制在预算内 |  |  | 2839.734768万元 | 2834.985452万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 全年体彩销售额 |  |  | 50亿元 | 66.07亿元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 树立体彩公益、公信的良好形象 |  |  | 完成 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  |  | 不得低于80% | 99% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.2 |  |  |  |