项目支出绩效自评表

（  2021 年度）

| 项目名称 |  | 市场宣传推广费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李若蒙 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-63199758 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1748.727000 | 1653.812000 |  | 1650.641450 |  | 10 |  | 99.8% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1748.727000 | 1653.812000 |  | 1650.641450 |  | — |  | 99.8% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过订阅体彩杂志、平面媒体宣传、制作体彩宣传品等工作，满足购彩者群体的多样化宣传需求。突出公益体彩、民生体彩、责任体彩、诚信体彩的发展方向。配合各类品牌营销宣传活动开展，提升营销活动效果。指导专卖店有效开展日常宣传，提升宣传效果，助力实现中国体育彩票“负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票”发展战略。通过官网内容发布及客服工作，更好的服务实体店及购彩者，为销售工作做出有力保障。 |  |  |  |  |  | 正确把握舆论导向，加强体育彩票的品牌推广。配合各类游戏产品营销宣传活动开展，提升营销活动效果。指导专卖店有效开展日常宣传，提升宣传效果，助力实现中国体育彩票“负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”发展战略。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 订阅《国家彩票》杂志 |  |  | 300本，全年共计12期。 | 全部完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 在《中国体育报》开设北京体彩专栏，发布公益新闻、活动新闻等软文广告 |  |  | 全年50篇 | 全年发稿54篇 | 5 |  | 5 |  | 围绕冬奥热点，乙方策划了冰雪专题报道，增加了发稿数量。 |  |
|  |  |  | 平面媒体及相关互联网宣传，全年共刊发不少于260篇通稿 |  |  | 不少于260篇通稿 | 全部完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 日常宣传素材的制作不少于5次、日常宣传视频总时长不少于1小时。软文撰写每周不少于2篇。主题宣传活动1次。微信订阅号、微信服务号、微博等新媒体运营，订阅号订阅量不少于140000人 |  |  | 宣传素材的制作不少于5次、宣传视频总时长不少于1小时、软文撰写每周不少于2篇、订阅量不少于140000人 | 全部完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 根据实际情况进行制作，平均每年不少于30版次宣传品，包括海报、DM单、门贴、折页等 |  |  | 不少于30版次 | 全部完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 客服提供体育彩票政策法规咨询、开奖查询、玩法介绍、终端机报修、人工服务、投诉处理等，官网运营确保日常运营服务和专题（专栏）运营服务 |  |  | 全年提供以上服务 | 全部完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 结合体育元素平台、奥运主题和品牌活动展示等主题开展落地推广活动，全年活动开展不少于8场 |  |  | 不少于8场 | 全部完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 全年执行 |  |  | 2021年 | 2022年3月全部完成 | 10 |  | 7 |  | 受新冠疫情影响，部分落地活动无法实施，与服务商签订补充协议，并于2022年3月全部执行完成。 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制在预算之内。 |  |  | 1653.812 | 1650.641 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 为体育彩票从业人员提供权威、专业、及时的体育彩票行业信息。 |  |  | 提供权威信息 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 在《北京晚报》《新京报》《北京青年报》、新浪网、北青网等平面及互联网媒体长期发布软文，打造体育彩票品牌形象。 |  |  | 长期发稿，打造品牌形象 | 长期在平面及互联网媒体发稿，打造品牌形象 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 制作体彩宣传品，发布相关宣传内容，增加体彩各产品品牌曝光度，发掘潜在彩民群体。通过长期开展活动宣传推广工作，树立体育彩票公益、公信的品牌形象。 |  |  | 制作宣传素材，树立公信力及公益形象 | 制作宣传素材，树立公信力及公益形象 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） |  | 购彩者对品牌推广活动满意度不低于80% |  |  | 不低于80% | ≥80% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 客服满意度不低于80% |  |  | 不低于80% | ≥80% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 中心对推广活动策划满意度不低于80% |  |  | 不低于80% | ≥80% | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.9 |  |  |  |