项目支出绩效自评表

（  2021 年度）

| 项目名称 |  | 业务培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李若蒙 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63199976 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 125.270000 |  | 123.270000 | 123.150000 |  | 10 |  | 99.9% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 125.270000 |  | 123.270000 | 123.150000 |  | — |  | 99.9% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推进各项培训工作的落实到位，完成各玩法、渠道、营销等的培训工作，有效提升北京市体彩培训专业化水平，使培训工作规范化、标准化、可持续发展。 |  |  |  |  |  | 通过在线上和线下开展各项培训的工作，提升了北京实体店的经营销售水平，增强了销售员的专业水平，提高了体彩从业人员的业务能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 全年培训次数 |  | 5 |  | 11 | 10 |  | 9 |  | 受疫情的影响，下线培训减少，增加了线上培训的场次 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率 |  | 90% |  | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 业务培训按时开展率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制数 |  | 成本控制在预算范围之内 |  | 达成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 培训各类人员专业水平 |  | 有所提升 |  | 提升销售人员的合规意识、专业技能、销售技巧，提升业务人员的职业素养、工作能力、业务水平，达成预期目标 | 30 |  | 25 |  | 对各类培训学员的专家水平，缺少跟踪和考核，无培训前后对比数据分析 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 培训学员满意度 |  | 不低于80% |  | 未达成预期目标 | 10 |  | 5 |  | 缺少部分场次满意度调查资料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88.9 |  |  |  |