项目支出绩效自评表

（  2021 年度）

| 项目名称 |  | 印制费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 许可胜 |  |  |  | 联系电话 |  | 63199759 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 700．270000 | 555.270000 | 555.000000 |  | 10 |  | 99.95% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财 政拨款 |  | 700．270000 | 555.270000 | 555.000000 |  | — |  | 99.95% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过采购25000箱热敏纸，确保北京体彩市场销售安全，满足市场相关需要，保证彩票销售业务正常运营。 |  |  |  |  | 完成25000箱热敏纸的采购，确保北京体彩市场销售安全，满足市场相关需要，保证彩票销售业务正常运营。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 热敏纸采购 |  | 不少于25000 | 25000 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 6月前完成采购，全年根据需求进行配送。 |  | 6月前完成采购 | 6月23日签订合同 | 15 |  | 10 |  | 项目执行进度滞后 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制在预算之内。 |  | 555万 | 555万 | 15 |  | 10 |  | 虽然完成采购任务，但库存量偏大，缺少成本控制措施，经济性不足 |  |
|  | 效益指标（30分） | 效益 指标 | 2021年彩票销售额不低于全年任务 |  | 50亿 | 66亿 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 代销者、购彩者满意度 |  | 80% | 91% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89.9 |  |  |  |