项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 |  | 责任彩票评级费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 潘毅春 |  |  |  |  | 联系电话 | 63199707 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 55.000000 |  | 54.680000 | 54.680000 | 10 | 99.42% | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 55.000000 |  | 54.680000 | 54.680000 | — | 99.42% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 北京体彩中心将按照总局国家中心的整体工作要求和安排，继续开展年度责任彩票等级评定申报工作， 并严格按规定时间节点发布《中国体育彩票2020年社会责任报告（北京市）》。 |  |  |  |  |  | 已完成2021年度责任彩票等级评定申报工作，并成功发布《中国体育彩票2020年社会责任报告（北京市）》。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 责任彩票评级 |  | 编纂《年度社会责任报告》及10000份印刷品、责彩评级主体申请文件及支撑材料1套。 |  | 完成编纂《年度社会责任报告》及10000份印刷品、责彩评级主体申请文件及支撑材料1套。 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 产出进度 |  | 全年执行 |  | 3月-8月完成《北京体彩2022年社会责任报告》的撰写、印刷和发布工作；9-10月完成责任彩票等级评定申报工作。 | 20 | 20 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格控制在预算内 |  | 55万元 |  | 54.68万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 社会效益 |  | 提升责任彩票建设工作整体水平和专业度，积极践行“负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票”的发展目标。 《社会责任报告》评价等级不低于“三星”级。 |  | 2021年北京体彩责任彩票等级被评为三级；《北京体彩2020年社会责任报告》评价等级为“四星”。 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | 调研成果使用者满意度不低于80% |  | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.9 |  |