北京市体育彩票管理中心市场营销费

项目支出绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

为配合国家体育总局体育彩票管理中心2021年中国体育彩票品牌营销规划，促进北京地区中国体育彩票的品牌推广工作，传播“公益体彩 乐善人生”的品牌理念，提升中国体育彩票的“公益、健康、乐活、进取”的品牌形象，吸引更多北京市民关注中国体育彩票，使销售规模实现稳步增长，总体销售额确保位居全国中上游，人均销量继续处于全国领先水平，市场份额不低于55%，保持市场优势地位，设立市场营销费项目，以“十四五”体育彩票发展规划要求为基础，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，开展市场营销活动，吸纳更多的群体理性购买中国体育彩票，为国家公益事业和体育事业发展提供资金支持，活动针对目前主要的彩票品种,包括乐透游戏、竞猜游戏和即开游戏三大类。

### 2.主要内容及实施情况

2021年主要对乐透型游戏、竞猜型游戏和即开型游戏开展营销活动，全年共举办各类营销活动9次，活动期间销售额48,767.34万元，拉新用户41203人次，有效活跃了北京市体育彩票市场，带动体彩销售稳步增长。

### 3.资金投入

2021年该项目年初预算申报及批复1440.80万元，年中调减预算10.91万元，全年预算1429.89万元，其中专家劳务费预算0.80万元、新渠道营销费预算40.00万元、竞猜型游戏营销费预算496.00万元、即开型游戏营销费预算396.00万元、乐透型游戏营销预算497.09万元。

### 4.使用情况

2021年该项目共支出1429.84万元，预算执行率99.99%，其中专家劳务费支出0.76万元、新渠道营销费支出40.00万元、竞猜型游戏营销费支出496.00万元、即开型游戏营销费支出396.00万元、乐透型游戏营销支出497.09万元，结余资金0.04万元已全部上缴财政。

- 项目绩效目标

### 1.总体目标

通过开展一系列市场营销活动，促进体育彩票销售，提升体育彩票品牌影响力，扩大彩民群体；配合总局中心为客户提供相关服务，提升中国体育彩票品牌知名度及美誉度，加强顾客对体彩各游戏产品关注度及忠诚度，让公众深入感知体彩品牌形象，引发对体彩各产品消费兴趣，为支持体育及社会公益事业发展筹集更多的体彩公益金。

### 2.阶段性目标

市场营销费项目设置了项目三级绩效指标，详见表1。

表1 市场营销费项目绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 产出数量 | 全年促销活动次数 | ≥6次 |
|  | 产出进度 | 全年执行 | 全年执行 |
|  | 产出成本 | 严格控制在预算范围之内 | 控制在预算范围之内 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升体育彩票品牌知名度，扩大彩民群体，增强彩民购彩的体验度，提高销量，促销期间所促销玩法同比销量增长达到10%以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 网点满意度 | ≥80% |
|  |  | 购彩者满意度 | ≥80% |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.评价目的

通过对项目经济性、效率性和效果性的分析，梳理总结项目决策、项目管理和项目绩效中存在的问题，为项目单位改进工作提供建议和依据，提高科学决策水平，促进项目单位树立以结果为导向的绩效管理理念，规范项目管理，保障财政资金使用的规范性、安全性。

### 2.评价对象和范围

评价对象为北京市体育彩票管理中心2021年市场营销费项目；评价范围为市场营销费项目决策、过程、产出、效益四个维度相关的项目资料，以纸质资料为主要评价依据。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

### 1.评价原则及方法

评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，综合采用统计分析、因素分析、成本效益分析、对比分析等方法，对反映项目决策、管理、绩效等内容的资料和数据进行分析，梳理项目问题并分析成因，根据专家评议结果形成评价结论并提出建设性意见。

### 2.评价指标体系

评价工作组根据北京市财政支出项目绩效评价体系框架，围绕决策、过程、产出和效益四个维度分解制定“市场营销费”项目绩效评价指标体系，并根据指标的重要性与相关性确定权重，参考历史数据及绩效评价等级要求确定评分标准。评价指标体系包括一级指标4个，二级指标10个，三级指标18个。

## （三）绩效评价工作过程

### 1.前期准备情况

参与评价机构组建评价工作组并进行内部培训，邀请绩效管理专家作为全程专家，对评价工作进行全过程跟踪，与项目单位建立沟通协调工作机制并进行针对性培训。

### 2.资料信息汇总

根据绩效评价要求收集相应资料，围绕项目决策、项目管理和项目绩效进行资料梳理，通过现场与非现场结合的方式对资料真实性进行审核，对存疑情况与项目单位进行沟通确认。

### 3.评价分析

评价工作组综合采用统计分析、因素分析、成本效益分析、对比分析等方法，围绕项目决策、过程、产出和效益进行初步分析，梳理项目存在问题。

### 4.专家评议

评价工作组组织召开专家评价会，根据项目实际情况，细化调整评价指标体系，明确指标权重和评分标准，与项目单位进行现场沟通，形成绩效评价结论。

### 5.出具报告

评价工作组结合工作组审核结果和专家评价意见，对项目决策、管理和绩效情况进行综合分析，形成绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

绩效评价得分为83.3分，评价等级为“良好”。项目立项依据充分、程序规范，资金到位及时，业务财务管理制度完整，2021年超额完成营销活动，活动期间即开型、竞猜型、乐透型游戏日均销售量较2020年提升，达到预期效益效果。但评价发现本项目部分绩效指标设定不够完善，预算编制科学性不足，反映项目绩效的佐证性资料收集不够全面，满意度调查工作不够到位。一级指标得分情况见表2。

表2 市场营销费项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 | 得分占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20.00 | 15.9 | 79.6% |
| 过程 | 20.00 | 16.9 | 84.5% |
| 产出 | 30.00 | 26.0 | 86.7% |
| 效益 | 30.00 | 24.5 | 81.7% |
| 综合得分 | 100.00 | 83.3 | 83.3% |
| 绩效评定级别 | 良好 |  |  |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

### 1.项目立项

2021年市场营销费项目由北京市体育彩票管理中心市场部申报，财务部汇总审核项目申报资料后，上报北京市体育局办公会，通过审议后，将项目申请书报至北京市财政局立项评审，再由部门委托第三方机构对项目进行预算评审，按照财政预算评审的价格进行政府采购。该项目设立符合《彩票管理条例》要求，符合国家体育总局体育彩票管理中心2021年市场营销工作安排，与北京市体育彩票管理中心部门职责相符，未发现部门内部相关项目交叉重复。评价认为，项目立项较为规范。

### 2.绩效目标

该项目年度绩效目标设置为“通过开展一系列市场营销活动，促进体育彩票销售，提升体育彩票品牌影响力，扩大彩民群体；配合总局中心为客户提供相关服务”，与体育彩票市场营销实际工作内容具有相关性，绩效指标值与正常业绩水平、预算资金量项匹配。且围绕项目绩效目标，分解设置了较为清晰、量化的产出、效益及满意度指标。但评价发现，该项目绩效目标和指标设置中仍存在绩效指标与总体目标关联性不足、指标设置不够全面、缺少质量指标、个别效益指标值偏低等问题。

### 3.资金投入

本项目预算内容与项目内容、预算金额与工作任务量等基本匹配，预算批复后，按照工作计划用于即开型游戏营销、竞猜型游戏营销、乐透型游戏营销、新渠道营销及专家劳务等工作，资金按预算要求划分，保障了各项工作顺利开展。但评价发现项目预算编制较为粗放，因编制预算时国家体育总局体育彩票管理中心未出台2021年体育彩票市场营销方案，该项目依据往年工作经验及当年工作重点，按照即开型游戏营销、竞猜型游戏营销、乐透型游戏营销、新渠道营销及专家劳务费切块编制预算，未能按照各项营销活动所需的人员、奖品、奖金等内容科学编制项目预算明细。

## （二）项目过程情况

### 1.资金管理

2021年1月下达该项目预算1440.80万元，2021年11月调减项目预算10.91万元，全年共到位资金1429.89万元，预算到位率100%。截至2021年12月，该项目实际支出1429.84万元，预算执行率99.99%，结余资金0.04万元已返还财政部门。

表3 2021年市场营销费项目预算支出情况

| 预算内容 | 年初预算 （万元） | 预算调整数（万元） | 全年预算数 （万元） | 实际支出金额（万元） | 预算执行率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专家劳务费 | 0.80 | - | 0.80 | 0.76 | 94.63% |
| 新渠道营销 | 40.00 | - | 40.00 | 40.00 | 100.00% |
| 竞猜型游戏营销 | 500.00 | -4.00 | 496.00 | 496.00 | 100.00% |
| 即开型游戏营销 | 400.00 | -4.00 | 396.00 | 396.00 | 100.00% |
| 乐透型游戏营销 | 500.00 | -2.91 | 497.09 | 497.09 | 100.00% |
| 合计 | 1,440.80 | -10.91 | 1,429.89 | 1,429.84 | 100.00% |

为加强资金管理，规范财政资金的申报、使用、监督，北京市体育彩票管理中心制定了《财务管理制度》，明确了“三重一大”经费使用及报销流程，项目资金管理制度较为健全。项目经费支出严格按照《财务管理制度》审批要求执行，项目由市场部负责人及分管领导对经济活动的真实性、费用发生的合理性、支付进度进行审核把控。后财务部通过审核相关支付手续，对预算控制、票据的真实合规完整、审批手续的完备性、经济活动的合法性进行监督审核，经费支出手续完备。会计核算规范，符合会计准则；不存在虚列（套取）、支出依据不合规、截留、挤占、挪用、超标准开支情况。

### 2.组织实施

制度建设方面。该项目业财制度较为完善，如财务管理方面，北京市体育彩票管理中心制定了系列管理制度规范资金申请、支出等工作，如《北京市体育彩票管理中心体育彩票资金管理办法》《预算管理制度》《财务收支审批制度》《财务部支票管理制度》《财务部印章管理制度》等。业务管理方面，北京市体育彩票管理中心为加强业务管理、提高工作执行效率，出台了《关于重大项目的实施方案》《重大项目执行组工作规范》《合同管理制度》等文件。项目实施中，由各中标单位根据工作要求按活动分别拟定实施方案，经中心市场部批准后组织实施。但评价发现，该项目未结合工作要求拟定能反映本年组织各类营销活动的次数、时间、总体要求的年度计划或专项方案。

制度执行方面。该项目采购、合同签订、结项验收等组织实施符合相关法律法规和管理规定，2021年1月北京市体育彩票管理中心党支部委员会议研究同意开展即开型游戏、竞猜型游戏、乐透型游戏的采购工作，经公开招标，2021年2月确定北京橙懿懿橙公关顾问有限公司、北京中体彩市场营销推广有限公司为乐透型游戏营销、竞猜型游戏营销、即开型游戏营销的中标单位。项目组严格按照中心《合同管理制度》要求，经律师二次审核后，与中标单位签订合同。在服务履约完成后，组织了验收和内部审计等工作，对各项服务内容完成情况进行考核。评价认为，该项目组织实施较为规范，但仍存在以下不足之处，一是乐透型游戏营销活动用于反馈给彩票销售人员及购彩人员促销金额低于合同约定金额，差额8.3459万元，目前项目已按照合同约定条款，制定整改方案，二是对促销金额的界定不够明确，未明确属于促销金额的费用范围，易产生纠纷，三是验收要求较为模糊，验收条款仅规定回馈销售网点、购票人的金额下线，对于其他问题没有明确的验收规定。

## （三）项目产出情况

2021年共开展各类营销活动9次，均在12月10日前组织实施，其中即开型游戏营销活动3次、竞猜型游戏营销活动3次、乐透型游戏营销3次、新渠道营销活动1次，活动完成率150%。且各项活动完成较为及时，符合招标文件中的工作时间要求。但活动奖品及奖励发放准确性方面仍有不足，成本控制需进一步加强，乐透型游戏营销中一次活动奖品未完全发放，促销返还金额低于合同约定金额，差额8.3459万元。

表4 2021年市场营销费项目营销活动

| 活动时间 | 活动内容 | 次数 |
| --- | --- | --- |
| 即开型游戏营销项目 |  | 3 |
| 4月 | “鸿运开，翻倍赢家有好礼”即开型彩票营销活动 | - |
| 9月 | 新票“五虎将”上市的配套营销活动 | - |
| 11月 | 渠道标签细分的即开营销活动 | - |
| 竞猜型游戏营销项目 |  | 2 |
| 8月 | 饕餮新赛季 北单大放送 | - |
| 10月 | 北单总进球数、比分、半全场 | - |
| 乐透型游戏营销项目 |  | 3 |
| 4月 | “鸿运来-乐透小复式大奖送不停”营销活动 | - |
| 8月 | “7星彩加倍赢”营销活动 | - |
| 10月 | 超级大乐透营销活动 | - |
| 新渠道营销项目 |  | 1 |
| 12月 | “蜂爆体彩，幸运带回家” | - |
| 合计： |  | 9 |

## （四）项目效益情况。

一是提升体育彩票品牌知名度。通过各类营销活动的实施举办，调动代销者、销售人员对体育彩票销售的积极性，提高了购彩者的中奖率，改善购彩者体验，提升体彩公益品牌的美誉度和产品认知度，增强了品牌影响力，2021年项目新渠道营销开展了“蜂爆体彩，幸运带回家”活动，共有400家便利蜂实体店参加，拉新用户41203人次，拓展了购彩者群体。

二是提高彩票销量。2021年各项活动期间彩票销量较2020年销售日全年日均销量提升，如即开性游戏项目4月份开展了“鸿运开，翻倍赢家有好礼”即开型彩票营销活动，活动期间总销售1.2亿元，日均销量400.00万元，较2020年即开型彩票日均销量增长83.21%；竞猜型游戏项目8月份开展了“饕餮新赛季 北单大放送”活动，活动期间总销售3217.70万元，日均销售量357.52万元，较2020年北单彩票日均销量增长150.18%；乐透型游戏项目4月份开展了“鸿运来-乐透小复式大奖送不停”营销活动，活动期间总销售量6758万元，日均销售量482.70万元，较2020年乐透型彩票增长31.86%。对比2019年至2021年各类彩票总销量、日均销量可见，通过各类营销活动提高了群众对体育彩票的认知，扩大了彩民群体，更好地支持了体彩公益事业的发展。

图1 2019年-2021年全年销量对比图

图2 2019年-2021年日均销量对比图

三是服务对象较为满意度。2021年举办各项营销活动时，对购彩者和网点进行了满意度调查，购彩者和网点对营销活动的满意度均在90%以上，达到预期目标。但评价发现，项目满意度调查内容较为简单，有效性有待提升。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

2021年在国家体育总局体育彩票管理中心统筹和指导下，北京市体育彩票管理中心结合自身特点进行产品营销活动，通过制作宣传海报、H5宣传页等形式扩大宣传面，采购符合需求的奖品等，调动代销者、销售人员、彩民的积极性，利用客流量大、营业时间长、彩票潜在购买者聚集较多的便利店进行营销活动，扩大购彩者群体规模。

## （二）存在的问题及原因分析

### 1.绩效目标设置合理性有待加强

一是该项目总体目标为“促进体育彩票销售，提升体育彩票品牌影响力，扩大彩民群体”，包含“促进销售，提升品牌影响力”和“充分调动彩票基层人员工作积极性，提高实体店科学化管理和服务水平”等两方面，但绩效指标设置以资金支出方向为主，聚焦在举办活动次数、活动期间的销售情况，与为充分调动彩票基层人员工作积极性，提高实体店科学化管理和服务水平等目标的关联性有待加强。二是绩效指标设置不够完善，绩效目标缺少质量指标，且效益指标不够具体、量化。三是个别效益指标值偏低，如“促销期间所促销玩法同比销量增长达到10%以上”，但抽查的7场活动中，有6场增长幅度高于30%，部分场次销量增长率大于100%。

### 2.项目缺少成本效益分析，项目预算编制较为粗放

一是该项目作为延续性项目缺少近年有关品牌创建情况、资金投入量及其效果的定量总结分析，缺少各项活动的成本绩效分析，项目决策和预算决策支撑不足。二是预算编制时，尚未确定营销方案，未能按照各项营销活动所需的人员、奖品、奖金等内容科学编制项目预算明细。

### 3.缺少市场营销活动的专项计划和年度实施方案

一是中心市场部未结合工作要求，拟定市场营销工作的年度计划，以及能反映本年组织各类营销活动的次数、时间、总体要求的实施方案，在职责分工、实施流程、资金使用、计划安排、过程管控等方面不够明确，对活动的指导性、约束性不足。二是作为经常性项目，未能结合国家体育总局体育彩票管理中心规划，制定市场营销工作的中长期规划。

### 4.营销服务履约监管措施及力度有待提升

一是合同执行不够规范。乐透型营销活动用于反馈给彩票销售人员及购彩人员促销的金额共计416.6541万元，低于425.00万元，差额为8.3459万元。二是促销费用界定不够明确，如属于促销费用的支出内容，属于其他费用的支出内容，易导致在确定返还金额时界定不清晰出现纠纷。三是验收要求较为模糊，验收条款仅规定回馈销售网点、购票人的金额下线，没有明确其他验收规定。

5.满意度调查机制不够合理完善

该项目要求促销活动期间购彩者（不少于1000名）或网点（全市20%以上）的满意度要达到90%以上，即开型游戏、竞猜型游戏、乐透型游戏营销活动期间，分别开展了1000份满意度调查，但评价认为，满意度调查内容较为简单，项目效益效果及满意度信息收集不够全面，未能及时收集购彩者及网点对营销活动的意见和建议。

# 六、有关建议

1.完善项目绩效目标，提高绩效目标管理科学化规范化标准化水平。一是加强绩效指标与绩效目标的对应性，根据项目目标分解子目标及其对应的指标，避免缺项漏项。二是加强预算绩效事前管理，根据工作内容合理测算和细化编制年度预算，并据此设计与资金量相匹配的绩效目标和指标，提高预算编制和绩效指标的准确性。

2.开展成本效益分析，夯实项目预算编制。一是结合市场营销费项目历史数据，加强前期需求调研，深化可研分析，全面论证营销活动的必要性、可行性、营销方式的合理性、经济性、效益性，加强对往年实施情况和资金使用及其效果的总结分析，深入分析营销活动、营销方式与彩票销售量的相关性，开展成本效益分析，为项目决策、预算决策提供支撑，提高决策科学性。二是根据项目实施方案，明确每次活动所需的人员费用、耗材费用、返还金额以及其他相关费用，细化项目预算，提高预算编制的科学合理性。

3.制定市场营销活动的专项计划和年度实施方案。一是根据国家体育总局体育彩票管理中心年度营销计划、本年重点体育赛事等，结合预算资金量，制定年度营销活动方案，全面体现项目职责分工、活动次数、时间安排、预算分配、监督及考核验收要求等内容，加强对项目实施的指引。二是作为经常性项目，结合国家体育总局体育彩票管理中心规划、北京市体育彩票“十四五规划”等文件，制定市场营销工作中长期规划，切实促进北京地区中国体育彩票的品牌推广工作，传播“公益体彩 乐善人生”的品牌理念，使销售规模实现稳步增长。

4.完善监管方式，加强对服务履约质量的控制。一是通过过程检查、结项验收、审计等方式，对各项营销活动组织合理性、完成达标情况、促销金额返还情况、活动组织效益等进行监管，及时考核服务商的履约进度和履约质量，对不达标项目进行警告、监督其整改。二是完善项目管理制度，根据历史数据，结合营销活动实际情况，科学合理界定促销费用范围。

5.做好绩效数据和满意度信息收集工作。建立多渠道、多形式的绩效信息和满意度调查机制，及时制定调查方案，明确调查范围和调查对象，依据项目内容和管理需求科学设计调查问卷，加强统计分析和结果应用，持续推进项目绩效的改进和提升。

# 七、其他需要说明的问题

无