北京市青年宫

部门整体支出绩效评价报告

北京市青年宫

二〇二二年五月

目 录

一、部门概况	1

（一）机构设置及职责工作任务情况	1

（二）部门整体绩效目标设立情况	2

二、预算执行情况	5

三、整体绩效目标实现情况	5

（一）产出完成情况分析	5

（二）效果实现情况分析	11

四、预算管理情况分析	12

（一）财务管理	12

（二）资产管理	14

（三）绩效管理	15

（四）结转结余率	15

（五）部门预决算差异率	16

五、总体评价结论	18

（一）评价得分情况	18

（二）存在的问题及原因分析	19

六、措施建议	19

北京市青年宫

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1.机构设置情况

北京市青年宫（以下简称“市青年宫”）为财政补助事业单位,内设20个部室或机构，分别为主任办公会、行政办公室、党委办公室、组织人事部、计划财务部、信息中心、项目开发部、物业管理部、公益活动一部、公益活动二部、公益活动三部、公益活动四部、公益活动五部、社区服务一部、社区服务二部、志愿服务一部、志愿服务二部、志愿服务三部、教育培训部、心理服务部。

截至2021年末，事业编制人数192人，实有人数154人，退休90人。

2.职责工作任务情况

北京市青年宫是共青团北京市委员会所属的财政补助事业单位，是团市委核心的青年活动阵地和文化交流平台。市青年宫主要工作职责是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。通过开展公益电影节、公益音乐会、青少年成长系列讲座和青少年美育师资教育拓展培训等系列活动，致力于青少年社会教育与学校教育、家庭教育的相互配合、相互促进，突出青少年社会教育的社会性、时代性、实践性特征，着力解决青少年教育与社会现实、社会需求、社会理想脱节的问题，在培养青少年社会态度、社会认知、社会情感、社会能力等方面，通过创意、体验、激励为特色的活动和课程，达到教育的目的。

2021年5月，经北京市机构编制委员会批复，北京市青年宫职责划入北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心），为公益一类事业单位，主要职责调整为：承担青少年创新创业、权益维护、交友联谊、文化活动、心理辅导等服务工作，开展青少年禁毒宣传教育工作。不再保留北京市青年宫。

（二）部门整体绩效目标设立情况

1.部门绩效目标情况

2021年度，根据上级的统一要求，对照相关规定和本部门的“三定”方案、十四五规划等，市青年宫对年度工作进行了梳理、归纳，确定了2021年部门绩效目标。

2021年青年宫计划经费支出金额为6864.14万元，绩效目标主要为：

通过开展公益电影节、公益音乐会、青少年成长系列讲座和青少年美育师资教育拓展培训等系列活动，致力于青少年社会教育与学校教育、家庭教育的相互配合、相互促进，突出青少年社会教育的社会性、时代性、实践性特征，着力解决青少年教育与社会现实、社会需求、社会理想脱节的问题，在培养青少年社会态度、社会认知、社会情感、社会能力等方面，通过创意、体验、激励为特色的活动和课程，达到教育的目的。

具体绩效指标设定为：

绩效指标一：对困境青少年进行精准帮扶，继承传统文化，让青少年在成长过程中传递民族历史，继承民族智慧。在了解传统，勤学国粹的体验过程中，提升文化自信和民族自豪感；完成60～80场课程目标；服务人次1800人次以上。

绩效指标二:市青年宫作为共青团系统“立足公益、服务青年”的社会服务机构，需要建立一支高、精、尖的艺术团体，以便更好的讴歌主旋律、弘扬正能量，为人民提供丰富精神食粮，向世界展示中华文化魅力。成果展示不少于4次；预计参与人数40000人次。

绩效指标三:北京青年公益音乐会这一品牌活动包含交响乐和室内乐两大板块，以引领青年文化时尚、展示青春艺术风采为主旨，举办多场主题积极、特色鲜明、内容高雅的音乐活动。实现音乐普及，推广积极健康的艺术趣味,每月均举办1场主题室内乐,预计参与人数500人次以上。

绩效指标四:依托社区儿童中心大力开展各项爱国教育活动，以此传承我国的优良传统，培养青少年对自己祖国的一种最深厚的感情，也让青少年的内心更充盈。培训时长360课时及以上，预计参与人数9000人次以上。

绩效指标五:通过在社区青年汇开展美育教育培训课程，提升青少年综合素质；通过举办戏剧师资培训班，提高参加艺术培训者的教学水平。青年汇中有50家参与课程，预计参与人数1000人以上。

绩效指标六:组织开展丰富多彩的电影文化活动，加强和改进青少年思想政治教育工作，为青少年答疑解惑、传道授理、启迪人生，具有非凡的教育、鼓舞、激励的作用。举办青少年公益电影节充分发挥电影以人文为本的宣传、教育、引导优势，提升青少年的文化修养，加强青少年的道德实践，有力推动青少年思想道德建设。届时，电影节将举办青少年原创影片大赛、“演电影 拍电影”创作体验营、青少年影视教育师资研修班、公益电影流动放映等活动。

绩效指标七:运营北京市青少年公益心理服务基地，着力于开展青少年公益心理咨询、压力管理和心理教育等科普宣传与专业辅导工作，为青少年群体心理健康发展提供支持与保障。引导青年关注心理健康，并开展公益心理咨询服务和减压活动，为存在心理困扰的青年提供及时、专业的帮助，帮他们早日走出困境。

绩效指标八:北京青少年爱眼护眼健康公益讲堂，让青少年增长爱眼护眼知识，普及爱眼护眼方法；北京青少年爱眼护眼健康公益筛查，通过广泛的青少年视力筛查，提高青少年眼健康的综合水平，让每个青少年都能够清晰看世界；搭建科技平台，普及科技知识，让青少年学科学、爱科学。

绩效指标九:完成修缮改造项目，在主体建筑结构不变的前提下，对内部建筑布局进行适当调整；对室内、外进行装修；对设备设施、电气进行改造更新等，以达到消除安全隐患，实现环境的改善，为青年宫的基本安全、有序运营提供保障。

绩效指标十:在市青年宫日常运行中，需聘请专业律师事务所，进行合同审核、法律咨询并出具意见、参与谈判等，以确保青年宫各项业务合法合规进行。网络带宽接入，保障市青年宫无纸化办公业务顺利有序开展。拟报请青年宫党委会审议，报请团市委书记会批准，市青年宫启动2021年度公开招聘工作，预计招聘20名工作人员，以保障行政管理与公益项目的有序运转。

绩效目标十一:市青年宫重新开业后新增人员办公、开通各种新媒体的同时将重新启用网站，加强数据备份，需购置备份服务器等办公类设备及软件续费，确保正常开业的后续保障工作。

绩效目标十二:市青年宫前后广场南北两个由地下一层直通室外的消防疏散楼梯通道，楼梯为下沉式坡道，需要在楼梯上面安装架设防风雨棚，采用钢化玻璃材质不锈钢骨架，加装面积为210平方米，以保证人员疏散安全。

2.绩效目标设立依据

市青年宫通过党委会的形式，以例会制、提交议题、酝酿、集体议定、议定执行等方式对重大决策、重要干部管理工作、重大项目安排、大额度资金使用进行决策。在此基础上，按照上级单位有关要求，依据青年宫现状及内控制度、相关法规、上年工作总结和2021年度重点工作任务基础上进行决策，设定了绩效目标，设立依据充分，决策程序规范。

3.目标与职责任务匹配情况

从上述指标设定情况以及与市青年宫2021年重点任务对应分析来看，总体目标与职责任务匹配较好，基本完整的反映了市青年宫重点工作任务和部门职责。

4.目标合理性

市青年宫围绕部门工作设定了总体绩效目标，并在此基础上细化为六大类绩效指标，所设立目标与市青年宫职责密切相关，多数指标比较具体、明确，基本符合绩效目标设定要求，较合理。但总体绩效目标与具体绩效指标的匹配性有待进一步加强，部分指标的细化、量化程度不够。

二、预算执行情况

2021年全年预算数8352.66万元，其中，基本支出预算数6012.39万元，项目支出预算数2243.83万元，其他支出预算数96.44万元。资金总体支出6039.67万元，其中，基本支出5034.16万元，项目支出977.81万元，其他支出27.70万元。预算执行率72.30%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

人员经费，保障了人员工资、社会保险、住房公积金等必要人员经费开支，保证人员办公正常运行。

公用经费和项目经费保障了各项重点工作的开展。具体产出数量情况分析如下：

（1）青少年心理服务。安排专业力量参与北京2022年冬奥会和冬残奥会延庆赛区驻地专班服务工作。着力打造“北京青年健心工程”和“12355北京市青少年心理与法律热线”等服务品牌，面向青少年、青少年家长、困境青年等群体开展针对性服务。2021年全年共组织心理课程354场，直接服务26,413人次；接听心理服务热线6,386通，总接线时长122，373分钟。开展心理调研并形成《2021北京青年心理服务使用状况调查报告》。

（2）关爱青少年成长系列公益活动。爱眼护眼公益活动，走进幼儿园、社区青年汇等地，为3000余名青少年提供爱眼护眼公益宣讲及筛查服务，完成500余名青少年免费配镜服务；青少年科技普及活动共计举办近100场次，服务2000余名青少年。

（3）单身青年交友联谊项目。每月举办一期共青团单身青年交友联谊活动，围绕植树、环保、拓展、文化传承等主题，通过线上线下相结合、志愿服务与交友联谊相结合的方式开展活动，全年累计服务青年1500余人，174对青年表白牵手。

（4）北京青少年公益电影节。北京青少年公益电影节包括全国青少年电影配音大赛、青少年影视文化一日体验营、全国青少年原创影片大赛、青少年影视教育研修班、公益流动电影放映等内容，服务青少年6000余人。

（5）青少年美育师资拓展培训。开展美育公开课,普及美育知识，面向学校、社区开设朗诵、戏剧等5个类别266个课时的教学，覆盖150家青年汇、4所学校，受益人群6355人次。旨在培育一批青年艺术骨干，带领更多青少年提高自身美育素养。

（6）青少年爱国教育服务项目。先后走进多所中小学，开展竹简、剪纸、灯笼、印刷术等传统文化进校园活动共215场、受益11426人次，覆盖大兴、顺义、怀柔等十几个城区及远郊区。

（7）北京青年公益音乐会。举办6场第十届北京青年公益音乐会和4场“青春献礼”系列音乐会。围绕“红色经典”等主题，通过室内乐演奏和专业知识讲解相结合的方式，带领青年观众赏析不同风格的音乐作品。受邀走进北京广播电视台音乐广播直播间做客《974Live show》节目，通过新浪微博、抖音等新媒体平台观看直播人次10.6万。组建了一支5人以上的青年室内乐重奏乐团，并不定期在网上发表视频演奏作品，巩固、培养和发展了一支少年交响管乐团，每周六晚及假期期间对团员进行专业化的指导、排练和考核，全年在5月15日、10月3日、10月23日完成3场交响管乐的现场演出，11月25日完成1场云合奏并宣传推广；完成青年室内乐团合奏视频2 个。全年现场观众超1200人次，相关文章及视频关注超10万人次，收获了各界的点赞。

（8）青少年精准帮扶项目。以“弘扬传统文化，传承民族精神”为主题，采取线上线下结合的形式进行，在远郊区相继开展了八十余场活动，通过手工制作、文化传承、绘画艺术等系列课程，带领青少年学习民族历史，提升文化自信。

（9）东城区生态环境宣传教育实践活动。以“六五”环境日主题宣传活动为主线，10场进社区、进校园、进企业、进博物馆及进军营等“五进五送”活动为依托，贯穿东城区2021年生态环境宣传工作。

（10）“兰亭杯”北京中小学生书法大赛。面向北京、天津、河北、港澳台和外籍中小学生征集书法作品，参加中小学校1170所，共征集作品14281幅，最终确定一等奖50名、二等奖100名、三等奖200名、优秀奖305名、“港澳台及外籍青少年优秀奖”26名。有效保障了兰亭杯、评选、网络展评、颁奖仪式及作品巡展工作。

此外，承接毛主席纪念堂志愿服务项目，组织9批次413名志愿者协助工作人员完成网上预约、队伍疏导、扶老助残、咨询解答等工作。承接基层团建督导员项目，并完成全市9个区、141名督导员的离职转岗等大量工作。承接社区青年汇督导和考核项目，为全市491家社区青年汇提供专业督导服务。承接新媒体“中央厨房”建设运维项目，依据合同要求，完成项目相关工作。承接“盛夏有爱 团助成长—暑期志愿公益关爱行动” 系列活动项目，做好项目相关的青少年暑期托管服务工作。承接团市委综合保障服务项目，完成所需人员的招聘、面试及入职工作。

2.产出质量

2021年，市青年宫积极开展各项重点工作，履行部门职责，通过预算执行和年度目标的完成，保质保量的完成了各项工作，产出质量较高。

3.产出进度

从预算支出情况来看，市青年宫2021年预算执行进度较慢，年底结转结余率较高，一定程度上反映了业务开展时间和绩效产出进度略显不足。

4.产出成本

市青年宫2021年预算严格执行市财政压缩一般公用支出的要求，过“紧”日子。预算执行过程中，严格执行相关财务管理制度，各项支出有明确支出标准的严格按照支出标准执行，避免超预算支出。针对各类重点项目，委托第三方专业机构开展预算评审，提高预算申报的科学性、准确性。评价分析认为，2021年市青年宫在完成各项任务的同时，产出成本控制较好。

（二）效果实现情况分析

1.社会效益

2021年市青年宫整体支出基本实现了预期绩效目标，实现了较高的社会效益。比如，着力打造“北京青年健心工程”和“12355北京市青少年心理与法律热线”等服务品牌，面向青少年、青少年家长、困境青年等群体开展针对性服务；爱眼护眼公益活动，走进幼儿园、社区青年汇等地，为3000余名青少年提供爱眼护眼公益宣讲及筛查服务，完成500余名青少年免费配镜服务；以“弘扬传统文化，传承民族精神”为主题，采取线上线下结合的形式进行，在远郊区相继开展了八十余场活动，通过手工制作、文化传承、绘画艺术等系列课程，带领青少年学习民族历史，提升文化自信。

评价分析认为，市青年宫2021年绩效产出社会效益较高。

2.环境效益

市青年宫2021年各类工作开展过程中，注重资源的节约利用。个别项目执行过程中，避免对环境的污染和资源的浪费，环保理念较强，环境效益得到了一定的体现。同时，部门重点工作与环境保护密切相关，对保护环境具有重要的意义。比如，组织开展东城区生态环境宣传教育实践活动，以“六五”环境日主题宣传活动为主线，10场进社区、进校园、进企业、进博物馆及进军营等“五进五送”活动为依托，贯穿东城区2021年生态环境宣传工作。

评价分析任务，市青年宫2021年绩效产出具有一定的环境效益。

3.可持续性影响

市青年宫2021年多项绩效成果产生了较好的可持续性影响。比如，组织开展美育公开课,普及美育知识，面向学校、社区开设朗诵、戏剧等5个类别266个课时的教学，覆盖150家青年汇、4所学校，受益人群6355人次，培育了一批青年艺术骨干，带领更多青少年提高自身美育素养，具有较高的可持续性影响。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

根据《中华人民共和国预算法》、《行政单位事业单位内部控制规范（试行）》《北京市市级基本支出预算管理办法》、《北京市市级项目支出预算管理办法》等有关法律法规，市青年宫制定了《北京市青年宫财务管理制度汇编》，明确了各类管理制度，涵盖了预算管理、支出管理、审批程序、固定资产、政府采购等全方位，制度体系健全。

评价分析认为，财务管理制度较健全，对规范预算执行和绩效目标的实现具有重要的指导作用。但缺乏专门的绩效管理相关制度，不利于绩效管理工作的开展。

2.资金使用合规性和安全性

部门预算经批准后，市青年宫按照规定程序批复预算。对按照法定程序批复的预算在单位内部进行指标分解、审批下达；认真遵守政府采购、资产管理、合同管理、绩效管理等财政财务管理相关规定。推行全过程绩效预算管理，建立健全绩效评价结果与资金预算安排和政策调整挂钩机制。对绩效好的政策和项目优先保障，对绩效一般的项目督促改进，对交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整，对低效无效的政策和项目调减预算或暂缓安排。对长期沉淀的财政资金一律收回并按照有关规定统筹用于急需支持的领域。

青年宫制定了《北京市青年宫财务管理制度汇编》，各项制度均得到了有效执行，把风险降低到最低，同时确保预算执行更加顺畅、监督体系更加完善，使各项开支合规、合法。各项收入符合国家法律法规的规定，确保应收尽收，应上缴的应及时足额上缴到指定账户，没有账外账和“小金库”。票据、印章和资金等保管合理合规，防止产生错误或舞弊。各项支出符合规定的程序和规范，审批手续完备，支出真实合理，支出的效率和效果良好。

从抽查的经费支出情况看，制度执行较好，财务记账较为规范，支出凭单、发票等附件较为齐全，资金使用合规性较强，保障了资金使用的安全性。

3.会计基础信息完善性

市青年宫严格按照新政府会计制度及财政对部门预算的批复文件，及时清理收支账目。根据政府会计准则和制度要求核算每笔业务，实现财务会计和预算会计平行记账。从抽查凭证看，市青年宫严格执行《政府会计制度》规范使用会计科目，各项收支均得到正确核算，相关财务信息真实完整，规范性较强。

（二）资产管理

2021年末市青年宫资产总量14045.92万元，包括货币资金200.86万元，财政应返还额度1552.19万元，固定资产净值1485.57万元，在建工程10807.29万元。

具体资产信息如表1所示。

表1 资产信息情况（单位：万元）

| 资产类型 | 年初数 | 年末数 | 增减值 | 幅度% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货币资金 | 202.51 | 200.87 | -1.64 | -0.81% |
| 其中：银行存款 | 202.46 | 200.79 | -1.67 | -0.82% |
| 财政应返还额度 | 201.56 | 1552.19 | 1350.63 | 670.09% |
| 固定资产原值 | 5120.54 | 4512.23 | -608.31 | -11.88% |
| 累计折旧 | 3572.25 | 3026.66 | -545.59 | -15.27% |
| 固定资产净值 | 1548.29 | 1485.58 | -62.71 | -4.05% |
| 房屋 | 2018.56 | 2018.56 | 0 | 0 |
| 车辆 | 17.46 | 17.46 | 0 | 0 |
| 在建工程 | 10742.85 | 10807.29 | 64.44 | 0.6% |

从资产信息情况表中看货币资金比年初数减少1.64万元，降幅0.81%，主要是北京市青年宫受诉讼事项影响，法院冻结基本账户资金，银行存款变化不大；财政应返还额度比年初数增加1350.63万元，增幅670.09%，原因是青年宫修缮改造处于收尾阶段，年末追加配电室和空调系统工程项目预算所致；固定资产原值比年初数减少608.31万元，降幅11.88%，减少的原因是青年宫即将开业，本年度报废配电柜、配电箱、空调机组、空调处理机、消防器材、两部电梯及剧场银幕座椅等资产，实物已上交北交所，固定资产原值净值相应减少；在建工程比年初数增加64.44万元，增幅0.6%，原因是2021年增加修缮改造工程监理费、检测费等款项所致。

此外，2021年度，市青年宫严格控制设备采购。市青年宫新增人员所需电脑等办公设备，采取“利旧”原则，积极联系上级单位，通过调拨接收其他单位不用的办公设备，达到物尽其用，开源节流的目的。市青年宫修缮改造接近尾声，其积极将达到报废年限的资产进行处置，并上缴北交所。通过资产清查和产权登记，积极关注企业的运营过程，监测企业资产，负债和权益的变动情况，并将监测结果及时反馈给相关部门，提醒他们及时采取措施和提高国有资产的运行质量，实现资产合理配置。

评价分析认为，资产管理较规范、合理。

（三）绩效管理

1.组织机构设置情况

市青年宫绩效评价工作由计划财务部负责组织开展，统一组织指导预算绩效管理工作，指导业务处室开展预算绩效管理工作。

评价分析认为，绩效管理组织机构设置较明确、合理。但缺乏对内设机构关于绩效管理工作的明确职责界定。

2.绩效措施

从总体管理方面，市青年宫从规范决策程序、加强廉政风险、严格信息公开和实施监督检查等方面，积极推进各项措施，保障预算绩效的产生和资金使用的规范性。具体体现在：

（1）健全规章制度，规范决策程序。认真落实市青年宫“三重一大”决策制度实施办法，规范领导班子及主要负责人的决策权限、决策程序、决策内容。

（2）排查廉政风险，落实防控措施。结合廉政风险防范管理工作要求，围绕市青年宫党委会决策“三重一大”事项，对照查找每个环节容易产生腐败行为的风险点，依据风险发生概率及损失程度确定风险等级，并针对决策、执行过程和监督、检查、考核等关键环节，进一步健全完善决策“三重一大”事项的风险防控措施。

（3）公开权力运行，做好信息公开。除依法应当保密的事项外，对“三重一大”事项的决策、执行和风险防控情况，可通过多种形式在一定范围内公开。对涉及面广、与青少年利益密切相关的重大事项，要实行公开征求意见、组织社会听证等制度；对重要干部的选拔任用，要积极引入竞争机制，探索实行部分职位职数公开、任职条件公开、分管工作公开等制度，逐步加大差额民主推荐、差额考察、差额酝酿和差额票决力度，进一步扩大公开选拔的范围和干部选拔任用工作中的民主。

（4）实施监督检查，严格责任追究。市青年宫党委会成员严格按照党风廉政建设责任制的要求，带头执行“三重一大”的有关规定，并将执行情况作为年度班子民主生活会和述职述廉的重要内容。对“三重一大”决策事项，须按照规定进行公示或公布，并接受纪检监察部门和群众监督。责任追究要依据相关规定，确定是属于集体责任还是个人责任；明确直接责任、主要领导责任或重要领导责任。

此外，为有效开展绩效管理，市青年宫2021年委托第三方机构组织开展了项目支出绩效评价，对重点项目进行了抽查，在预算绩效管理工作成为常态化的情况下，积极开展绩效管理工作的推进和实施。同时，按照财政局的要求，对年度市级预算项目逐一梳理，制定统一标准，整合优化工作流程，确定符合绩效评价的预算项目，依照评价范围、标准、项目执行情况等要素，确保自评结果真实、准确、客观。

评价分析认为，绩效措施较明确、科学、合理，对预算执行和绩效实现具有较好的促进作用。

（四）结转结余率

根据市青年宫决算报表“财决01表”，市青年宫2021年全年预算数8352.66万元，实际支出6039.67万元，结转结余2312.99万元，结转结余率27.69 %。

根据2021年市青年宫决算报表“LH01 部门决算量化评价表”，财政拨款年度结转结余及上下年变动率表如表2所示。

表2 财政拨款年度结转结余及上下年变动率表

| 指标值 | 差异率 |
| --- | --- |
| 财政拨款结转和结余率 | 21.29 |
| 财政拨款结转上下年变动率 | 761.75 |
| 财政拨款结余上下年变动率 | -21.87 |

（五）部门预决算差异率

市青年宫2021年收入支出总计年初预算为6864.14万元，部门年度决算为8352.66万元，部门预决算差异率21.69%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

经评价，市青年宫部门整体支出绩效评价综合得分84.12分，其中，部门决策13.06分（满分15分），部门管理33.14分（满分40分），部门绩效37.92分（满分45分），绩效评定结论为“良好”。

具体各指标得分情况如表4所示。

表4 绩效评价各项指标得分情况表

| 评价指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 部门决策 | 15 | 13.06 |
| 目标设定 | 6 | 4.76 |
| 决策过程 | 3 | 2.86 |
| 资金分配 | 6 | 5.44 |
| 部门管理 | 40 | 33.14 |
| 预算执行 | 12 | 8.04 |
| 预算管理 | 15 | 13.78 |
| 绩效管理 | 8 | 6.7 |
| 资产管理 | 5 | 4.62 |
| 部门绩效 | 45 | 37.92 |
| 产出 | 20 | 17.32 |
| 效果 | 25 | 20.6 |
| 合计 | 100 | 84.12 |

（二）存在的问题及原因分析

1.存在的问题

（1）部门整体支出绩效目标表填报欠规范。重点工作绩效指标体现有待进一步拓展覆盖面，提高绩效目标与绩效指标的对应性。个别绩效指标细化、量化和可衡量性有待进一步加强。

（2）绩效总结不到位，绩效管理意识有待进一步增强。绩效成果较多，目标完成度较好。绩效报告和现有支撑材料反映不够全面，此外，部分项目绩效成果相关佐证资料不够充分，且未及时开展满意度调查，无法对满意度指标进行完整评价。

（3）预算执行率偏低，结转结余率偏高。比如，“青年宫办公区空调设备及新风设备采购项目”还处于实施中。“青年宫日常运行项目”中的公开招聘时间紧张，项目尾款未付，绩效目标未完成。

2.原因分析

（1）年度重点工作未严格按照预算内容绩效目标进行分解。

（2）绩效意识不够强，对于绩效管理的过程控制方式和资料归集规范掌握不够。

六、措施建议

1.进一步规范部门预算绩效目标填报，提高绩效基本覆盖面。将重点项目绩效指标逐一设定为部门整体支出绩效指标的同时，关注部门基本支出的产出指标，围绕中心工作和职责职能，补齐关键指标。

2.绩效目标和绩效指标设定后，针对重点事项形成折子工程，并做好任务分解和职责分工，确保年终绩效成果与目标匹配。

3.积极响应财政要求，以绩效为导向，持续推进建立全过程预算绩效管理链条。在预算编制阶段开展预算评审及绩效目标审核，强化绩效意识和成本理念，提高绩效目标申报质量；在预算执行阶段严格按照项目实施进度，跟踪绩效目标实现情况，加强相关佐证材料的收集与汇总，提高项目绩效目标成果的支持力度，开展绩效运行监控，进一步提升预算执行效率和资金使用效益；在决算阶段开展绩效评价，推进绩效信息公开，深化评价结果反馈及应用，并借助社会第三方力量，进一步提升预算绩效管理质量和财政资金使用透明度，实现了预算绩效的闭环管理。

4.加强绩效总结和资料归集，提高预算绩效管理的规范性。注意预算执行过程中绩效资料归集。加大对项目单位的培训和指导，完善项目绩效成果的支撑材料。认真梳理部门整体绩效产出，提高绩效产出与绩效目标的匹配性。