项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 北京市青少年爱国教育服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市青年宫 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市青年宫 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张晓彦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13263312236 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 86.4786 | 86.4786 |  | 86.4786 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 86.4786 | 86.4786 |  | 86.4786 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依托社区儿童中心、社区街道及各区中小学校大力开展各项爱国教育活动，以此传承我国的优良传统，培养青少年深厚的爱国主义情感，也让青少年的内心更充盈。 |  |  |  |  |  | 以社区儿童中心为依托，为青少年提供各项爱国教育服务内容，丰富课余生活，培养爱国情怀，并把爱国教育带进学校和社区等，进行交流。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 成立示范性质社区儿童中心 |  |  | 1所 | 1所 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 开设爱国课程服务课时 |  |  | 360课时及以上 | 360余课时 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 服务社区青少年及家长 |  |  | 9000人次以上 | 9000人次及以上 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 活动意义 |  |  | 通过各项爱国教育活动，丰富青少年的课余文化生活，传承中华优良传统，提高青少年的爱国意识。 | 通过各项爱国教育活动，丰富青少年的课余文化生活，传承中华优良传统，提高青少年的爱国意识。 | 6 |  | 5 |  | 疫情期间授课有一定的局限性。应创新更多授课方式。 |  |
|  |  |  | 作品展示 |  |  | 收集100件以上并展出 | 完成100件以上并展出 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目启动 |  |  | 3月 | 3月20日 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 筹备阶段 |  |  | 3月 | 3月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 开展爱国课程服务 |  |  | 4月-12月 | 3月-12月 | 2 |  | 1 |  | 根据需求提前开展了课程。应合理规划时间。 |  |
|  |  |  | 开展爱国教育活动 |  |  | 9月-12月 | 9月-12月不定期 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 项目总结 |  |  | 12月 | 12月22日完成项目终期绩效报告1份 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 儿童中心建设及课程费用 |  |  | 84.3336万元 | 84.3336万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 爱国教育活动费用 |  |  | 2.145万元 | 2.145万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 爱国教育服务社会影响力 |  |  | 社会影响力得到提升 | 开展各项爱国教育活动，培养青少年爱国情怀, 爱国教育服务社会影响力得到提升。 | 30 |  | 26 |  | 疫情期间授课地点有一定局限性，授课内容根据实际需求有所变动没有完全按照计划进行。应充分做好计划并在爱国公益课方面，应更加丰富、全面，让孩子们在趣味中增长爱国知识，培养爱国情怀。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参与爱国教育活动的青少年 |  |  | 满意度大于等于95%以上 | ≥95% | 10 |  | 9 |  | 绩效成果资料可进一步补充完善。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |