项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 北京青年健心工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市青年宫 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市青年宫 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 苏伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18613859569 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 91.6 | 91.6 |  | 91.6 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 91.6 | 91.6 |  | 91.6 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展青年心理需求调研，全年完成200课时公益心理课程，260人次公益心理咨询。 |  |  |  |  |  | 完成全部工作内容，包括公益心理课程200课时、公益心理咨询260人次调研问卷2258人次，调研报告1份。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 公益心理课程 |  |  | 200课时 | 200课时 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 公益心理咨询 |  |  | 260人次 | 260人次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 调研问卷 |  |  | 2000人次 | 2258人次 | 5 |  | 4.36 |  | 实际完成值超过年度指标值。 |  |
|  |  |  | 调研报告 |  |  | 1份 | 1份 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 专业咨询师队伍 |  |  | ≥20人 | 30人 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 专业督导师队伍 |  |  | ≥5人 | 2 | 2 |  | 1 |  | 为保证督导活动的延续性和效果，调整督导队伍数量，增加每名督导师督导次数 |  |
|  |  |  | 咨询师选拔 |  |  | 国家心理咨询师（二级或三级）、大中小学心理咨询师等择优录取 | 已完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 公益心理课程效果 |  |  | 开展各群体的压力管理和心理教育等心理课程，为他们心理健康提供支持。 | 基本完成 | 2 |  | 1 |  | 群体覆盖面相对比较单一，课程影响面有待扩大 |  |
|  |  |  | 公益心理咨询效果 |  |  | 解决一般心理问题和严重心理问题，筛查精神病性问题。 | 已完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 心理需求调研 |  |  | 了解北京青年的心理状况及心理需求 | 已完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2021.01--2021.03 |  |  | 在项目初期，组织项目团队，与合作单位保持联系，项目批复后开展工作。 | 已完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 2021.04--2021.06 |  |  | 在项目中期，完成项目任务和资金支出的40%，做好项目中期相关材料归档。 | 62.94% 材料归档完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 2021.07--2021.09 |  |  | 在项目后期，完成项目任务和资金支出至80%，做好项目后期相关材料归档。 | 84.56% 材料归档完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 2021.10--2021.12 |  |  | 在项目末期，完成全部项目任务和资金支出，做好项目总结及相关材料归档。 | 100% 项目总结完成 材料归档完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 |  |  | 91.6万元 | 91.6万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 服务受众 |  |  | ≥8260人次 | 8284 | 15 |  | 14.96 |  | 实际完成值超过年度指标值。 |  |
|  |  |  | 社会效益 |  |  | 组建专业心理咨询师队伍，开展青年群体心理需求调研，根据调研结果，采取针对性措施促进青年提升心理素质和保持心理健康。 | 基本完成 | 15 |  | 9 |  | 针对性措施效果不够明显，对调研结果的使用不够积极。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 公益心理课程受众满意度 |  |  | ≥85% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.32 |  |  |  |