项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 第十七届北京青少年公益电影节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市青年宫 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市青年宫 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张妍 |  |  |  | 联系电话 |  | 13811181729 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 55 | 55 | 49 |  | 10 |  | 89.09% |  | 8.91 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 55 | 55 | 49 |  | — |  | 89.09% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 组织开展丰富多彩的电影文化活动，加强和改进青少年思想政治教育工作，为青少年答疑解惑、传道授理、启迪人生，具有非凡的教育、鼓舞、激励的作用。充分发挥电影以人文为本的宣传、教育、引导优势，提升青少年的文化修养，加强青少年的道德实践，有力推动青少年思想道德建设。届时，电影节将举办开展“全国青少年影视配音比赛”、“全国青少年原创影片大赛”、“演电影 拍电影”体验营、“青少年影视文化一日体验”、“全国青少年影视教育师资研修班”“公益流动电影放映活动”。 |  |  |  |  | 1.完成一届“全国青少年电影配音大赛”，选择20部红色影片片段，征集青少年配音作品数千部，经过专家评审，决出获奖作品40部；举办了一场有200余位青少年及家长参加的“电影配音大课堂”线下活动；录制了三期“配音知识云课堂”线上课程。 2.完成一届“全国青少年原创影片大赛”，征集到来自各地中小学校的原创作品200部，评审出的优秀作品《镜》获得第十一届格鲁吉亚金蝴蝶少年儿童电影节“最佳女主角奖”。 3.完成三期“青少年影视文化一日体验营”，90位青少年参与了活动，创作了9部青少年原创微电影作品。 4.完成两期“全国青少年电影教育师资研修班”，100位青年社工、中小学校微电影社团指导老师以及文创行业青年代表参加了培训。 5.以“红色电影 献礼百年”为主题，面向各区的社区、学校，完成18场公益电影放映活动。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参加学校 |  | 30所 | 50所 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 参加青少年 |  | 3000人 | 6000人 | 5 |  | 4.5 |  | 年度指标值设置合理性不足，导致项目实际完成值超过年度指标值一倍 |  |
|  |  | 质量指标 | 受益学生社团 |  | 30个 | 30个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 征集原创影片 |  | 150部 | 200部 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 公益放映场次 |  | 30场 | 18场 | 5 |  | 3 |  | 疫情影响，无法开展人员聚集性活动，故减少放映场次 |  |
|  |  | 进度指标 | 开始结束时间 |  | 2021年5月-2021年11月 | 2021年5月-2021年11月 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 制作费、服务费、劳务费等 |  | 55万元 | 49万元 | 10 |  | 8.91 |  | 减少公益流动电影放映12场相关放映费用6万元 |  |
|  | 效益指标 | 效益 指标 | 综合效益 |  | 通过开展青少年公益电影节，丰富青少年课余文化活动，推动青少年思想道德建设 | 通过开展青少年公益电影节，丰富青少年课余文化活动，推动青少年思想道德建设 | 30 |  | 28 |  | 绩效成果资料可进一步收集整理 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 青少年、学校教师、观影群众满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.32 |  |  |  |