项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 第十届北京青年公益音乐会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市青年宫 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市青年宫 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李博 |  |  |  |  | 联系电话 | 13381066936 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10.164 |  | 10.164 | 10.164 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 10.164 |  | 10.164 | 10.164 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — |  | — | — | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — |  | — | — | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 深入社区、学校、企事业单位开展室内乐教学专场6场。 |  |  |  |  |  | 青年宫于2021年4月至11月期间，共举办了6场管乐室内乐专场演出，服务线下和线上观众超五千人次，通过调频广播服务听众152.278万人次，群众满意度达95%以上，为首都群众送去了高水准的视听盛宴，让青年朋友进一步走近艺术、爱上艺术，并体验音乐所传递出的生活热情、爱国热情。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 室内乐教育专场 |  | 6场 |  | 6场 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 演出形式 |  | 室内乐 |  | 有五位来自国内知名院团的职业演奏家以木管五重奏的演出形式呈现音乐会；演出之前定期合排，保证了演奏水平，达成了演出质量预期指标。 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 音乐知识普及 |  | 音乐作品和乐器知识普及 |  | 突出经典音乐欣赏和音乐知识普及相结合，在演员演奏的间隙，用“夹演夹讲”的方式普及交响乐知识和乐器知识。 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 室内乐教育专场 |  | 月均1场 于4-9月间 |  | 总体按计划进度完成 | 10 | 8 |  | 受疫情反复因素影响，部分场次演出相对集中。 |  |
|  |  | 成本指标 | 演出人员劳务费 |  | 10.164万元 |  | 10.164万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 覆盖观众 |  | ≥500人次 |  | ≥5000人次 | 15 | 10.5 |  | 按照得分计算方法高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |  |
|  |  |  | 演出效益效果 |  | 实现音乐普及，推广积极健康的艺术趣味 |  | 将红色经典、民族特色曲目、影视配乐、古典音乐相结合，在演奏间隙讲解音乐知识，寓教于乐，演奏和推广主旋律，弘扬时代精神。 | 15 | 14 |  | 绩效成果资料可进一步收集 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  | ≥90% |  | ≥95% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92.5 |  |  |  |