项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 青年宫日常运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市青年宫 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市青年宫 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 韩丹 吴满庆 吴梓荣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62322671 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 99.2309 | 84.2309 |  | 66.17584 |  | 10 |  | 78.56% |  | 7.85 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 99.2309 | 84.2309 |  | 66.17584 |  | — |  | 78.56% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 聘请专业律师事务所，进行合同审核、法律咨询并出具意见、参与谈判等，以确保青年宫各项业务合法合规进行；网络带宽接入，保障青年宫无纸化办公业务顺利有序开展；拟报请青年宫党委会审议，报请团市委书记会批准，青年宫启动2021年度公开招聘工作，以保障行政管理与公益项目的有序运转。 |  |  |  |  |  | 受事业单位改革、编制核定进度的制约，本年度公开招聘于2021年12月启动，至当年年底完成了《职位需求表》的编制、提交审核及招聘公告的发布工作；完成了2027份简历收取及应聘资格初审工作；完成了1套笔试试卷命题工作。完成为青年宫审核修改合同等有关法律文书；完成为青年宫提供法律咨询并出具法律意见；完成参与青年宫重大事项的决策讨论和谈判。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成《职位需求表》编制 |  |  | 1项 | 已完成《职位需求表》的编制、提交审核及招聘公告的发布工作 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 完成简历收取及应聘资格初审工作 |  |  | ≥2000份简历 | 2027份 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 法务服务时长 |  |  | 876h | 876h | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 出具法律意见书、提示风险充分 |  |  | 符合相关要求 | 符合 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 合同审核审核规范、合法 |  |  | 符合相关要求 | 符合 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月前完成 | 2021年12月前完成 | 10 |  | 5 |  | 受事业单位改革、编制核定时间制约，本年度公开招聘启动时间为2021年12月，至年底前完成了《职位需求表》的编制、提交审核及公开发布工作；完成了应聘简历收取及资格初审工作；完成了笔试命题工作，其余工作未完成。事业单位改革完毕后，每年及时启动公开招聘，保证预算年度内完成所有程序工作。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 99.2309万元 | 66.17584万元 | 10 |  | 7.85 |  | 项目年初预算数99.23万元，9月根据《北京市财政局关于追加市青年宫2021年部门预算的函（京财党政群指【2021】1840号）》文核减项目经费15万元，项目全年预算数为84.23万元，截止至2021年底支出66.17万元支出率78.56%。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 青年宫合规有序高效运转 |  |  | 得到保障 | 得到保障 | 15 |  | 12 |  | 受事业单位改革、编制核定时间制约，公开招聘部分工作未完成。 |  |
|  |  |  | 为单位规避风险 |  |  | 完成 | 完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 职工投诉率 |  |  | 无 | 无 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87.7 |  |  |  |