项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 青年宫法务服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市青年宫 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市青年宫 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨迪 |  |  |  | 联系电话 |  | 15810030556 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 162.768 | 160.1024 |  | 10 |  | 98.36% |  | 9.84 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 162.768 | 160.1024 |  | — |  | 98.36% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：合法合规开展上海文盛案执行异议代理及后期执行阶段代理； 目标2：为改制过程中涉及的法律问题提供咨询，出具法律意见 目标3：合法合规开展奥森元合案诉讼代理。 |  |  |  |  | - 合法合规进行上海文盛资产管理股份有限公司、北京青年实业集团后期执行阶段法律专项的代理工作。 - 已申请与上海文盛资产管理股份有限公司、北京青年实业集团执行异议及执行异议复议，收到法院（2021）京01执异410号执行裁定书； - 完成青年人才企业制改革改制过程中涉及的法律问题提供咨询，出具法律意见； 4.奥森元合案诉讼已立案。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 提供服务时长 |  | 企业制改革20天 | 20天内完成人才企业制改革 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工作效果质量 |  | 积极应诉抗辩，维护青年宫的利益,获得法院支持 | 1.积极应诉抗辩，维护青年宫的利益,获得法院支持 2.按阶段按时完成企业制改革方案编制，做好法律问题解答，出具法律意见 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 案件在要求时限内完成 |  | 符合要求 | 1.与上海文盛资产管理股份有限公司、北京青年实业集团执行异议及执行异议复议. 2.奥森元合案诉讼已立案 3.12月底前完成人才企业制改革 | 20 |  | 17 |  | 奥森元合案诉讼已立案，正在审理中。 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 162.768万元 | 160.1024万元 | 10 |  | 9.84 |  | 奥森元合案诉讼已立案，正在审理中。二审费用未支付（如发生） |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 依法依规，保证青年宫合法权益，防范法律风险 |  | 得到保证 | 依法依规，保证青年宫合法权益，防范法律风险 | 30 |  | 27 |  | 绩效成果资料可进一步补充完善 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度指标 |  | 满意度≥90% | 满意度100% | 10 |  | 9 |  | 绩效成果资料可进一步补充完善 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.68 |  |  |  |