项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 关爱青少年成长系列活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市青年宫 |  |  |  | 实施单位 | 北京市青年宫 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 许晶 |  |  |  | 联系电话 | 13811383453 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 47.448 | 47.448 | 47.448 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 47.448 | 47.448 | 47.448 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — | — | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — | — | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过爱眼宣讲、视力筛查培养青少年用眼卫生及安全，让青少年从小有爱眼护眼意识；搭建科技平台，普及科技知识，让青少年学科学、爱科学。 |  |  |  |  | 通过爱眼宣讲、视力筛查培养青少年用眼卫生及安全，让青少年从小有爱眼护眼意识，本次爱眼活动共计服务青少年3507人次；科技普及活动旨在搭建科技平台，普及科技知识，让青少年学科学、爱科学，本次科技普及课程服务青少年共计2489人次。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 爱眼活动公益宣讲、筛查 | 均为100课时，50场次活动，每场次服务青少年30人左右，共计1500人次 |  | 爱眼活动公益宣讲、筛查均为100课时，由于疫情，部分宣讲在线完成，共计服务青少年3507人次 | 5 | 4.5 |  | 爱眼护眼公益宣讲，受到疫情影响，部分宣讲活动线上完成。 |  |
|  |  |  | 科技普及课程 | 100课时50场次活动，每场次服务青少年30人左右，共计1500人次 |  | 科技普及课程，100余课时75场次活动，每场次人数不等，共计2489人次 | 5 | 4.7 |  | 需要加强对服务青少年群体的评估，以保证人数和场次更加精准 |  |
|  |  | 质量指标 | 爱眼知识宣讲 | 普及爱眼知识 |  | 爱眼知识宣讲，普及爱眼知识，培养正确用眼习惯 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 公益视力筛查 | 为青少年做视力筛查，出具筛查结果 |  | 公益视力筛查，为参与活动的青少年做视力筛查，出具筛查报告 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 科技普及活动 | 每场次活动普及一个科技知识点，掌握知识要点，并动手制作相关作品。 |  | 每场次活动普及一个科技知识点，掌握知识要点，并动手制作相关作品。 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目启动 | 3月 |  | 2021年3月形成方案 | 5 | 5 |  | 虽然全年完成整体进度指标，但在过程中，没有完全按照进度指标执行，5月正式开展活动。 |  |
|  |  |  | 活动 | 3月—12月 |  | 活动筹备时间2021年4月，5月正式开展活动。 | 5 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 项目总结 | 12月 |  | 2021年12月项目总结 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 47.448万元 |  | 47.448万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 服务青少年 | ≥3000人次 |  | ≥4500人次 | 15 | 14 |  | 对服务青少年人数的评估不够精准 |  |
|  |  |  | 增长爱眼知识，掌握日常爱眼护眼常识，为参与活动青少年出具筛查结果，促进青少年视力健康发展。搭建科技平台，普及科技知识，培养青少年学科学、爱科学。 | 得到促进、得到普及 |  | 得到促进、得到普及 | 15 | 12 |  | 应为更广泛的青少年提供服务，达到更普及的社会效益 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 工作人员满意度、参与活动青少年满意度 | ≥85% |  | ≥85% | 10 | 8 |  | 绩效成果资料可进一步加强 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 90.2 |  |  |  |