市委社会工委市民政局

2021年度部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1.部门职责及机构设置情况

中共北京市委社会工作委员会（简称市委社会工委）是市委派出机构，北京市民政局（简称市民政局）是市政府组成部门。市委社会工委与市民政局合署办公。市委社会工委、市民政局贯彻落实党中央关于社会建设、民政工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对社会建设、民政工作的集中统一领导。

市委社会工委、市民政局的主要职责具体如下：

表1 市委社工委主要职责

| 序号 | 部门职责 |
| --- | --- |
| 1 | 贯彻落实党中央关于社会建设工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，研究提出工作意见并组织实施。 |
| 2 | 研究提出本市社会建设的总体规划、重要政策和方案，为市委宏观决策服务 |
| 3 | 宏观指导、统筹协调和督促检查本市社会建设重点任务的落实。 |
| 4 | 拟订本市社会管理体制改革和社会领域社会动员体制机制建设的规划和政策措施并组织实施。 |
| 5 | 负责研究推进本市街道管理体制改革工作。 |
| 6 | 协调指导各区、各有关单位开展社区党建工作；协调指导社会组织开展党建工作。 |
| 7 | 协调指导本市社会工作人才队伍建设工作，拟订社会工作人才队伍建设的规划和政策措施并组织实施，建立健全以培养、评价、使用、激励为主要内容的制度和机制。 |
| 8 | 负责对各区社会建设工作进行指导和督促检查。 |
| 9 | 完成市委交办的其他任务。 |

表2 市民政局主要职责

| 序号 | 部门职责 |
| --- | --- |
| 1 | 贯彻落实国家关于民政事业方面的法律法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案并组织实施。拟订民政事业中长期发展规划和政策并监督实施。 |
| 2 | 承担依法对本市社会团体、社会服务机构、基金会进行登记和监督管理责任。指导各区社会团体、社会服务机构的登记管理工作。 |
| 3 | 拟订本市社会福利事业发展规划、政策和标准；拟订社会福利机构管理办法和福利彩票销售管理办法。指导福利彩票销售及彩票公益金的使用管理。组织拟订促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作。组织拟订老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体的社会福利政策，指导相关权益保护工作。负责建设征地超转人员管理工作。 |
| 4 | 负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订养老服务体系建设政策、法规草案、标准和规划并组织实施。 |
| 5 | 提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。联系街道办事处工作，推动基层民主政治建设。 |
| 6 | 统筹推进本市城乡社区建设，拟订城乡社区建设的规划和政策措施并组织实施。拟订本市城乡基层群众自治建设具体办法并组织实施。 |
| 7 | 组织拟订本市城乡社会救助规划、政策和标准。健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作。负责特困人员供养工作。 |
| 8 | 拟订本市对见义勇为人员的奖励和保护政策，负责组织实施见义勇为人员的奖励和保护工作。 |
| 9 | 拟订本市婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。 |
| 10 | 承担外地来京上访人员和非正常上访人员的接济服务管理工作。 |
| 11 | 拟订本市行政区划管理政策。负责本市行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作。负责全市行政区域界线的管理工作。负责各区边界争议调处工作。 |
| 12 | 负责本市社会工作人才登记管理和继续教育工作。负责本市志愿服务行政管理工作。 |
| 13 | 完成市委、市政府交办的其他任务。 |

内设31个职能处室，分别为办公室、研究室、政策法规处、规划建设处、行政审批处、社会建设综合协调处、基层政权和社区建设处、社区党建工作处、社会组织工作处、社会工作队伍建设处（志愿者和社会动员工作处）、社会福利管理处、养老工作处、儿童福利和保护处、慈善工作处（福利彩票管理处）、社会救助处、社会事务管理处、区划管理处、见义勇为权益保护处、标准与信息化处、宣传教育处、信访处、行政保卫处、计划财务处、审计处、组织处、人事处、机关党委、机关纪委（工委巡察工作办公室）、工会、团委、离退休干部处。

下属15个预算单位，分别是北京市社会组织管理中心、北京市民政教育管理学院、北京市接受捐赠事务管理中心、北京市民政局征地后超转人员管理中心、北京市接济救助管理事务中心系统、北京市民政综合执法监察大队、北京市养老服务事务中心等。

2.年度工作任务

市委社会工委市民政局制定了2021年北京市社会建设和民政工作要点，围绕完善养老服务体系、提升基本民生保障水平、夯实基层社会治理基础、提升基本社会服务质量、深入开展党史学习教育、全面强化党的领导、纵深推进从严治党7个方面，制定了32项工作要点，具体如下：

表3 市委社会工委市民政局2021年重点工作安排

| 序号 | 工作任务 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完善养老服务体系 | （1）持续加强养老服务统筹 （2）完善基本养老服务制度 （3）提升养老服务供给能力 （4）强化养老服务综合监管 |
| 2 | 提升基本民生保障水平 | （1）完善社会救助制度 （2）加强孤困儿童关爱服务 （3）加强残疾人福利保障 （4）提升流浪乞讨人员救助水平 （5）做好征地超转人员服务保障 |
| 3 | 夯实基层社会治理基础 | （1）持续深化街道社区改革 （2）加强社会组织监督管理 （3）加强社会工作平台队伍建设 （4）规范志愿服务发展 （5）推动社会企业发展 |
| 4 | 提升基本社会服务质量 | （1）优化婚姻登记服务 （2）加强殡葬服务管理 （3）推动慈善事业创新发展 （4）加强社会心理服务 （5）加强见义勇为权益保护 |
| 5 | 深入开展党史学习教育 | （1）加强组织领导 （2）扎实开展学习 （3）用心用情为民办实事 |
| 6 | 全面强化党的领导 | （1）加强社会建设工作统筹 （2）高质量完成村居“两委”换届选举 （3）推进社区党建创新发展 （4）深化社会组织党建“北京方案” （5）抓好常态化疫情防控 |
| 7 | 纵深推进全面从严治党 | （1）压实全面从严治党主体责任 （2）强化基层党组织建设 （3）深化事业单位改革 （4）加强干部队伍建设 （5）从严执纪问责 |

（二）部门整体绩效目标设立情况

1.绩效目标与职责任务匹配性

市委社会工委市民政局2021年度部门整体绩效目标围绕职能及2021年度工作计划设置，绩效目标设置与单位职责履行、年度工作任务较为相符。绩效目标与部门职责及年度重点工作匹配情况如下：

表4 2021年度部门整体绩效目标与职责及年度任务对应情况表

| 序号 | 部门职责 | 年度任务 | 绩效目标 | 绩效指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订养老服务体系建设政策、法规草案、标准和规划并组织实施。 | 构建大城市养老服务体系 | 提升基本民生保障水平 | 在全市建设家庭照护床位2000张；新建农村邻里互助养老服务点200个 |
| 2 | 组织拟订本市城乡社会救助规划、政策和标准；健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作。负责特困人员供养工作。 | 健全困难群众精准帮扶体系 |  | 提升社会救助水平 强化儿童福利和保护 健全残疾人福利制度 提升流浪乞讨人员救助水平 做好征地超转人员服务保障 |
| 3 | 协调指导各区、各有关单位开展社区党建工作；协调指导社会组织开展党建工作。 | 全面加强社会领域党的建设 | 持续加强社会领域党的建设 | 建设社区书记工作室示范点50个 |
| 4 | 承担依法对本市社会团体、社会服务机构、基金会进行登记和监督管理责任。指导各区社会团体、社会服务机构的登记管理工作。 | 改善基本社会服务供给 | 加强社会心理服务体系建设 | 在街道（乡镇）建设社会心理服务中心（站）100个 |
| 5 | 协调指导本市社会工作人才队伍建设工作，拟订社会工作人才队伍建设的规划和政策措施并组织实施，建立健全以培养、评价、使用、激励为主要内容的制度和机制。 |  |  | 培育社会心理专业人才达到4000名 |
| 6 | 统筹推进本市城乡社区建设，拟订城乡社区建设的规划和政策措施并组织实施。拟订本市城乡基层群众自治建设具体办法并组织实施。 | 加强基层社会治理 | 提升社区服务能力 | 创建社区服务空间开放式建设示范点100个 |
| 7 | 提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。联系街道办事处工作，推动基层民主政治建设。 |  | 加强和创新基层社会治理 | 新建楼门院治理示范点300个；新建社区协商议事厅示范点100个 |

2.绩效目标合理性

2021年度市委社会工委市民政局设置的部门整体绩效目标与部门职能及年度工作任务基本匹配，能够有效覆盖重点领域重点工作，并设置相对量化的绩效指标。但是，评价发现部门尚未构建形成分行业、分领域的绩效指标体系，一定程度上影响了绩效目标指标设置的科学性与丰富性。

二、当年预算执行情况

市委社会工委市民政局2021年全年预算数84,925.07万元，其中，基本支出预算数39,303.37万元，项目支出预算数45,604.69万元，其他支出预算数17.02万元。

截至2021年12月31日，市委社会工委市民政局预算资金总体支出81,797.21万元，其中，基本支出38,256.06万元，项目支出43,524.14万元，其他支出17.02万元。预算执行率为96.32%。

表5 市委社会工委市民政局2021年部门预算执行情况表

单位：万元

| 类别 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本支出 | 39365.15 | 39303.37 | 38256.06 | 97.34% |
| 人员经费 | 32480.81 | 32885.16 | 32565.92 | 99.03% |
| 公用经费 | 6884.34 | 6418.21 | 5690.13 | 88.66% |
| 项目支出 | 47678.29 | 45604.69 | 43524.14 | 95.44% |
| 其他支出 | 0.00 | 17.02 | 17.02 | 100.00% |
| 本年支出合计 | 87043.44 | 84925.07 | 81797.21 | 96.32% |
| 结余分配 | 0.00 | 0.00 | 147.90 | - |
| 年末结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 2408.41 | - |
| 总计 | 87043.44 | 84925.07 | 84353.52 | 99.33% |

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

2021年度市委社会工委市民政局积极落实市政府重点任务及部门年度重点工作，各项产出指标按计划完成，完成情况如下表所示：

表6 2021年市委社会工委市民政局产出数量指标完成情况

| 序号 | 绩效指标 | 计划值 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在全市建设家庭照护床位 | 2000张 | 3500张 |
| 2 | 新建农村邻里互助养老服务点 | 200个 | 200个 |
| 3 | 建设社区书记工作室示范点 | 50个 | 50个 |
| 4 | 在街道（乡镇）建设社会心理服务中心（站） | 100个 | 100个 |
| 5 | 培育社会心理专业人才 | 4000名 | 7000名 |
| 6 | 创建社区服务空间开放式建设示范点 | 100个 | 100个 |
| 7 | 新建楼门院治理示范点 | 300个 | 330个 |
| 8 | 新建社区协商议事厅示范点 | 100个 | 115个 |

市委社会工委市民政局在构建大城市养老服务体系、健全困难群众精准帮扶体系、加强社会领域党的建设、改善基本社会服务供给、加强基层社会治理等重点业务领域方面均较好完成产出数量指标。

2.产出质量

市委社会工委市民政局2021年度按照《关于加快推进养老服务发展的实施方案》（京政办发〔2020〕17号）《关于加强农村养老服务的意见》《中共北京市委社会工作委员会北京市民政局社会心理服务体系建设三年行动计划（2020—2022）》《巩固社区疫情防控成果推进首都社区治理工作方案》等文件要求，建设养老家庭照护床位、农村邻里互助养老服务点、社会心理服务站点、社区协商议事厅和楼门院（村组）治理示范点、社区服务站“开放空间”示范点等，政府购买服务项目全部验收合格，项目产出质量良好。

3.产出进度

根据部门整体产出目标完成情况分析，市委市政府重点工作及市委社会工委市民政局年度重点工作均按照计划要求完成。通过年度各项工作有序推进落实，有效保障了项目实施进度及产出时效性。

4.产出成本

在委托业务方面，按照部门内部控制采购审批程序确定委托合同价格，合理控制部门经费支出成本；在部门预算执行过程中，通过“财务集成平台”有效履行预算资金审批使用相关规定，采取厉行节约措施，有效控制各项费用支出，委托业务经费支出严格按合同执行，经费支出符合部门履职范围，部门总体资金支出控制在预算范围内，未出现超支情况。此外，为加强项目成本控制，将“过紧日子”落到实处，实现降本增效，市委社会工委市民政局开展项目成本预算绩效分析工作，充分实现了项目成本的有效压减，部门整体成本控制情况较好。

（二）效果实现情况分析

1.社会效益

2021年度市委社会工委市民政局通过加强社会领域党的建设、构建大城市养老服务体系、健全困难群众精准帮扶体系、改善基本社会服务供给、加强基层社会治理等工作的落实，进一步完善了养老服务体系，夯实了基层治理基础，有效提升了民生保障水平和基本社会服务能力。具体表现如下：

（1）养老服务体系日益完善

一是加强了养老服务统筹力度。市委社会工委市民政局编制出台《北京市养老服务专项规划（2021年—2035年）》，优化养老服务设施布局，推进地区平衡和结构合理；组织召开全市养老服务部门联席会议第一次全体会议，建立健全议事决策、督查督办、述职评议等制度。二是完善了基本养老服务制度。研究制定《北京市基本养老服务清单》，明确了养老服务保障内容、保障标准等；完善老年福利政策，将城乡特困老年人和重度残疾人纳入困境家庭服务对象入住养老机构补助范围。三是提升了养老服务供给能力。在持续加密养老服务基础设施的同时，制定《关于提升北京市养老助餐服务管理水平的实施意见》，建成养老助餐点1007个；加强养老服务人才队伍建设，培训养老护理员6400名。四是进一步强化养老服务综合监管。研究制定了《北京市养老机构综合监管办法》；实施社区养老服务驿站管理办法，建立驿站主体清单、责任清单和服务清单，全面实行驿站准入、退出机制和管理负面清单制度；持续开展养老服务机构星级评定，2021年新增三星级驿站5家、二星级驿站154家。通过以上工作的有效落实，基本实现保基本、优体系、通堵点、强管理的效益目标。

（2）民生保障水平持续提升

一是完善了社会救助制度。市委社会工委市民政局制定了《北京市社会救助管理办法》，并开展了《北京市社会救助条例》立项调研，调整了相关救助标准，有效提升社会救助水平。二是加强孤困儿童关爱服务。开展《北京市未成年人保护条例》修订立项论证；开通全市统一的12345未成年人保护热线；深入实施困境儿童分类保障制度，调整了孤儿弃婴、事实无人抚养儿童等困境儿童救助标准；实施事实无人抚养儿童助学工程，为事实无人抚养儿童发放助学金。三是加强残疾人福利保障。持续推进残疾人“两项补贴”政策落细落实，在全国率先实现“两项补贴”资格认定跨省通办。积极推进康复辅助器具产业健康发展，指导石景山区成功申报国家第二批康复辅助器具产业综合创新试点，督导完成康复辅助器具社区租赁服务试点。积极开展市属民生领域无障碍建设工作，完成4147户困难老年人家庭适老化改造工作。四是提升流浪乞讨人员救助水平。完善救助管理机制，深入推进流浪乞讨精神病人救助管理事权下沉；积极创新、持续推进长期滞留受助人员寻亲工作，年内帮助46名长期滞留人员成功返乡。五是做好征地超转人员服务保障。及时足额发放征地超转人员生活补助，并积极保障征地超转人员就医需求，确定本年度超转人员医疗费用接收标准；改革超转人员“基层首诊制”，方便超转人员就医。

（3）基层治理基础不断夯实

一是持续深化街道社区改革。推进“回天地区”基层社会治理及社区精细化治理，完成77个5000户以上超大社区拆分，54个3000户以上社区规模调整，101个村撤村建居；加强社区协商议事厅和楼门院（村组）治理建设；改善社区服务品质，在建设社区服务站“开放空间”改革试点的基础上，重点打造32个“社区之家”样板，完成20个国际化社区试点建设；同时加强社区人才保障，修订了《北京市社区工作者管理办法》等政策。二是加强社会组织监督管理。将678家社会组织列入活动异常名录、154家社会组织列入严重违法失信名单。开展社会组织专项整治行动，对全市1491家“僵尸型”社会组织进行清理整治，集中查处“中国国学院大学”“全国政府法律联盟”等一批非法社会组织。三是加强社会工作平台队伍建设。出台《北京市街道（乡镇）社会工作服务中心试点建设实施方案》，在全市选取32个街道（乡镇）进行试点建设，有效整合基层管理服务资源。实施第二批优秀社区社会工作专业人才“优才”计划和第一批高级社工师“陪伴”计划，共组织100余名高素质社会工作专业人才开展脱产培训和岗位锻炼。四是规范志愿服务发展。开展“银龄伙伴”为老志愿服务关爱行动，在9个区的12个社区（村）开展为老志愿服务体系建设试点。实施社会建设和民生保障领域志愿服务V创投计划，确定养老助残、社区治理、儿童关爱等方面50个优秀志愿服务项目。依托“志愿北京”平台开展全市志愿服务数据统计和情况监测，累计实名注册志愿者449.1万人，注册志愿服务团体8万个，发布志愿服务项目50.5万个，记录志愿服务时间5.6亿小时。五是推动社会企业发展。修订完善《北京市社会企业服务管理办法（试行）》，组织召开社会企业发展论坛暨首届社会企业评优颁奖活动，加大社会企业培育扶持力度。组织召开社会企业认证工作动员会，指导开展第三批社会企业认证，目前共认证社会企业65家。

（4）基本社会服务能力提升方面

一是优化婚姻登记服务。按照《民法典》新规定，重新修订结婚、离婚的条件和程序。窗口单位推出“午间不间断”“早晚弹性办”“周六不休息”等延时服务，最大限度方便群众办事。推进全市婚姻登记档案信息跨部门共享。二是加强殡葬服务管理。对照新版城市总规，编制出台《北京市殡葬设施专项规划》。深化市属殡葬服务单位改革，有序开展资产清查等转制准备工作。整治殡葬乱象，研究制定历史埋葬点改造提升和散坟治理三年行动计划。聚焦非法运尸车、殡仪服务不规范、太平间违规经营等突出问题，持续深入开展殡仪服务领域漠视群众利益专项整治。积极开展殡葬业价格秩序、公益性安葬设施建设经营专项整治，维护群众合法殡葬权益。三是推进慈善事业发展。组织开展首届北京市公益创投大赛、第八届慈善北京图片巡展、第三届“首都慈善奖”评选表彰等系列活动，大力弘扬慈善文化，营造浓厚的慈善氛围。规范慈善信托项目运作，累计备案慈善信托事项49个。整合基层慈善资源，建成基层慈善站点54家。积极发挥慈善救助功能，累计设立慈善专项基金269个。规范福利彩票管理销售。四是加强社会心理服务。制定全国第一个社会心理服务地方标准《社会心理服务站点建设规范》；新建100个基层社会心理服务站点，改善了基本服务供给；培训社会心理人才7000名，夯实了社会心理服务基层基础；加强社会心理知识普及，推进社会心理宣传走进回天社区和城市副中心。五是健全见义勇为权益保护工作。完善见义勇为部门协同联动机制，规范评审委员会制度，推行见义勇为行为确认、保护和帮扶等重大事项多部门决策机制。组织开展第三届见义勇为宣传月活动。

2.服务对象满意度

为客观了解委局全面高效履职效果，准确掌握人民群众对北京市社会建设和民政工作的真实评价，挖掘公众实际需求，不断改进工作、提升服务，2021年市委社会工委市民政局继续在全市范围内开展社会建设和民政工作满意度调查工作，回收有效调查样本76,038份。满意度调查统计分析结果显示，受访对象对2021年北京市社会建设和民政工作整体满意度为87.74分，相较2020年工作整体满意度提高了6.99分，公众对于2021年北京市社会建设和民政工作的整体满意程度较好。但依然存在部分受访对象对个别工作满意度不高的情况，主要原因是对部分政策、工作内容不了解等。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

内部控制流程方面，市委社会工委市民政局根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》等相关要求，结合部门业务财务融合管理实际需求，进一步优化完善部门内控手册，细化完善了部门预算管理流程、收支管理流程、采购管理流程、资产管理流程、合同管理流程及建设项目管理流程，部门经济业务层面内部控制流程建立较为健全。财务管理制度建立方面，制定了部门《预算资金管理办法》《政府购买服务项目管理办法》《政府采购管理办法》《货物类政府采购实施细则》《服务类政府采购实施细则》《行政事业单位国有资产管理暂行办法》《合同管理办法（试行）》《公共服务设施建设项目管理办法》等财务管理制度。

2.资金使用合规性和安全性

严格按照委局《预算资金管理办法》执行，在资金使用监管上，能够落实重大支出集体研究制度，年度资金分配履行了相关报批手续，专项资金使用建立了专户核算、统一管理制度。会计核算方面，对项目资金进行单独建账、独立核算，各项会计凭证资料保存完整、装订规范。

3.会计基础信息完善性

严格按照《行政单位会计制度》等要求编制财务资料，本次绩效评价过程中，涉及的部门决算报表、会计记账凭证等基础数据信息和会计信息资料较为完整，未发现基础数据、会计资料不准确、不真实的情况。

（二）资产管理

市委社会工委市民政局为加强资产管理，制定了《国有资产管理暂行管理办法》，明确了资产管理部门及职责、资产配置、资产管理、资产处置、资产出租出借、资产评估与清查、资产信息管理与报告等相关要求。其中，计划财务处负责全局所属单位资产购置计划和购置预算及资产对外投资、出租、出借等事项的审核和监督。行政保卫处负责局所属土地、房屋及构筑物、车辆等国有资产配置、管理、处置的审核和监督，以及全局所属单位利用土地、房屋及构筑物等资产对外投资、出租、出借等事项的审核和监督；标准与信息化处负责局所属单位信息化项目建设过程中产生的国有资产配置、管理、处置等事项的审核与监督。

（三）绩效管理

贯彻落实全面实施预算绩效管理改革的要求，2021年委局持续压实绩效监督责任，一是作为首批试点开展部门整体绩效评价。委局作为全市两家试点单位之一，推进部门整体绩效评价工作。二是稳步推进民生政策绩效评价。涉及老年人养老服务津贴补贴等15项重大民生政策。三是创新推动重大购买服务项目绩效评价。首次采用“多主体联动”绩效评价工作模式，对重大政府购买服务项目开展绩效评价。四是扎实开展全成本绩效分析。落实市政府绩效考核要求，对“救助机构受助人员生活照料及专业服务”重点民生项目开展全成本绩效分析。五是推进绩效管理全面覆盖。完成委局本级预算项目“全覆盖”绩效自评；完成覆盖16区中央福彩公益金和中央困难群众救助补助资金的绩效评价，并对部分区中央困难群众救助补助资金开展重点评价。

（四）结转结余率

2021年市委社会工委市民政局年末结转结余资金总额为2,408.41万元，全年支出预算数为84,925.07万元，资金结转结余率为2.84%，较上一年度下降了6.65%。

（五）部门预决算差异率

2021年市委社会工委市民政局年初预算数为87,043.44万元，部门年度决算数为84,353.52万元，部门预决算差异率为-3.09%，较上一年度下降了11.27%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2021年市委社会工委市民政局部门整体绩效评价得分为97.04分，综合评价等级为“优”，各一级指标得分情况如下表所示：

表7 2021年市委社会工委市民政局部门整体绩效得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当年预算执行情况 | 20 | 19.26 | 96.30% |
| 整体绩效目标实现情况 | 60 | 57.78 | 96.3% |
| 预算管理情况 | 20 | 20 | 100% |
| 合计 | 100 | 97.04 | 97.04% |

（二）存在的问题及原因分析

1.尚未构建形成社会建设和民政领域预算绩效指标体系，绩效目标指标与中长期发展规划缺乏衔接。

几年来，随着市委社会工委市民政局预算绩效目标管理工作的持续加强，绩效目标填报的规范性、科学性逐年提升。但是对照市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》关于“各行业主管部门要加快构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系”的要求，尚未研究形成社会建设和民政领域预算绩效指标体系，存在部分绩效指标与中长期发展规划缺乏衔接的情况。

- 政策宣传解读有待加强，政策公众知晓率需要进一步提升。

2021年度社会建设和民政工作满意度调查结果显示，公众满意度有了较大幅度提升。但依然存在部分受访对象对个别政策、工作内容不了解的情况。民生政策公众知晓率偏低主要原因，一方面是部分地区群众获取信息的渠道单一，同时缺乏主动了解政策的意识；另一方面受制于政策信息传播问题，在移动互联网时代，以往抽象、宏大的政策信息内容大多采用“文件式”传播，难以贴近公众碎片化、生活化的个性接收信息需求，公众难以与之产生共鸣互动，进而影响惠民政策的传播效果。

六、下一步工作举措

（一）加快构建社会建设和民政领域预算绩效指标体系，进一步提升绩效目标指标编制的规范性与科学性

加快构建分行业、分领域预算绩效指标体系。一是坚持全面覆盖，细化分类。结合部门职责职能和社会建设民政工作中长期发展规划，对标对表，研究形成对应部门职责、重点任务、预算项目的绩效指标体系。二是坚持定量为主，细化量化。通过对近年来部门预算项目执行情况分析，结合行业标准，不断补充计划标准、行业标准、历史标准等信息，努力实现绩效指标可比可测。三是坚持共建共享，以用促建。充分借鉴中央及外省市指标库建设经验，同时参考全市通用指标库体系，以用促建，推进社会建设和民政领域预算绩效指标体系建设。并结合实际，实现动态管理。

（二）持续加强民生政策宣传引导，提高政策服务知晓率

持续加大政策宣传力度。一是创新政策宣传的渠道，充分发挥微信、微博等新媒体的作用，主动推送政策解读、高层声音、基层动态等群众关心的内容。强化线下宣传引导，充分发挥居（村）委会、楼层长、社工的作用，直接对潜在服务对象开展政策宣传，引导其采用线上了解政策内容的方式，及时获取政策和服务信息。二是加强正向舆论引导，获得舆情工作主动权。重视负面舆情的应对，加强民政舆情监测工作，做到早发现、早应对、不遗漏，赢得舆情工作主动权。此外，通过网络舆情倾听社会呼声，及时了解民意。三是以满意度调查为抓手，建立政策优化完善机制。持续开展满意度调查工作，通过对数据的分析整理，进一步了解自身工作的长处和短板，形成相对完善、细化、成体系的内部的调度机制，夯实基础，补齐短板，优化政策。