## 2020年度委局所属单位改造工程尾款
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2020年度委局所属单位改造工程尾款
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政公共服务设施建设事务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 866.7233 | 778.1574 | 730.4023 | 10 | 93.86% | 9.3863
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 866.7233 | 778.1574 | 730.4023 | —— | 93.86% | ——
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 改造工程形象进度达到100%。基本解决房屋存在的安全隐患。支付12个工程尾款。（2020年度北京市老年活动中心消防系统升级改造工程、2020年度北京市永定门接济服务中心暖气管道改造工程、2020年度北京市永定门接济服务中心防水、粉刷及北大门改造工程、2020年度北京市马家楼接济服务中心食梯改造工程、2020年度北京市马家楼接济服务中心人防部分设备设施整改工程、2020年度北京市马家楼接济服务中心防水改造工程、2020年度北京市马家楼接济服务中心中央空调管道更换工程、2020年度北京市马家楼接济服务中心管道竖井排水管更换工程、2020年度北京市永定门接济服务中心给水外线改造工程、2020年度北京市久敬庄接济服务中心绿化工程、2020年度北京市永定门接济服务中心改造工程等12项工程） |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 改造工程形象进度达到100%。基本解决房屋存在的安全隐患。支付12个工程尾款。（2020年度北京市老年活动中心消防系统升级改造工程、2020年度北京市永定门接济服务中心暖气管道改造工程、2020年度北京市永定门接济服务中心防水、粉刷及北大门改造工程、2020年度北京市马家楼接济服务中心食梯改造工程、2020年度北京市马家楼接济服务中心人防部分设备设施整改工程、2020年度北京市马家楼接济服务中心防水改造工程、2020年度北京市马家楼接济服务中心中央空调管道更换工程、2020年度北京市马家楼接济服务中心管道竖井排水管更换工程、2020年度北京市永定门接济服务中心给水外线改造工程、2020年度北京市久敬庄接济服务中心绿化工程、2020年度北京市永定门接济服务中心改造工程等12项工程）
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 委局所属单位2020年改造工程项目验收并支付尾款项目数量 | 12个 |  | 12个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 施工质量 | 达到国家相关质量验收标准 |  | 达到国家相关质量验收标准 | 10 | 10
|  | 进度指标 | 6月底前支付进度 | 不低于80% |  | 18.25% | 5 | 1.1406 | 偏差原因：根据已出具的工程结算审核报告支付工程款； 改进措施：按照计划进度及时支付资金。
|  | 进度指标 | 12月底前支付进度 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤778.157381万元 |  | 730.402301万元 | 20 | 20
| 效益 指标 (30分) | 社会效益指标 | 施工工程效益 | 保障工程使用单位设备设施正常运转，消除安全隐患 |  | 保障工程使用单位设备设施正常运转，消除安全隐患 | 30 | 30
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.5269