## 救助管理总站管井及污水升级改造工程
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年度北京市救助管理总站管井及污水升级改造工程
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政公共服务设施建设事务中心（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 118.31 | 96.6558 | 80.5264 | 10 | 83.31% | 8.3313
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 118.31 | 96.6558 | 80.5264 | —— | 83.31% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 工程形象进度达到70%。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 完成工程形象进度65%，已加工完成污水处理设施。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 更新污水处理设施 | 1套 |  | 1套 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 管井堵漏 | 50个 |  | 50个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 施工质量 | 达到国家相关质量标准100% |  | 达到国家相关质量标准100% | 10 | 10
|  | 进度指标 | 截至2021年6月底支付完成率 | 不低于30% |  | 1.1% | 5 | 0.18 | 按规定履行各项审批程序后，2021年8月份签订合同并支付款项。
|  |  | 截至2021年12月底支付完成率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤118.31万元 |  | 80.526393万元 | 10 | 10
| 效益 指标 (30分) | 社会效益指标 | 施工工程效益 | 排水设施正常运转率100%，消除安全隐患 |  | 排水设施正常运转率100%，消除安全隐患 | 30 | 30
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93.5113