## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 首慈联、市慈善协会、市慈善基金会三位一体扶持发展
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市委社会工委市民政局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 396.4531 | 320.6617 | 320.6617 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 396.4531 | 320.6617 | 320.6617 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 1.“慈善北京”能力建设：面向全市慈善组织从业人员开展6场不同主题的专业培训，进一步提高广大慈善组织从业人员对北京慈善事业发展要求的认识。 2.慈善行业表彰：激励褒扬为首都慈善事业发展做出贡献的机构和个人，树立慈善楷模。 3.“慈善北京”宣传：以《慈善北京》杂志内容为基础，通过“慈善北京”官方微信、首都慈善网、首都公益慈善联合会官网发布北京慈善事业的动态新闻资讯等。建成“一刊、一微、两网”的慈善北京宣传阵地，弘扬首都慈善文化，营造社会慈善氛围，进一步推动“慈善北京”建设。 4.首都慈善网”运营—承接慈善信息平台运营工作，更新维护首都慈善网。 5.举办“中华慈善日”系列宣传活动。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 1.完成6场不同主题的专业培训，进一步提高了从业人员对慈善事业发展的认识。 2.完成了第三届“首都慈善奖”评选表彰活动，选出了3个企业、7个组织和20名个人，树立了慈善典型。 3.全年印发6册《慈善北京》杂志，制作推广了“慈善北京”主题宣传片和一系列慈善主题的微视频，高效运营“慈善北京”官方微信等自媒体矩阵，弘扬慈善文化。 4.开展“首都慈善网”运营项目，更新维护首都慈善网，积极有效地宣传展示了“慈善北京”建设成果。 5.在中华慈善日活动期间，举办首都慈善文化创享会，将典型表彰、展览展示、资源对接、成果发布等融为一体，搭建了政府、行业、百姓的交流互动平台。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | “慈善北京”能力建设项目培训次数 | 6次 |  | 6次 | 2 | 2
|  |  | 培训授课讲师人数 | 6人 |  | 6人 | 2 | 2
|  |  | “慈善北京”能力建设项目培训参与人数 | 每场50人 |  | 每场不低于50人 | 2 | 2
|  |  | 慈善行业标准体系建设数量 | 1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  |  | “首都慈善网”运营项目数量 | 1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  |  | 首都慈善奖奖项数量 | 4个 |  | 3个 | 3 | 2 | 偏差原因：开展奖项评选过程中，市人社局提出需按照奖项批复内容开展评选，故只评选3个奖项; 改进措施：下次举办评选工作，提前和人社局沟通确认奖项数量。
|  |  | 表彰个数 | 30个 |  | 30个 | 2 | 2
|  |  | “慈善北京”宣传杂志期数 | 6期 |  | 6期 | 2 | 2
|  |  | “中华慈善日”系列活动场次 | 1场 |  | 1场 | 2 | 2
|  |  | 参与“中华慈善日”系列活动的社会组织数量 | 不少于100家 |  | 144 | 2 | 2
|  | 质量指标 | “慈善北京”能力建设项目培训人员参与率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 慈善行业标准体系建设完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 首都慈善网的信息更新率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 宣传渠道层次 | 不少于3种宣传手段方式 |  | 3种（网站、微信公众号、抖音） | 2 | 2
|  |  | “首都慈善网”运营项目相应质量要求 | 更新维护慈善信息平台，全面宣传展示“慈善北京”建设成果 |  | 更新维护慈善信息平台，一定程度上宣传展示“慈善北京”建设成果 | 2 | 2
|  | 进度指标 | “慈善北京”能力建设项目培训频次 | 2个月一次 |  | 2月1次 | 3 | 3
|  |  | 首都慈善奖评选表彰时间 | 截止到2021年10月前完成 |  | 8月完成 | 2 | 2
|  |  | “慈善北京”宣传杂志印发频率 | 一个季度一期 |  | 2个月一期 | 2 | 2
|  |  | “中华慈善日”系列活动 | 截止到9月底前完成 |  | 9月28日完成 | 2 | 2
|  | 成本指标 | “慈善北京”行业建设项目预算控制数 | ≤53.7582400万元 |  | 53.7582 | 2 | 2
|  |  | 慈善行业表彰项目（首都慈善奖）预算控制数 | ≤11.901900万元 |  | 11.9019 | 2 | 2
|  |  | “慈善北京”宣传项目预算控制数 | ≤92.220000万元 |  | 92.22 | 2 | 2
|  |  | “首都慈善网”运营项目预算控制数 | ≤42.948600万元 |  | 42.9486 | 2 | 2
|  |  | 中华慈善日系列宣传活动预算控制数 | ≤119.833000万元 |  | 119.833 | 2 | 2
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 慈善组织的自身能力提升率 | 达到80%以上 |  | 达到80%以上 | 6 | 6
|  |  | 慈善事业的行业发展 | 得到提升 |  | 得到一定程度的提升 | 6 | 5 | 偏差原因：综合评估2021年工作成果，与年初计划相比，略有不足之处； 改进措施：2022年将进一步加强行业组织对行业监督、管理功能的发挥，加强与行业的联合联动，促进行业发展。
|  |  | 社会公众对北京慈善事业发展要求的认识 | 进一步提高 |  | 得到一定程度的提高 | 6 | 5 | 偏差原因：综合评估2021年工作成果，与年初计划相比，略有不足之处； 改进措施：2022年将扩大工作成果，加大的宣传力度，提升公众对慈善事业的认知。
|  |  | 慈善事业的宣传力度 | 得到加强 |  | 得到一定程度的加强 | 6 | 6
|  |  | 慈善事业的社会影响力、全民参与慈善事业的热情 | 有所提升 |  | 得到一定程度的提升 | 6 | 5 | 偏差原因：综合评估2021年工作成果，与年初计划相比，略有不足之处； 改进措施：2022年将扩大工作成果，加大的宣传力度，提升公众对慈善事业的认知。
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥80% |  | 80% | 5 | 5
|  |  | 慈善组织满意度 | ≥80% |  | 80% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 96