## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 行政审批业务管理经费
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市委社会工委市民政局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 99.4857 | 93.05 | 91.93 | 10 | 98.8% | 9.88
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 99.4857 | 93.05 | 91.93 | —— | 98.8% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标：按照市政府文件的要求，委托局属社会组织等社会专业力量，对事务所的审计工作进行指导，对审计报告进行审核，为相关单位提供审计咨询服务；委托社会组织进行档案整理等辅助性工作，并进行数字化扫描。依据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》（中办发[2016]46号）要求，民政部门审查直接登记申请时，要广泛听取意见，根据需要征求有关部门意见或组织专家进行评估。进一步做好深化简政放权、放管结合、优化服务改革工作。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：通过政府采购服务，分别委托局属社会组织及中国社会报社已完成项目申报的具体服务内容。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1:社会组织审计咨询服务数量 | 99家 |  | 99家 | 4.5 | 4.5
|  |  | 指标2:需要进行数字化整理服务的档案资料 | 9万页 |  | 9万页 | 4.5 | 4.5
|  |  | 指标3:北京市社会组织直接登记评估数量 | 46家 |  | 46家 | 4.5 | 4.5
|  |  | 指标4:社会组织行政许可辅助服务档案整理 | 1000份 |  | 1000份 | 4.5 | 4.5
|  |  | 指标5:社会组织行政许可辅助服务接听社会组织咨询电话 | 40000个 |  | 40000个 | 4.5 | 4.5
|  |  | 指标6:北京市社会组织行政许可公告版面 | 2.5版面 |  | 2.5个版面 | 4.5 | 4.5
|  |  | 指标7:社会组织行政许可辅助服务开具审计通知单 | 99份 |  | 48份 | 4.5 | 2.18 | 该项目是依申请人自行提出审计申请后，方才开具审计通知单。本年度社会组织申请该项目数量较少，故实际完成量少。
|  | 质量指标 | 指标1:各项服务工作质量合格率 | 100% |  | 100% | 4.5 | 4.5
|  | 进度指标 | 指标1:合同签订不晚于2022年6月份 | 100% |  | 100% | 4.5 | 4.5
|  |  | 指标2:完成工作时间1-12月 | 100% |  | 100% | 4.5 | 4.5
|  | 成本指标 | 指标1:预算控制数 | ≤93.050004万元 |  | 91.93万元 | 5 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1:行政审批效率和服务水平进一步得到提升 | 100% |  | 100% | 30 | 30
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1:收到投诉数量 | 0 |  | 0 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.56