## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 社会组织行政审批中介服务支持经费
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市委社会工委市民政局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 162.5 | 92.5 | 65.2626 | 10 | 70.55% | 7.06
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 162.5 | 92.5 | 65.2626 | —— | 70.55% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标：根据《关于清理规范一批政府部门行政审批中介服务事项的通知》（京政发[2016]65号），为在市级民政部门登记注册的社会团体、民办非企业单位和基金会，在办理法定代表人变更登记、注销登记事项时，委托会计师事务所开展法定代表人离任审计和注销清算审计工作，达到进一步深化简政放权、放管结合、优化服务改革的目的。其中：社会组织法定代表人离任审计数量年度指标为48个，社会组织注销清算审计数量年度指标为9个。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：社会组织法定代表人离任审计实际完成值为40个，指标完成情况为83.33%。 社会组织注销清算审计实际完成值为8个，指标完成情况为88.89%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1:社会组织法定代表人离任审计数量 | 48个 |  | 40个 | 7 | 5.83 | 该项目是依申请人自行提出审计申请后，方才委托会计事务所进行审计。本年度社会组织申请该项目数量较少，故实际完成量少。
|  |  | 指标2:社会组织注销清算审计数量 | 9个 |  | 8个 | 7 | 6.22 | 该项目是依申请人自行提出审计申请后，方才委托会计事务所进行审计。本年度社会组织申请该项目数量较少，故实际完成量少。
|  | 质量指标 | 指标1:审计工作的质量标准 | 100% |  | 100% | 7 | 7
|  |  | 指标2:审计工作完成率 | 100% |  | 84.21% | 7 | 5.89 | 该项目是依申请人自行提出审计申请后，方才委托会计事务所进行审计。本年度社会组织申请该项目数量较少，故实际完成量少。
|  | 进度指标 | 指标1:招标时间：不晚于5月份完成招标 | 100% |  | 100% | 7 | 7
|  |  | 指标2:不晚于6月份完成合同签订 | 100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 成本指标 | 指标1:项目预算控制数 | ≤92.50万元 |  | 65.262557万元 | 8 | 8
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1:进一步提高行政审批效率和服务水平 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  |  | 指标2:进行落实清理规范 | 100% |  | 100% | 15 | 15
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1:收到被审计的社会组织投诉数量 | 0 |  | 0 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94