## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年度社会建设和民政绩效管理服务
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市委社会工委市民政局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 158 | 158 | 156 | 10 | 98.73% | 9.87
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 158 | 158 | 156 | —— | 98.73% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 落实中央及北京市全面推进预算绩效管理的相关要求，2021年通过开展绩效跟踪、绩效自评、绩效评价服务等绩效管理工作，加强相关单位绩效管理意识，提高资金的使用效益。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 落实中央及北京市全面推进预算绩效管理的相关要求，2021年开展了绩效跟踪（运行监控）、绩效自评、绩效评价、中央转移支付资金绩效自评以及绩效目标审核管理服务等绩效管理工作，加强了绩效管理意识，提高了财政资金的使用效益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 绩效跟踪项目数量 | 约50项，不低于部门项目总数的30% |  | 51项 | 4 | 4
|  |  | 绩效自评项目数量 | 约40项 |  | 40项 | 4 | 4
|  |  | 重点评价项目数量 | 约5项 |  | 8项 | 4 | 4
|  |  | 中央专项转移支付资金绩效自评项目数量 | 2项 |  | 2项 | 4 | 4
|  |  | 绩效目标审核管理数量 | 约100个 |  | 105个 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 绩效评价管理质量符合市财政局绩效管理文件要求，评价结果具有参考价值，有助于后续工作开展 | 符合文件要求 |  | 符合文件要求 | 4 | 4
|  | 进度指标 | 政府采购意向公开开始时间 | 2021年1月底之前 |  | 2021年1月底之前 | 4 | 4
|  |  | 完成项目采购相关工作时间 | 2021年4月底之前 |  | 2021年4月底之前 | 4 | 4
|  |  | 启动绩效自评、重点项目绩效评价工作时间 | 2021年4月底之前 |  | 2021年4月中旬 | 4 | 4
|  |  | 启动绩效跟踪工作时间 | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 | 4 | 3 | 偏离原因：绩效运行监控工作按照市财政局通知要求整体进度安排实施。 改进措施：结合实际，改进目标编制，优化工作进度安排。
|  |  | 转移支付资金管理工作 | 按进度开展 |  | 按进度开展，2021年3月初启动 | 4 | 4
|  |  | 开展绩效目标审核工作 | 随2022年预算编制 |  | 随2022年预算编制，2021年11月初启动 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤158.000000万元 |  | 156万元 | 3 | 3
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 绩效评价结果 | 得到应用 |  | 得到应用 | 10 | 10
|  |  | 项目单位绩效意识 | 不断提高 |  | 不断提高 | 10 | 10
|  |  | 财政资金使用效益 | 不断提高 |  | 一定程度提高 | 10 | 9 | 偏差原因：财政资金使用效益仍有提高的空间； 改进措施：进一步做好委局预算绩效管理工作，不断提高财政资金使用效益。
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受托方及项目单位满意度 | ≥80% |  | 98.38% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.87