## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年度社会建设和民政资金发放监管数据服务
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市委社会工委市民政局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 151.2 | 144.4 | 144.4 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 151.2 | 144.4 | 144.4 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： （1）基于民政资金统发监管平台及已经试点成功的低保业务“两账合一”对接模式，提供与各相关业务审批系统。（2）监控全市16区的政策落地执行情况，以及民政资金通过平台发放落实情况。（3）基于民政资金统发监管平台建立的统一民政对象大数据库，进行民政对象图谱分析。（4）为保障银证专线数据交换的正常运转，需针对实际银证专线进行沟通协调、数据传输调试、问题处理及后期维护工作等。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： （1）统发平台通过与委局各个业务系统对接，建立“先业务审批，后资金发放”的双向监督机制。（2）通过银证直连专线实时监控民政资金发放情况。（3）基于民政资金统发监管平台建立的统一民政对象大数据库，进行民政对象图谱分析。（4）积极响应数据传输中出现的各种问题，保障了银证专线数据交换正常运转。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 数据服务覆盖民政对象数量 | ≥129万人次（含多重身份人员） |  | 148.37万人次 | 7 | 7
|  |  | 社会建设和民政资金监管数据服务月报 | 12期 |  | 12期 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 数据服务覆盖民政资金发放规模 | ≥90亿 |  | 100.71亿 | 8 | 8
|  | 进度指标 | 数据监测、数据处理、数据对比预警服务 | 每月 |  | 每月 | 7 | 7
|  |  | 项目中期验收时间 | 2021-12-01 |  | 2021-12-01 | 7 | 7
|  |  | 数据统计分析报告 | 每月 |  | 每月 | 7 | 7
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤144.400000万元 |  | 144.4万元 | 7 | 7
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 民政资金发放准确率 | ≥99% |  | 100% | 10 | 10
|  |  | 落实及监管资金政策执行能力 | 得以提高 |  | 得以提高 | 10 | 8 | 民政一卡通切卡率和覆盖范围有待进一步提高。
|  |  | 民政数据综合分析利用能力 | 得以提高 |  | 得以提高 | 10 | 8 | 民政一卡通切卡率和覆盖范围有待进一步提高。
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 市级相关业务、财务部门满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96