## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 社会工作人才业务工作经费
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市委社会工委市民政局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 82.01 | 58.8392 | 58.8026 | 10 | 99.94% | 9.994
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 82.01 | 58.8392 | 58.8026 | —— | 99.94% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 贯彻落实人力资源社会保障部和民政部《高级社会工作师评价办法》和《北京市高级社会工作师评价实施办法》，完成2021年高级社会工作师评审工作。完成社会工作人才督导服务，充分发挥专业社工岗位和社会工作服务项目在推动全市社会工作专业人才建设发展方面的重要作用。完成“社工周”主题宣传活动，弘扬社工精神、传播社工理念、展示社工成效，提高广大公众对社会工作的知晓度、认同度和参与度。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 该项目很好的完成年初的既定目标任务，完成2021年高级社会工作师评审工作。完成社会工作人才督导服务，推动社区社会工作督导队伍建设，培养社会工作专业服务团队及督导人才，有效提高社会工作人才服务精细化和专业化水平。完成“社工周”主题宣传活动，弘扬社工精神、传播社工理念、展示社工成效，提高广大公众对社会工作的知晓度、认同度和参与度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 高级社工师评审会 | 1次 |  | 1次，通过3名高级社工师 | 10 | 10
|  |  | 召开社会工作人才督导工作相关会议，完成社会工作人才督导情况报告 | ≥3次；1份 |  | 培训会4次，结项报告1份 | 10 | 10
|  |  | 社工周启动仪式及活动 | 启动仪式1次，主题活动7天 |  | 启动仪式1次，主题活动7天 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 培养社会工作督导人才 | 达到预期效果 |  | 达到预期效果 | 4 | 4
|  |  | 北京市高级社会工作师评审工作 | 完成 |  | 完成 | 4 | 4
|  |  | 社工周启动仪式及活动 | 达到预期效果 |  | 达到预期效果 | 2 | 2
|  | 进度指标 | 培养社会工作督导人才 | 1月份筹备，2-3月启动，12月前结项 |  | 1月份筹备，2-3月启动，12月前结项 | 2 | 2
|  |  | 北京市高级社会工作师评审工作 | 视考试合格人员报名情况，适时启动 |  | 6月启动，9月份评审完成 | 2 | 2
|  |  | 社工周启动仪式及活动 | 1月筹备，3月初启动，6月之前结项 |  | 1月筹备，3月初启动，4月初结项 | 1 | 1
|  | 成本指标 | 总成本 | ≤82.009998万元 |  | 65.597万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 单位成本 | 按照预算批复数单项控制 |  | 按照预算批复数单项控制 | 2.5 | 2.5
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 考核通过的高级社会工作师职业能力达标率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  |  | 推进社会工作人才队伍建设，社会工作更加有序发展 | 健全初、中、高级相衔接的社会工作专业人才评价体系 |  | 完成 | 15 | 15
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受培养社工满意度指标 | ≥85% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.99