## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 社会人才教育管理工作经费项目
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市委社会工委市民政局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 187.002 | 187.002 | 183.083 | 10 | 97.9% | 9.79
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 187.002 | 187.002 | 183.083 | —— | 97.9% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 完成2021年社会工作者登记和继续教育学时审核录入工作，推进社会工作三实基地工作的专业化和规范化。对民政领域社会工作人才、专业社会工作服务管理人才等进行培训和培养，提升社会工作者处理实务工作的社会服务管理能力。做好社会工作宣传。加强社工行业交流和社会工作界别建设，推进京津冀社工行业组织交流合作。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 该项目很好的完成年初的既定目标任务，进一步推进社会工作人才队伍建设，壮大社工人才队伍、提升社工专业素质。规范社工证书登记管理等相关工作开展；完成了对民政领域社会工作人才、专业社会工作服务管理人才等进行培训和培养，有效提升社工及社会组织工作能力；进一步激发鼓励社会工作人才干事创业的积极性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 赴京津冀雄安四地开展交流研讨活动，指导相关社会服务机构赴河北衡水开展专业服务 | 每地不少于1次 |  | 完成京津冀雄安四地交流研讨会 | 4 | 4
|  |  | 完成社会工作者继续教育、证书登记服务 | 6000人次 |  | 7860人次 | 5 | 5
|  |  | 社会工作实务实习实训基地督导培训 | 培训1次，督导10次 |  | 完成培训1次，督导10次 | 5 | 5
|  |  | 高级社工师培养服务 | 1次 |  | 1次 | 4 | 4
|  |  | 专业社会工作服务人才培养项目 | 100人 |  | 120人 | 4 | 4
|  |  | 专业社会工作高级管理人才研修 | 100人 |  | 131人 | 4 | 4
|  |  | 民政领域社会工作人才能力提升项目 | 200人 |  | 200人 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 北京市社会工作者继续教育实施办法》、《北京市社会工作者职业水平证书登记实施办法》相关规定 | 符合 |  | 符合 | 1 | 1
|  |  | 京津冀社会工作发展战略合作相关文件规定 | 符合 |  | 符合 | 1 | 1
|  |  | 高级社工师培训服务 | 达到预期效果 |  | 达到预期效果 | 1 | 1
|  |  | 社会工作实务实习实训基地督导培训 | 达到预期效果 |  | 达到预期效果 | 1 | 1
|  |  | 专业社会工作服务人才培养项目参与度及合格率 | 参与度≥70%；合格率≥90% |  | 参与度≥100%；合格率≥90% | 2 | 2
|  |  | 民政领域社会工作人才能力提升项目参与度及合格率 | 参与度≥70%；合格率≥90% |  | 参与度≥100%；合格率≥90% | 2 | 2
|  |  | 专业社会工作高级管理人才研修班培训参与度及合格率 | 参与度≥70%；合格率≥90% |  | 参与度≥100%；合格率≥90% | 2 | 2
|  | 进度指标 | 社会工作人才管理项目 | 1-12月 |  | 12月中旬完成 | 2 | 2
|  |  | 专业社会工作高级管理人才研修 | 11月底前 |  | 10月完成 | 1 | 1
|  |  | 民政领域社会工作人才能力提升项目 | 11月底前 |  | 7月中旬完成 | 1 | 1
|  |  | 专业社会工作服务人才培养项目 | 11月底前 |  | 11月底完成 | 1 | 1
|  | 成本指标 | 总成本 | ≤183.117万元 |  | 183.117万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 单位成本 | 按照预算批复数单项控制 |  | 按照预算批复数单项控制 | 2.5 | 2.5
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 优化证书登记审核方式 | 由线下审核改为线上审核 |  | 完成任务，改为线上审核 | 10 | 10
|  |  | 线上审核比例 | ≥85% |  | ≥90% | 10 | 10
|  |  | 专业社会工作培训的教学内容、教学水平和教学模式等综合评价程度 | ≥85% |  | ≥90% | 10 | 10
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 持证社会工作者、受训学员满意度 | ≥85% |  | ≥90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.79