## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年度节地生态安葬补贴
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市委社会工委市民政局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2679.5 | 749.5 | 726.1929 | 10 | 96.89% | 9.689
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2679.5 | 749.5 | 726.1929 | —— | 96.89% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 依据市民政局、市财政局印发的《关于健全本市节地生态安葬补贴激励机制的实施意见》及《北京市节地生态安葬补贴管理办法》，通过财政全额补贴定点骨灰海葬服务单位的方式，免费为具有北京市户籍亡故居民提供骨灰海葬服务，提供骨灰海葬、六名以内的逝者亲属陪同服务；通过财政全额补贴定点骨灰自然葬服务单位的方式，免费为具有北京市户籍亡故居民提供骨灰自然葬服务；对骨灰立体安葬给予部分补贴，同时免费为重点优抚对象和享受本市城乡居民最低生活保障待遇的对象提供骨灰格位安葬服务。为进一步深化本市殡葬改革，推行节地生态安葬。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 依据市民政局、市财政局印发的《关于健全本市节地生态安葬补贴激励机制的实施意见》及《北京市节地生态安葬补贴管理办法》，通过财政全额补贴定点骨灰海葬服务单位的方式，免费为具有北京市户籍亡故居民提供骨灰海葬服务，提供骨灰海葬、六名以内的逝者亲属陪同服务；通过财政全额补贴定点骨灰自然葬服务单位的方式，免费为具有北京市户籍亡故居民提供骨灰自然葬服务；对骨灰立体安葬给予部分补贴，同时免费为重点优抚对象和享受本市城乡居民最低生活保障待遇的对象提供骨灰格位安葬服务。进一步深化了本市殡葬改革，推行了节地生态安葬。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 骨灰自然葬数量 | 1200个 |  | 1050个 | 3 | 2.63 | 偏差原因：疫情原因，骨灰自然葬受到影响； 改进措施：将加大宣传力度，提高群众认可程度。
|  |  | 骨灰海葬数量 | 5000个 |  | 532个 | 3 | 0.11 | 偏差原因：疫情原因，骨灰海葬受到影响； 改进措施：将在疫情缓解后补撒骨灰。
|  |  | 免费殡仪服务 | 700个 |  | 886个 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 骨灰自然葬质量 | 符合《骨灰节地生态安葬规范》 |  | 符合《骨灰节地生态安葬规范》 | 3 | 3
|  |  | 骨灰海葬质量 | 符合北京市地方标准DB11 |  | 符合北京市地方标准DB11 | 3 | 3
|  |  | 免费殡仪服务质量 | 符合《关于进一步健全本市骨灰海撒、骨灰自然葬补贴办法的通知》 |  | 符合《关于进一步健全本市骨灰海撒、骨灰自然葬补贴办法的通知》 | 3 | 3
|  |  | 骨灰立体安葬质量 | 符合《骨灰节地生态安葬规范》 |  | 符合《骨灰节地生态安葬规范》 | 3 | 3
|  | 进度指标 | 骨灰立体安葬完成及时率 | 100% |  | 0 | 3 | 0 | 偏差原因：受疫情影响，骨灰立体葬工作未开展； 改进措施：合理考虑疫情常态化模式下，该项工作的其他开展方式。
|  |  | 骨灰海葬完成及时率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 骨灰自然葬完成及时率 | 100% |  | 85.08% | 3 | 2.55 | 偏差原因：受疫情影响，骨灰自然葬及时性不足； 改进措施：合理考虑疫情影响，提高骨灰自然葬完成及时率。
|  |  | 免费殡仪服务完成及时率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 骨灰海葬预算控制数 | ≤2000万元 |  | 212.8万元 | 5 | 5
|  |  | 免费殡仪服务预算控制数 | ≤199.5万元 |  | 93.3929万元 | 5 | 5
|  |  | 骨灰自然葬预算控制数 | ≤480万元 |  | 420万元 | 5 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 节地生态安葬的殡葬改革理念 | 进一步推广 |  | 进一步推广了节地生态安葬的殡葬改革理念 | 30 | 29 | 偏差原因：受疫情影响，宣传力度尚有提升空间； 改进措施：加大宣传力度，提高市民群众知晓度。
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 家属满意度 | 95% |  | 95% | 10 | 9 | 偏差原因：家属满意度尚有提升空间； 改进措施：不断提高服务水平与服务质量。
总分 | [6 empty] | 100 | 90.979