## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年度社会事务业务经费
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市委社会工委市民政局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 99.7 | 99.7 | 97.7 | 10 | 97.99% | 9.7994
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 99.7 | 99.7 | 97.7 | —— | 97.99% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 圆满完成全市殡葬、婚姻及接济救助管理工作，强化从业人员的服务意识，提高群众满意度，增强群众幸福感和获得感。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 圆满完成全市殡葬、婚姻及接济救助管理工作，强化了从业人员的服务意识，提高群众满意度，增强群众幸福感和获得感。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 婚智通数据月报告 | 12份 |  | 12份 | 3 | 3
|  |  | 2021年社会事务领域相关工作数据年度分析报告 | 2份 |  | 2份 | 3 | 3
|  |  | 清明节资料制作 | 28万份 |  | 28万份 | 3 | 3
|  |  | 出具殡葬、婚姻、救助绩效评价报告 | ≥2份 |  | 2份 | 3 | 3
|  |  | 市政交通工具（如地铁、公交）广告位展示 | ≥1份 |  | 1份 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 婚智通数据月报告指标范围覆盖率 | ≥90% |  | 92% | 3 | 2 | 偏差原因：覆盖率尚有提升空间； 改进措施：接下来将进一步扩大婚智通数据月报告指标覆盖范围。
|  |  | 婚智通数据月报告出具及时率 | ≥85% |  | 85% | 3 | 3
|  |  | 2021年社会事务领域相关工作数据年度分析报告业务数据覆盖率 | ≥90% |  | 91% | 3 | 3
|  |  | 清明节资料制作及时率及送达率 | ≥95% |  | 97% | 3 | 3
|  |  | 殡葬、婚姻、接济救助绩效评价报告出具及时率 | ≥90% |  | 85% | 3 | 2 | 偏差原因：报告出具时间较不及时； 改进措施：加强要求，按时提交。
|  |  | 数据准确率 | ≥90% |  | 86% | 3 | 2 | 偏差原因：部分数据存在偏差； 改进措施：今后将加强校验。
|  |  | 广告位展示受众人群 | ≥8万人 |  | 10万人 | 2 | 2
|  | 进度指标 | 婚智通数月报告出具频率 | 按月出具 |  | 按月出具 | 2 | 2
|  |  | 2021年社会事务领域相关工作数据年度分析报告 | 2份 |  | 2份 | 2 | 2
|  |  | 2021年清明节期间提供资料率 | 90% |  | 90% | 2 | 2
|  |  | 出具殡葬、婚姻、救助绩效评价报告 | 年底前完成 |  | 年底前完成 | 2 | 2
|  |  | 市政交通工具（如地铁、公交）广告位展示次数 | 每半年开展1次 |  | 每半年开展1次 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 清明节服务保障工作服务预算控制数 | 48.7万元 |  | 46.7万元 | 2 | 2
|  |  | 节地生态安葬工作社会化展示服务预算控制数 | 18万元 |  | 18万元 | 1 | 1
|  |  | 社会事务服务机构为民服务评价服务预算控制数 | 19万元 |  | 19万元 | 1 | 1
|  |  | 社会事务领域相关工作数据年度分析服务预算控制数 | 14万元 |  | 14万元 | 1 | 1
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 保障清明期间联席会议成员单位运行，实现全市祭扫群众安全有序文明祭扫 | 圆满完成殡葬管理工作，保障清明期间联席会议成员单位运行，实现全市祭扫群众安全有序文明祭扫 |  | 圆满完成了殡葬管理工作，保障了清明期间联席会议成员单位运行，实现全市祭扫群众安全有序文明祭扫 | 10 | 9 | 偏差原因：尚有提升空间； 改进措施：接下来将进一步提升殡葬管理工作质量。
|  |  | 加强对《民法典》颁布施行后的宣传贯彻工作 | 圆满完成婚姻管理工作，加强对《民法典》颁布施行后的宣传贯彻工作 |  | 圆满完成了婚姻管理工作，加强对《民法典》颁布施行后的宣传贯彻工作 | 10 | 9 | 偏差原因：尚有提升空间； 改进措施：接下来将进一步 提升婚姻管理工作水平，加强对《民法典》宣传贯彻工作。
|  |  | 强化从业人员的服务意识，加强社会群众对流浪救助工作的知晓度，促进首都社会事务工作发展 | 圆满完成流浪乞讨人员救助管理工作，强化从业人员的服务意识，加强社会群众对流浪救助工作的知晓度，促进首都社会事务工作发展 |  | 圆满完成了流浪乞讨人员救助管理工作，强化了从业人员的服务意识，加强社会群众对流浪救助工作的知晓度，促进了首都社会事务工作发展 | 10 | 9 | 偏差原因：尚有提升空间； 改进措施：接下来将进一步促进首都社会事务工作发展。
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 接受殡葬、婚姻及接济救助服务的群众满意度 | ≥95% |  | 90% | 10 | 9.5 | 偏差原因：尚有提升空间； 改进措施：接下来将进一步完善殡葬、婚姻及接济救助服务，提升群众满意度。
总分 | [6 empty] | 100 | 93.2994