## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 婚姻登记与流浪乞讨系统升级改造项目验收测评及监理项目（信息化）
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市委社会工委市民政局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 37.2 | 37.2 | 35.2 | 10 | 94.62% | 9.4624
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 37.2 | 37.2 | 35.2 | —— | 94.62% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 前期婚姻登记与流浪乞讨系统升级改造项目，实现了婚姻登记系统与流浪乞讨救助系统的升级改造。现需验收测评及监理服务项目的实施，实现对婚姻登记工作人员监督考核、婚智通实名认证、在线预约、救助人员管理、身份识别等功能进行验收测评、软件验收测评和监理服务等。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 完成了婚姻登记与流浪乞讨系统升级改造项目，实现了婚姻登记系统与流浪乞讨救助系统的升级改造。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 出具测评报告 | 2份 |  | 2份 | 5 | 5
|  |  | 出具监理报告 | 1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | 95% |  | 95% | 5 | 5
|  |  | 系统测评通过率 | 95% |  | 95% | 5 | 5
|  |  | 系统故障率 | ≤2% |  | 2% | 5 | 5
|  | 进度指标 | 项目招标 | 2021年6月前 |  | 2021年6月前 | 5 | 5
|  |  | 项目启动 | 2021年6月启动 |  | 2021年6月启动 | 5 | 5
|  |  | 出具测评报告、监理报告 | 2021年10月前完成 |  | 2021年10月前完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 安全验收测评 | 11.9万元 |  | 11.85万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 软件验收测评 | 11.9万元 |  | 11.85万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 监理服务 | 11.9万元 |  | 11.5 | 2.5 | 2.5
|  |  | 其他费用（政府采购、初验、终验专家费） | 1.5万元 |  | 0 | 2.5 | 2.5
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 婚姻登记与流浪乞讨系统稳定运行率 | 100% |  | 95% | 30 | 26 | 偏差原因：偶尔存在系统登录不上的问题； 改进措施：接下来将进一步完善婚姻登记与流浪乞讨系统，提高系统运行稳定率。
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 各区婚姻登记中心使用满意度 | ≥85% |  | 90% | 5 | 3 | 偏差原因：叫号机未完成升级改造任务； 改进措施：扣除相关费用的同时，留好端口进行下一步对接。
|  |  | 各区救助站使用满意度 | ≥85% |  | 90% | 5 | 4 | 偏差原因：尚有提升空间； 改进措施：接下来将进一步提高救助站服务能力，提高使用者满意度。
总分 | [6 empty] | 100 | 92.4624