## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 社会心理基础理论与实践应用蓝皮书
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市委社会工委市民政局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 98.8 | 86.42 | 86.42 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 98.8 | 86.42 | 86.42 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 高质量的完成社会心理基础理论与实践应用研究。 1.完成社会心理基础理论及实践应用研究。 2.完成10项以上调研报告。 3.完成专著1部。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 高质量的完成社会心理基础理论与实践应用研究。 1.完成社会心理基础理论及实践应用研究。 2.完成10项以上调研报告。 3.完成专著1部。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (60分) | 数量指标 | 报告数量 | 调研报告≥10篇 |  | ≥14篇 | 10 | 10
|  |  | 完成专著 | ≥1部 |  | 1部 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 研究课题评审合格率 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
|  | 进度指标 | 中期检查时间 | 10月底之前 |  | 10月 | 10 | 10
|  |  | 结题时间 | 12月之前 |  | 12月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤98.8万元 |  | 86.42万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (20分) | 社会效益指标 | 刊发报道情况 | ≥1次 |  | ≥1次 | 20 | 18 | 以蓝皮书的形式出现，但还需要更多形式扩大宣传面，以期增加社会影响
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 成果应用单位满意度 | ≥95% |  | 93% | 10 | 8 | 课题研究还需再紧贴社会心理服务体系建设的实际需求。增加对实践的指导性。
总分 | [6 empty] | 100 | 96