## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 社会心态监测与分析研报
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市委社会工委市民政局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 113.84 | 99.3504 | 99.35 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 113.84 | 99.3504 | 99.35 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 及时准确把握北京地区社会心态，及时有效反映北京居民的需求、诉求，更好地为市委市政府决策服务。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 及时准确把握北京地区社会心态，及时有效反映北京居民的需求、诉求，更好地为市委市政府决策服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 专题研报 | 不少于20篇 |  | 24篇 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 服务实施效果管理 | 每两周提交1篇研报 |  | 下半年每月4篇 | 10 | 10
|  |  | 研究成果质量 | 经主管领导批阅 |  | 经主管领导批阅 | 10 | 9 | 主管领导都已经批阅，但还没有形成一个社会心态调研报告向市委市政府呈报的有效机制。
|  | 进度指标 | 招标采购时间 | 2021年3-5月 |  | 6月 | 5 | 4 | 偏差原因：对招标时间预估不足。改进措施：早启动项目，为项目执行准备充足时间
|  |  | 项目验收及评价完成时间 | 2021-12-01 |  | 12月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤99.35万元 |  | 99.35万元 | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 相关部门决策的科学性针对性 | 主要领导批阅≥5篇 |  | 领导批阅24篇 | 15 | 15
|  |  | 反映相关群体需求、诉求的及时性、有效性 | 围绕热点事件开展分析研报数量≥5篇 |  | 围绕热点事件开展分析研报数量≥10篇 | 15 | 14 | 能反映相关群体的实际诉求，但还需深入挖掘需求背后的原因，对策需要更加有实际操作性。
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 成果应用单位满意度 | ≥85% |  | 95% | 10 | 9 | 完成了既定的目标，但还需更加贴近民政工作、贴近政府需求。
总分 | [6 empty] | 100 | 96