## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年度社会建设与民政工作融媒体发布服务
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市委社会工委市民政局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 214 | 214 | 213.97 | 10 | 99.99% | 9.99
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 214 | 214 | 213.97 | —— | 99.99% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 为贯彻落实习近平总书记关于全媒体时代和媒体融合发展的讲话精神，站在委局合署办公的新高度，推动融媒体发布服务，努力形成资源集约、结构合理、差异发展、协同高效的全媒体传播体系，扩大北京社会建设和民政工作影响力。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 官方微信公众号“北京社会建设和民政”每个工作日更新2-3条信息、官方微博每个工作日发布2-3条消息、头条号每日至少发布1条，生产制作新媒体产品23个。共制作短视频25个，并在新媒体平台宣传推广。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 微信、微博发布 | 微信全年发布≥500条；微博全年发布≥750条 |  | 微信全年发布596条；微博全年发布765条 | 10 | 10
|  |  | 新媒体小视频 | 全年≥20个 |  | 25个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 微信、微博发布 | 微信发布质量：结合图文、H5、小视频等形式，体现多样性。微博发布质量：结合图文、小视频等形式 |  | 采用一图看懂、h5，小视频、宣传片海报等形式 | 10 | 10
|  |  | 新媒体小视频发布 | 3-4分钟；2K；1920*1080P；25帧；16:9 |  | 3-4分钟；2K；1920*1080P；25帧；16:9 | 10 | 10
|  | 进度指标 | 微信、微博发布 | 工作日每天推送1-2条 |  | 日均发文2条 | 3 | 3
|  |  | 新媒体小视频发布服务 | 2021年9月30前完成75%，12月31前完成100% |  | 2021年9月30前完成80%，12月31前完成100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤214.000000万元 |  | 213.97万元 | 5 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 公众号订阅人数增长率 | 微信年增长率10%，微博年增长率8% |  | 微信年增长率59%，微博年增长率5% | 30 | 28 | 偏差原因：微博粉丝增长率未达到预期目标。 改进措施：以更加新颖的形式吸引网友关注微博。
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 社会群众满意度指标 | ≥85% |  | 不断提高 | 10 | 9 | 原因分析：仍有提升空间。 改进措施：不断改进工作，提升群众满意度。
总分 | [6 empty] | 100 | 96.99