## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年度社会建设与民政民生业务宣传服务（统筹）
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市委社会工委市民政局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 562 | 562 | 561.2895 | 10 | 99.87% | 9.99
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 562 | 562 | 561.2895 | —— | 99.87% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 新闻宣传：充分发挥报刊、杂志等传统媒体和网络新媒体作用，宣传社会建设和民政民生各项工作的进程、成果、先进事迹等，促进社会建设和民政民生政策落地。内宣：开展各种形式的理论学习及精神文明创建活动，推动领导干部提升政治理论水平，加强全局民政干部思想政治修养，推动民政精神文明建设。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 组织2021年工委理论学习中心组学习36次。完成365天人工预警、视频下载、舆情研判会商服务，编写舆情日报、周报、季报、专报。《中国民政》杂志社编辑出版发行1期反映北京社会建设和民政工作的专刊，正刊采写编辑3篇文章、3版彩色宣传图片、编辑推送5条新媒体信息。完成采编、制作24期反映北京社会建设和民政工作连续性内部资料出版物并按要求发送。运用报纸专版的方式，策划编辑完成60个报纸版面宣传。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 思想理论学习次数 | 全年约7次 |  | 36次 | 10 | 8 | 偏差原因：年初指标值设定偏低； 改进措施：今后提高绩效目标设定合理性。
|  |  | 制作杂志刊物期数 | 全年24期刊物 |  | 24期 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 舆情监测报告质量 | 信息及时，分析透彻 |  | 信息及时，分析透彻 | 5 | 5
|  |  | 舆情监测服务 | 实施24小时监测 |  | 24小时舆情监测 | 5 | 5
|  | 进度指标 | 项目合同签署时间 | 5月底 |  | 8月 | 2 | 1.8 | 偏差原因：该项目分为四个包，前期项目招标时间较长。 改进措施：加快项目启动及招标进度。
|  |  | 项目中期验收时间 | 8月底 |  | 8月底 | 2 | 2
|  |  | 项目结项验收 | 12月底 |  | 12月底 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤562.000000万元 |  | 561.29万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | ≥85% |  | 不断提高 | 30 | 29 | 偏差原因：仍有提升空间。 改进措施：进一步提升宣传水平，提升政策知晓率。
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥85% |  | 不断提高 | 10 | 9 | 偏差原因：仍有提升空间。 改进措施：不断改进工作，提升群众满意度。
总分 | [6 empty] | 100 | 95.79