## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年度社会建设与民政重点业务对外政策解读服务
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市委社会工委市民政局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 300 | 300 | 300 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 300 | 300 | 300 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 将社会建设和民政各项政策、各项工作的进程、成果、先进事迹的表彰等，充分利用传统媒体与新媒体相结合的方式，以喜闻乐见的方式传播好民政法规和惠民举措，让社会建设和民政民生政策真正惠百姓、进万家。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 围绕“社会建设民政民生”主题，重点展示各级民政部门抗击新冠疫情，宣传文明祭扫、推动首都养老工作取得的成就等。制作专栏节目《政策解读系列》8集、《民政榜样人物》8集。制作并播出大型电视宣传活动——《庆祝中国共产党成立100周年主题活动暨第三届感动社会·民政榜样宣讲活动》。制作“清明文明祭扫”动画宣传片1部，民政工作总结片1部。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 专题报道数量 | ≥5集 |  | 16集 | 10 | 9 | 偏差原因：年初指标值设定偏低； 改进措施：今后提高绩效目标设定合理性。
|  |  | 全年报道数量 | ≥200条 |  | 216条 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 渠道覆盖度 | 通过电视、网媒等渠道全市覆盖 |  | 通过电视、网媒等渠道在全市宣传 | 5 | 5
|  |  | 报道覆盖度 | 本市重点新闻栏目全面报道 |  | 北京您早、特别关注、都市晚高峰等栏目播出 | 5 | 5
|  | 进度指标 | 政策报道实施进度 | 每月制作播出 |  | 每月制作播出 | 5 | 5
|  |  | 专题报道实施进度 | 2021年8月底前完成60%，2021年12月底前完成100% |  | 2021年8月底前完成60%，2021年12月底前全部完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤300.000000万元 |  | 300万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | ≥85% |  | 不断提高 | 30 | 28 | 偏差原因：仍有提升空间。 改进措施：进一步提升宣传水平，提升政策知晓率。
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥90% |  | 不断提高 | 10 | 9 | 偏差原因：仍有提升空间。 改进措施：不断改进工作，提升群众满意度。
总分 | [6 empty] | 100 | 96