## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 养老服务人才队伍建设项目（养老服务）
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市委社会工委市民政局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 481.5 | 372.1 | 372.1 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 481.5 | 372.1 | 372.1 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 目标1：组织开展养老护理员职业技能培训考试、对培训机构进行绩效评估及审计，有效推动养老护理员职业技能培训工作，提升养老护理员职业技能水平。 目标2：组织开展养老服务人才技能提升市级示范培训，包括完成1500名养老服务机构负责人培训（全市养老机构院长、驿站站长培训）、500名老年社会工作者市级示范培训、350名老年人能力评估员市级示范培训及能力评估结果抽查；养老护理员（初、中、高级）培训教材改版修订，加强养老服务人才队伍建设，强化人才队伍综合素质及专业水平。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 目标1：组织开展了养老护理员职业技能培训考试，共考核6308人；委托第三方对2020年度各区培训工作进行绩效评估及审计，有效推动了养老护理员职业技能培训工作，提升了养老护理员职业技能水平。 目标2：组织开展了养老服务人才技能提升市级示范培训，完成了1500名养老服务机构负责人培训（全市养老机构院长、驿站站长培训）、507名老年社会工作者市级示范培训、350名老年人能力评估员市级示范培训及能力评估结果抽查；完成了养老护理员（基础、初、中、高级）培训教材改版修订，加强了养老服务人才队伍建设，强化了人才队伍综合素质及专业水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：完成养老护理员职业技能培训考试 | ≥5000人（以实际参加考试人数为准，后补制） |  | 6308人 | 5 | 5
|  |  | 指标2：完成养老服务机构负责人培训 | 1500人 |  | 1500人 | 5 | 5
|  |  | 指标3：完成老年社会工作者培训 | 500人 |  | 507人 | 5 | 5
|  |  | 指标4：完成老年人能力评估员培训 | 350人 |  | 350人 | 5 | 5
|  |  | 指标5：完成教材修订 | 3本 |  | 4本 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：职业技能培训考试完成率 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 指标2：技能提升培训合格率 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  | 进度指标 | 指标1：组织开展养老护理员职业技能培训考试 | 按各区实际完成培训进度安排考试，项目中期提交中期进度报告，于2021年11月底完成考试。 |  | 按期完成 | 5 | 5
|  |  | 指标2：组织开展养老服务人才技能提升市级示范培训 | 2021年6月底前完成项目实施方案，项目中期提交中期进度报告，11月底完成培训和考试。 |  | 按期完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目总成本 | 不超过372.1万元 |  | 372.1万元 | 5 | 5
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 指标1：提高养老服务人才综合素质和职业技能水平，促进养老服务机构服务能力和质量提升 | 明显 |  | 养老服务人才综合素质和职业技能得到明显提升。 | 15 | 15
|  |  | 指标2：养老服务机构培训覆盖率 | ≥90% |  | 78.3% | 15 | 13 | 偏差原因：一些机构报名人数挤占了其他机构名额，导致有些机构没有报名成功；改进措施：今后明确每家机构一次只能报名1人参加培训。
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：培训学员满意度 | ≥90% |  | 97.45% | 5 | 5
|  |  | 指标2：养老服务机构满意度 | ≥90% |  | 97.45% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 98