## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市养老大数据服务项目（养老服务）
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市委社会工委市民政局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 183.4704 | 183.4704 | 183.4704 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 183.4704 | 183.4704 | 183.4704 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 完成数据安全管理、数据标准的完善和宣贯、涉老数据治理/维护、数据监测、数据服务等工作任务，以提高养老服务工作管理信息化水平和养老服务质量，加大监管力度，提升决策水平。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 进一步完善北京市老年人口基础数据库、养老服务单位数据库、养老从业人员数据库、养老服务过程数据库、养老财政投入数据库五大基础数据库。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 年度数据维护量 | ≥30万条 |  | ≥30万条 | 5 | 5
|  |  | 形成的数据监测记录量 | ≥80万条 |  | ≥80万条 | 5 | 5
|  |  | 专项业务需求报告期数 | ≥36期 |  | ≥36期 | 5 | 5
|  |  | 月度整体运行报告期数 | ≥12期 |  | ≥12期 | 5 | 5
|  |  | 形成的周报期数 | ≥48期 |  | ≥48期 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 周报、月报及专项需求报告质量 | 报送及时，内容真实准确，符合业务处室专项需求，能够为相关决策提供依据 |  | 报送及时，内容真实准确，符合业务处室专项需求，能够为相关决策提供依据 | 5 | 5
|  |  | 系统数据故障响应时长 | ≤24小时 |  | ≤24小时 | 5 | 5
|  |  | 异常数据响应时长 | ≤24小时 |  | ≤24小时 | 5 | 5
|  | 进度指标 | 项目完成时间 | 2021-05-15 |  | 2021-05-15 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤183.470383万元 |  | 183.470383万元 | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 进一步完善北京市老年人口基础数据库、养老服务单位数据库、养老从业人员数据库、养老服务过程数据库、养老财政投入数据库五大基础数据库 | 进一步完善北京市老年人口基础数据库、养老服务单位数据库、养老从业人员数据库、养老服务过程数据库、养老财政投入数据库五大基础数据库 |  | 进一步完善北京市老年人口基础数据库、养老服务单位数据库、养老从业人员数据库、养老服务过程数据库、养老财政投入数据库五大基础数据库 | 15 | 14 | 偏差原因：还有进一步提升的空间； 改进措施：接下来将进一步完善五大数据库。
|  |  | 共享全市涉老数据，逐步实现与相关涉老部门业务系统对接 | 共享全市涉老数据，逐步实现与相关涉老部门业务系统对接 |  | 共享全市涉老数据，逐步实现与相关涉老部门业务系统对接 | 15 | 14 | 偏差原因：还有进一步提升的空间； 改进措施：接下来将进一步加强与相关涉老部门业务系统对接。
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 用户服务对象满意度 | ≥85% |  | ≥85% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98