## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年度民政信息安全工作服务
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市委社会工委市民政局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 354.2 | 339.08 | 338.8 | 10 | 99.92% | 9.9917
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 354.2 | 339.08 | 338.8 | —— | 99.92% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 依托安全服务机构所提供的专业化信息安全服务，建立和完善信息安全保障体系，增强系统安全防护能力、隐患检测能力、应急响应能力和系统恢复能力，并确保系统安全建设满足国家及北京市相关政策要求，以满足“事前可预防、事中可控制、事后可恢复”的信息安全保障需求，确保北京市民政局信息系统持续安全稳定运行，为业务的高效、顺利开展提供有力支撑。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 本年度依托安全服务机构所提供的专业化信息安全服务，建立和完善了信息安全保障体系，增强了系统安全防护能力、隐患检测能力、应急响应能力和系统恢复能力，并确保了系统安全建设满足国家及北京市相关政策要求，确保了北京市民政局信息系统持续安全稳定运行，为业务的高效、顺利开展提供了有力支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 风险评估系统数量 | 6个 |  | 5个 | 4 | 3.3333 | 偏差原因：由于政党委平台迁入市级办公云，办公云于 2021年下半年进行等保测评，云上系统无法进行风险评估； 改进措施：在2022年7月项目合同期满前完成风险评估。
|  |  | 等保三级测评系统数量 | 5个 |  | 5个 | 5 | 5
|  |  | 等保二级测评系统数量 | 1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  |  | 脆弱性检测云主机数量 | 183台 |  | 188台 | 4 | 4
|  |  | 数字证书服务/电子印章制作数量 | 个人签章不少于150个 法人公章不少于50个 |  | 个人签章2600个 法人公章77个 | 2 | 2
|  |  | 数字证书服务覆盖智能密码钥匙数量 | 90个 |  | 53 | 1 | 0.59 | 偏差原因：由于目前委局采用信步云电子证书登录方式，致使ukey使用数量降低； 改进措施：项目预算阶段评估需求变化的可能性，提高需求准确度。
|  |  | 数字证书服务覆盖个人数字证书数量 | 60个 |  | 53 | 1 | 0.88
|  |  | 密码云服务覆盖系统数量 | 3个 |  | 3个 | 3 | 3
|  |  | 签名验证服务覆盖用户数 | 6000 |  | 34000 | 3 | 2.4 | 偏差原因：制定该指标考核值时参考2020年项目实际值6000，2021年7月项目执行过程中因使用手机扫码登录用户大量增加，实际签名验证服务覆盖用户数达34000； 改进措施：根据项目实际情况合理制定并调整绩效目标值。
|  |  | 强身份认证服务覆盖系统数量 | 3个 |  | 26个 | 2 | 2
|  |  | 个人云签名服务覆盖用户数 | 16000 |  | 34000 | 2 | 2
|  |  | 渗透测试站点数量 | 8个 |  | 28个 | 3 | 2.7 | 偏差原因：2021年下半年因建党一百周年、十一等重大节假日期间信息安全工作保障需要，进行多次全量渗透测试工作； 改进措施：及时根据业务需求变化调整绩效目标值。
|  |  | 非涉密终端安全保密检查次数 | 1次 |  | 1次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 故障响应率 | ≥99% |  | ≥99% | 1 | 1
|  |  | 故障排除率 | ≥99% |  | ≥99% | 1 | 1
|  |  | 常规检查率 | ≥99% |  | ≥99% | 1 | 1
|  |  | 系统运行稳定 | ≥99% |  | ≥99% | 1 | 1
|  |  | 安全事件及时处理率 | ≥99% |  | ≥99% | 1 | 1
|  | 进度指标 | 安全事件响应时间 | ≤2小时 |  | ≤2小时 | 2 | 2
|  |  | 系统运维响应时间 | ≤10分钟 |  | ≤10分钟 | 2 | 2
|  |  | 项目招投标完成时间 | 不晚于2021年7月 |  | 2021年6月24日完成项目招标 | 2 | 2
|  |  | 经费支出 | 不晚于2021年8月支出完毕 |  | 2021年8月支出完毕 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤354.200000万元 |  | 项目实际支出338.8万元 | 2 | 2
| 效果指标（30分） | 效益指标 | 社会公众、办事人员访问北京市民政局相关系统的安全程度提升率 | 达到10%以上 |  | 达到10%以上 | 10 | 10
|  |  | 办理各类民政业务的灵活性 | 有所增强 |  | 有所增强 | 10 | 10
|  |  | 信息安全设备正常使用年限 | 不少于6年 |  | 安全设备实际使用年限超过6年 | 10 | 10
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  | ≥95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.8951