## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 社区党建工作经费
主管部门 |  |  | 北京市委社会工委市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市委社会工委市民政局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 99.8 | 57.8 | 57.25 | 10 | 99.05% | 9.9
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 99.8 | 57.8 | 57.25 | —— | 99.05% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标：通过开展该项目，显著提高社区党组织书记在党建引领社区治理方面的工作能力，社区党组织治理社区能力显著提升。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：通过开展该项目，显著提高社区党组织书记在党建引领社区治理方面的工作能力，社区党组织治理社区能力显著提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1:调研报告和创新案例 | 3个 |  | ３个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 工作效能 | 提升 |  | 提升 | 10 | 9 | 因培训时间冲突，原计划５天培训调整为４天，实际执行金额低于预算金额
|  | 进度指标 | 指标1:社区党组织书记培训完成时间 | 2021年10月底前完成 |  | 2021年７月完成 | 10 | 10
|  |  | 指标2:党建引领、社区治理及效能评价项目完成时间 | 2021年11月底前完成 |  | 2021-11-01 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 指标1:项目支出总额 | ≤99.8万元 |  | 57.25 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1:党建引领社区治理能力 | 显著提升 |  | 显著提升 | 15 | 14 | 党建引领社区治理能力虽有显著提升，但仍有进一步提升空间。
|  |  | 指标2:社区党组织书记统筹社区治理能力 | 显著提升 |  | 显著提升 | 15 | 14 | 社区党组织书记统筹社区治理能力有显著提升，但在动员志愿力量参与社区治理方面仍需进一步加强。
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1:社区居民满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.9